## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 化解访问矛盾（办公经费）
主管部门 |  | 呼图壁县湿地公园管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县湿地公园管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对呼图壁大海子国家湿地公园进行工程设计，保证工程后期可以正常进行。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成呼图壁大海子湿地公园室外家具设计、公园提升改造的设计等，在工程完工后未支付工程款，2024年补支付2.50万元，达成了预定的目标，通过该项目的实施，提升了湿地公园的基础设施建设水平，促进了湿地生态系统的保护与恢复。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计公园个数 | 9 | =1个 | =1个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设计合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设计完成及时率 | 6 | >=95% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复生物多样性 | 30 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分