## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2020年流感疫苗欠款
主管部门 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.65 | 17.65 |  | 17.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.65 | 17.65 |  | 17.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入17.65（项目预算）万元用于化解疫苗债务，主要建设（实施）内容为：全县已完成接种16187针次，接种人员主要为医院人员、物流行业人员、政府单位工作人员等。完成接种率96%，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，积极应对和预防传染病流行的威胁，降低人群感染和发病风险，提升人民群众的身体免疫抵抗传染病的功能，有效预防传染病的传播。 | [5 empty] | 截止到2024年12月31日，已完成采购二类疫苗720人份，完成欠款支付1家，支付了疫苗欠款。通过本项目的实施，提升人民群众的身体免疫抵抗传染病的能力，有效保障单位声誉，积极应对和预防传染病流行的威胁，降低人群感染和发病风险，有效预防传染病的传播。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购二类疫苗（人份） | 10 | =680人份 | =720人份 | 105.89 | 9.41 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际需求人数增加，导致采购二类疫苗份数增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务单位 | 20 | =1家 | =1家 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范性 | 10 | =100 | =100 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位声誉 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 人群免疫能力 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 债务单位满意度（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.41分