## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央重大传染病防控项目
主管部门 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.00 | 22.00 |  | 22.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.00 | 22.00 |  | 22.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（新财社【2023】218号）文件附带的区域目标，结合呼图壁县实际情况，本项目计划投入22.00万元用于完成鼠疫监测实验室建设，配备应急防护装备及中心实验室能力建设，通过项目的实施，加强对重大传染病的监测预警和应对能力，提升公共卫生领域的应急防控能力，有助于构建国家重大战略区域和人口密集地区的传染病防治屏障，减少传染病的发生和传播。 | [5 empty] | 截止到2024年12月31日，已完成安装焚烧炉及辅助设施1套，实验室通风系统及配套设施1套，LAB软件安装1套，实验室设备质量合格率100%。通过实施该项目，传染病防控能力逐步提升，加强对重大传染病的监测预警和应对能力，提升公共卫生领域的应急防控能力，有助于构建国家重大战略区域和人口密集地区的传染病防治屏障，减少传染病的发生和传播。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装焚烧炉及辅助设施 | 6 | >=1套 | =1套 | 100 | 6 | 计划标准 | =1套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室通风系统及配套设施 | 10 | >=1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | =1套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | LAB软件安装升级 | 7 | >=1套 | =1套 | 100 | 7 | 计划标准 | =1套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实验室设备质量合格率 | 9 | >=95% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划按时完成率（%） | 8 | >=95% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室通风设备购置成本 | 20 | >=6万元/套 | =6万元/套 | 100 | 20 | 计划标准 | =6万元/套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病防控能力 | 20 | 逐步提升 | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分