附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央重大传染病预防经费

实施单位（公章）：呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所）

主管部门（公章）：呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所）

项目负责人（签章）：贾春花

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据昌州财社【2023】78号文件,《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（新财社【2023】218号），下达重大传染病防控经费项目项目资金119.83万元，项目资金主要用于呼图壁县疾病预防控制中心实施扩大国家免疫规划，艾滋病、结核病、血吸虫与包虫病、精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素检测等工作，用于重大传染病实验耗材以及相关办公经费支出。加强疾病预防控制机构能力建设，贯彻落实预防为主和以基层为重点的卫生健康工作方针，加强县级疾控机构能力建设，完善公共生实验室服务体系，提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，全面提升疾控中心在疾病监测预警防范，健康危害因素分析评价中方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行，有效处置突发公共卫生事件。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年中央重大传染病预防经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：项目资金主要用于2024年重大传染病项目工作经费支出，主要用于呼图壁县疾病预防控制中心重大传染病的相关实验耗材以及相关办公经费支出等费用的支出。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县疾病预防控制中心。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：自2024年3月开始，呼图壁县疾病预防控制中心工作人员已完成精神卫生宣传普及5次，覆盖社区和学校群体，重点普及心理健康知识及政策支持。2024年6月，利用中央资金完成重大传染病实验室检测试剂及耗材采购（如核酸检测试剂盒、生物安全设备等），强化了病原体检测能力。截至12月底，累计为495人次的严重精神障碍患者提供防治服务，包括用药指导、个性化治疗，确保服务精准覆盖。

通过实施该项目，显著提升公众心理健康知识知晓率，患者社会接纳度提高；实验室耗材的及时补充保障了传染病监测的时效性，2024年区域内无重大疫情暴发；系统化管理服务使患者规范服药率提升至85%。项目的分阶段实施为基层公共卫生网络建设提供了可复制的经验。

4.项目实施主体

（1）主要职能

 呼图壁县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，进行疾病监测、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育为宗旨。是属于执行政府会计制度的一级预算单位，确保我县无重大传染疫情爆发和扩散蔓延。

（2）机构设置情况

呼图壁县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设11个科室。分别是：综合科、卫生应急与传染病预防控制科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、免疫规划科、慢性病预防控制科、地方病预防控制科、职业卫生科、质量管理与健康教育科、检验科、综合监督执法科。

呼图壁县疾病预防控制中心单位人员总数54名，其中：在职29名，退休25名，离休0名。实有人员54人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为119.83万元，资金来源为上级财政资金，其中：财政资金119.83万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金119.83万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金119.83万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付免疫规划8.5万元、结核病防治9.2万元、艾滋病综合防治14.2万元、慢病综合防控26.83万元、包虫病防治27.5万元、重大疾病监测33.6万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过强化精神卫生防治体系和服务能力建设，有效提升区域精神障碍患者规范化管理水平。以完成700人次患者防治服务为核心，落实用药指导、个性化治疗等干预措施，推动精神卫生疾病防治率达到80%以上，降低患者肇事肇祸风险；同时依托5次专题宣教活动普及心理健康知识，提升公众对精神疾病的认知度及社会接纳度，减少歧视现象。项目旨在构建“预防-干预-管理”全链条服务模式，优化基层精神卫生资源配置，完善社区随访和多部门协作机制，确保中央补助资金精准覆盖重点人群，助力实现公共卫生服务均等化和健康中国建设目标。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“精神卫生防治人数”指标，预期指标值为“大于等于700人次”；

“精神卫生宣教次数”指标，预期指标值为“大于等于5次”；

②质量指标

“精神卫生疾病防治率”指标，预期指标值为“大于等于80%”；

③时效指标

“项目执行及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“项目成本控制率”指标，预期指标值为“等于100%”；

②社会成本指标

“无此类指标。”

③生态环境成本指标

“无此类指标。”

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“城乡卫生差距”指标，预期指标值为“有效缩小”；

②社会效益指标

“无此类指标。”

③生态效益指标

“无此类指标。”

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“无此类指标。”

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年中央重大公共卫生服务补助项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018）189号）；

（5）《中央财政公共卫生服务补助资金管理办法》；

（6）《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》

（7）《新疆2024年重大传染病防控专项实施方案》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量指标评价法、过程跟踪评价法、成本效益分析法、满意度调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：定量指标评价法、过程跟踪评价法、成本效益分析法、满意度调查法。

（1）定量指标评价法：通过设定可量化的数值指标（如精神卫生疾病防治率、宣教活动覆盖率、资金支出率等），直接衡量项目执行效果。例如，通过对比实际完成人数与目标人数的比例，评估服务目标达成度。

（2）过程跟踪评价法：通过动态监控项目实施流程的规范性，如资金拨付程序、耗材采购合规性、服务记录的完整性等，确保各环节符合政策要求。

（3）成本效益分析法：结合项目投入成本（如中央补助资金、地方配套资金）与产出效益（如传染病监测时效性提升、患者肇事肇祸风险降低等），评估资金使用的经济性和社会效益。

（4）满意度调查法：通过问卷调查或访谈，收集服务对象（如患者、家属）和公众对心理健康知识普及、医疗服务质量等的满意度数据，衡量社会接受度和服务可及性。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

贾春花（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

都明理（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

刘姗姗（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括全县人民群众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中缩小城乡卫生差距受益对象共选取样本35人，共发放问卷35份，最终收回31份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了495人次患者防治服务，精神卫生疾病防治率达到80%以上，5次专题宣教活动产出目标，发挥了构建“预防-干预-管理”全链条服务模式，优化基层精神卫生资源配置，完善社区随访和多部门协作机制，确保中央补助资金精准覆盖重点人群，助力实现公共卫生服务均等化和健康中国建设目标，有效缩小城乡卫生差距效益。但在实施过程中也存在一些不足：基础数据统计不及时。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量17个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为92.48分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标4个，得分率97.05%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家卫健委颁发的《中华人民共和国传染病防治法》中：“疾控中心对传染病监测、预警、防控的职责直接基于该法要求，项目资金用于传染病应急物资储备、重点传染病（如艾滋病、结核病）防治等，符合法律对“预防为主”的防控策略规定”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《“十四五”公共卫生体系建设规划》中：“加强传染病监测网络、提升基层疾控能力，项目资金用于实验室检测能力提升、职业卫生监测等”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县疾病预防控制中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“重大公共卫生服务”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于提前下达2024年重大传染病补助资金预算的通知》(昌州财社〔2023〕78号)文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2024年中央重大传染病防控经费项目拟投入119.83万元用于提升疾病预防控制能力，强化基层疾控机构在传染病监测、慢性病管理、实验室检测等领域的硬件与软件建设，重点支持艾滋病、结核病、精神卫生等重大疾病防控体系建设，强化公共卫生应急响应，资金专项用于社区健康讲座、新媒体科普内容制作、重点人群健康干预等，目标覆盖老年群体、学生及慢性病患者；本项目实际工作内容为：截止到2024年12月31日，已完成精神卫生防治人数495人，完成精神卫生宣教5次，精神卫生疾病防治率100%，项目执行及时率100%，通过提升疾病预防控制能力，强化基层疾控机构在传染病监测、慢性病管理、实验室检测等领域的硬件与软件建设，重点支持艾滋病、结核病、精神卫生等重大疾病防控体系建设，强化公共卫生应急响应；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金119.83万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提高居民健康素养，通过健康教育与科普宣传，提升公众对重大传染病、慢性病防治的认知度和主动参与度，有效强化公共卫生应急响应。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制根据历年工作情况与人员变动计算得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为重大传染病补助资金，项目实际内容为呼图壁县疾病预防控制中心重大传染病的相关实验耗材以及相关办公经费支出等费用的支出，预算申请与《2024年中央重大传染病补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金119.83万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：免疫规划8.5万元、结核病防治9.2万元、艾滋病综合防治14.2万元、慢病综合防控26.83万元、包虫病防治27.5万元、重大疾病监测33.6万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年中央重大传染病补助资金项目的请示》和《2024年中央重大传染病补助资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年中央重大传染病补助资金项目下达文件》文件显示，本项目实际到位资金119.83万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为119.83万元，其中：本级财政安排资金119.83万元，其他资金0万元，实际到位资金119.83万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（119.83/119.83）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金119.83万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（119.83/119.83）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县疾病预防控制中心单位资金管理办法》《呼图壁县疾病预防控制中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县疾病预防控制中心资金管理办法》《呼图壁县疾病预防控制中心收支业务管理制度》《呼图壁县疾病预防控制中心政府采购业务管理制度》《呼图壁县疾病预防控制中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、设备验收报告、试剂耗材出入库记录资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年中央重大传染病补助资金项目工作领导小组，由疾控中心主任贾春花任组长，负责项目的组织工作；胡虹梅任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：都明理和刘姗姗，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分19.4分。

1.数量指标完成情况分析

“精神卫生防治人数”指标：预期指标值为“≥700人次”，实际完成指标值为“=495人次”，指标完成率为70.71%。（偏差率为29.29%，偏差原因主要为：人口迁移。）

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得1.41分。

“精神卫生宣教次数”指标：预期指标值为“≥5次”，实际完成指标值为“=5次”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

2.质量指标完成情况分析

“精神卫生疾病防治率”指标：预期指标值为“≥80%”，实际完成指标值为“=89.29%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

3.时效指标完成情况分析

“项目执行及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

“资金支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“项目成本控制率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“城乡卫生差距”指标：预期指标值为“有效缩小”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为30分，根据评分标准得30分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

无该类指标

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目组织方面，以统筹协调机制为核心，构建“部门联动+专业支撑”的组织架构。通过成立专项领导小组，整合疾控、医疗、社区等多方资源，明确职责分工并建立定期会商制度，确保精神卫生宣传、传染病防控等重点任务有序推进。

项目管理方面，注重流程规范化和动态化监测。一方面，严格遵循《中央财政公共卫生服务补助资金管理办法》要求，制定标准化服务流程，涵盖耗材采购、健康宣教、患者管理等环节，确保服务规范性和可追溯性；另一方面，依托信息化平台开展数据质量监测和阶段性评估，结合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，及时优化资源配置和服务模式。

资金管理方面，突出“专款专用+绩效导向”原则。严格执行《中央财政专项资金管理办法》，将资金分配与区域疾病负担、服务人口等核心因素挂钩，优先保障传染病实验室能力建设、精神卫生防治等刚性需求。同时，通过事前绩效评估和成本效益分析，强化资金使用全流程监管。

（二）存在的问题及原因分析

项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难，县域内精神疾病人员数不准确，导致目标绩效没有完成。

六、有关建议

科学编制预算，提高预算与目标匹配度：科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。根据呼图壁县实际患者管理情况，与业务科室沟通后设定相关阈值。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。