## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央重大公共卫生服务补助项目
主管部门 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.10 | 47.10 |  | 47.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.10 | 47.10 |  | 47.10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（昌州财社【2024】54号）文件附带的区域目标，结合呼图壁县实际情况，本项目计划投入47.10万元用于完成肺结核防治，包虫病防治，重点传染病危害因素检测，通过项目的实施，增强疾病预防控制能力，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，提高居民健康素养，促进经济发展、社会健康发展。 | [5 empty] | 截止到2024年12月31日，已完成结核病患者治疗人数74人，完成开展预防结核病宣传活动次数2次。通过项目的实施，增强疾病预防控制能力，促使传染病处于低流行水平，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，提高居民健康素养，促进经济发展、社会健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结核病患者治疗人数 | 9 | >=255人 | =74人 | 29.02 | 0 | 计划标准 | =255人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年呼图壁县实有结核病患者74人，实际人数小于预期人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展预防结核病宣传活动次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | =2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 结核病监测率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 结核病患者管理率 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行及时率 | 6 | >=100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 包虫病检测材料成本 | 20 | <=11万元 | =11万元 | 100 | 20 | 计划标准 | =11万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病处于低流行水平 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效降低 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.00分