## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年自治区基本公共卫生鼠疫防治项目经费6.00万元。 | [5 empty] | 截止到2024年12月31日，已完成监测点和检测站建设1个，警示牌设立2个，建立鼠疫监测防控联动机制，开展全县范围内鼠疫应急演练。通过实施该项目，降低鼠疫输入性风险及本地传播可能性，保障区域公共卫生安全。建立“监测、预警、处置”一体化防控机制，提升基层实验室检测能力和专业人员技术水平，确保鼠疫早发现、早报告、早处置。提高公众预防意识，通过健康教育与社区动员，增强居民对鼠疫传播途径、症状识别及自我防护的认知，形成群防群控格局。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测点和检测站建设 | 7 | =1个 | =1个 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 警示牌设立情况 | 9 | >=2个 | =2个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 鼠疫监控 | 11 | 建立鼠疫监测防控联动机制 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购成本控制 | 20 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件处置 及时率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分