## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 疾控中心PCR传染病检测实验室建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县疾病预防控制中心（呼图壁县卫生监督所）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.85 | 23.85 |  | 23.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.85 | 23.85 |  | 23.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入23.85万元用于完成传染病检测实验室改造内容，通过项目的实施，改善呼图壁县疾病预防和控制设施条件，快速提高中心实验室分析能力及疾病预防控制水平，提高呼图壁县传染病信息收集和处理能力，加强健康危害因素的监测和干预，保证正常的医疗秩序和维护社会安定，加强区域传染病防治，保障各族人民的身体健康。 | [5 empty] | 截止到2024年12月31日，已完成改造实验室面积1400平方米，安装实验室污水处理系统1套，项目竣工验收合格率100%，项目按计划完成竣工验收，通过PCR传染病检测实验室建设，改善呼图壁县疾病预防和控制设施条件，快速提高中心实验室分析能力及疾病预防控制水平，提高呼图壁县传染病信息收集和处理能力，加强健康危害因素的监测和干预，保证正常的医疗秩序和维护社会安定，加强区域传染病防治，保障各族人民的身体健康。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造实验室面积 | 9 | >=1400平方米 | =1400平方米 | 100 | 9 | 计划标准 | =1400平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室污水处理系统安装数 | 8 | >=1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 | =1套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 12 | >=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 11 | >=95% | =95% | 100 | 11 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理系统安装成本 | 5 | >=6万元 | =6万元 | 100 | 5 | 计划标准 | =6万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | PCR传染病检测实验室项目建设成本 | 15 | >=17.85万元 | =17.85万元 | 100 | 15 | 计划标准 | =17.85万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高传染病应对和传染病监测水平 | 20 | 不断提升 | 不断提升 | 100 | 20 | 计划标准 | 不断提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分