附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年基本公共卫生服务项目补助资金

实施单位（公章）：呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院

主管部门（公章）：呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院

项目负责人（签章）：云贵花

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

2024年基本公共卫生服务补助资金项目是基于财政部、国家卫生健康委联合下发的《关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕153号）等文件要求设立的，旨在进一步强化基层医疗卫生服务能力，推动公共卫生服务均等化。随着我国慢性病负担日益加重，高血压、糖尿病等慢性病患者占比超过30%，而基层医疗机构在疾病预防、健康管理等方面仍存在短板，因此该项目的实施具有迫切的必要性，可通过资金直达机制优化资源配置，提升服务效率。

项目实施后，预计可实现三大目标：一是将人均基本公共卫生服务经费标准提高，同比增长；二是扩大慢性阻塞性肺疾病等新增病种健康管理覆盖面，强化“平疫结合”能力；三是通过智能监管和绩效考评，确保资金安全高效使用，最终推动基层卫生院服务质效提升，增强群众健康获得感。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年基本公共卫生服务项目补助资金项目

（2）项目主要内容：一、资金用途①人员经费：用于基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务的在编及聘用人员的工资、绩效等支出，符合考核要求的结余部分可用于人员激励。②公用经费：包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、专家劳务费、老年人健康体检早餐费等。③卫生材料支出：如消杀用品、试剂、注射器等耗材。④小型医疗设备购置：单台件不超过20万元的低值医用设备，以提升服务能力。⑤政府购买服务：若基层机构服务能力不足，可通过政府购买方式委托其他医疗机构提供公共卫生服务。二、资金覆盖范围①原12类基本公共卫生服务：居民健康档案管理、健康教育、预防接种 0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理 高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理 肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协管。②其他扩展服务：1、疾病预防控制：地方病防治、重大传染病防控（如登革热、霍乱）、疫苗冷链维护等。2、妇幼健康：产前筛查、新生儿疾病筛查、宫颈癌和乳腺癌检查等。3、食品安全与营养：食品污染监测、营养健康宣传等。4、职业病防治：重点职业病监测、放射防护等。5、健康促进：控烟履约、健康素养监测等。三、主要内容①资金分配方式：1、采用“因素法+绩效考核”分配，常住人口数、服务任务量、财力状况等为主要考量因素。2、绩效考核奖惩资金占比不低于10%，动态调整分配。②重点任务：1、强化慢性病管理（如高血压、糖尿病）、老年人健康服务、医养结合等。2、扩大新增病种（如慢性阻塞性肺疾病）健康管理覆盖面。3、推进家庭医生签约服务，补助标准为每人30元。③监管与绩效：1、资金全程监控，标注“中央直达资金”标识，确保专款专用。2、实施绩效评价，结果与下一年度资金分配挂钩。

    3.实施情况

实施主体：呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：按照实施方案的要求，项目实施进展良好，达到了项目预期的目标。项目的实施提高了基本公共卫生服务水平，不断缩小城乡居民公共卫生差距。我县在实施基本公共卫生服务中，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展职业病检测，最大程度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、老年服务健康、计划生育等方面工作。

本项目于2024年1月开始实施，截止2024年12月已全部完成，通过本项目的实施，提升了基本公共卫生服务水平，缩小了城乡居民公共卫生差距；提高了群众对医院服务能力的认可，减轻相关企业和从业人员的负担，保证医院的正常运行。

4.项目实施主体

（1）主要职能

1.呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院是一个公益一类综合性基层医疗机构。其任务是石梯子哈萨克乡各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员；

2.对本辖区村卫生室进行指导工作；

3.是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、公共卫生、全民健康体检、妇幼保健等重要任务；

4.负责本辖区慢性病随访工作。 

5.负责本辖区家庭医生签约服务工作；

6.负责提高辖区人民群众身心健康及疾病预防意识。

7.完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置情况

2024年石梯子哈萨克族乡卫生院无下属预算单位，下设16个科室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、肠道门诊、传染病科、发热门诊、公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收费室、药房、财务室、办公室。

2024年石梯子哈萨克族乡卫生院总编制数20个，实有人数19人，其他人员12人（包括村医6人，聘用人员6人），由养老保险基金发放养老金的退休人员10人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为58.66万元，资金来源为财政拨付，其中：财政资金58.66万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金58.66万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金58.66万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付聘用人员工资及乡村医生随访费43.11万元，办公费1.09万元、基本公共卫生水费、电费、救护车维修费、垃圾转运清理费等项目14.46万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

 本项目预算投入58.66万元计划完成开展业务指导，家庭医生签约，慢病随访，缩小城乡居民公共卫生差距。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康服务。通过项目的实施，提高公民的健康水平，促进了医疗资源的合理利用和医疗服务体系的完善。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“开展村卫生室业务指导次数”指标，预期指标值为“＞=10次”；

“家庭医生签约人数”指标，预期指标值为“＞=5800人”；

“慢病随访人数”指标，预期指标值为“＞=1500人次”；

②质量指标

“居民规范化电子健康档案覆盖率”指标，预期指标值为“＞=85%”；

③时效指标

“项目支出及时率”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“工资标准”指标，预期指标值为“＞=3961元/月/人”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“缩小城乡居民公共卫生差距”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“患者满意度”指标，预期指标值为“＞=100%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年基本公共卫生服务项目补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《财政部国家卫生健康委关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕153号），明确了资金使用范围和绩效目标要求；

（6）《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，规定了各项服务的具体内容和质量标准；

（7）《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2022〕31号），对资金管理、使用和绩效考核提出了具体要求；

（8）《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2023〕1号），细化了年度重点任务和考核指标；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用目标管理法、关键绩效指标法（KPI）、成本效益分析法、满意度调查法以及过程追踪法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用目标管理法、关键绩效指标法（KPI）、成本效益分析法、满意度调查法以及过程追踪法。

1、目标管理法：通过对比项目实际完成情况与预设绩效目标（如服务覆盖率、随访率等量化指标），评估目标达成程度，衡量项目实施效果。

2、关键绩效指标法（KPI）：选取核心指标（如电子健康档案建档率、慢性病规范管理率等）进行量化考核，反映项目重点任务的完成质量。 

3、成本效益分析法：评估资金投入与产出效益的比例关系，分析公共卫生服务的经济性和资源利用效率。 

4、满意度调查法：通过问卷调查或访谈收集服务对象（如居民、医务人员）的满意度反馈，衡量服务质量和社会效益。

5、过程追踪法：动态监测项目实施各环节（如资金拨付、服务开展等），确保流程合规和及时纠偏。 

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

云贵花（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

哈拉哈提（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

刘琳涵（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括居民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中居民受益对象共选取样本100人，共发放问卷100份，最终收回100份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成村卫生室业务指导10次、家庭医生签约6242人、慢病随访达到1508人次、居民规范电子化健康档案覆盖率达到91.20%等产出目标。通过该项目的实施，不仅提升了辖区内居民的健康水平，还促进了医疗资源的合理利用和医疗服务体系的完善，缩小了城乡居民公共卫生差距。但在实施过程中也存在一些不足：

1.服务覆盖不均衡：

牧民聚居区服务可及性较差，流动人口管理存在盲区；部分偏远村落的健康服务频次不足。

2.服务质量有待提升：

健康档案动态更新不及时，存在信息滞后现象；慢性病管理规范性不足，随访质量参差不齐。

3.资金使用效率不高：

部分资金使用进度滞后，影响项目实施效果；资金分配与具体服务需求匹配度需提高。

4.信息化建设滞后：

电子健康档案系统使用率不高；移动医疗服务设备配备不足；人才队伍建设不足；公共卫生专业人员数量不足；双语服务能力有待加强。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为98.89分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标3个，得分率98.85%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家颁发的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》中的“明确国家建立健全基本公共卫生服务制度，要求基层医疗卫生机构提供均等化的公共卫生服务（如健康教育、传染病防治等），该项目资金直接支持相关服务开展”内容，符合国家法律法规；本项目立项符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中：“明确14类基本公共卫生服务内容（如居民健康档案、慢性病管理等）”内容，符合国民经济发展规划和政策；本项目立项符合《呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“基本公共卫生服务、健康管理与疾病防控、医疗防疫职能、保健任务、村卫生室指导、会计制度适配性”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“基本公共卫生服务”经济分类为“其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、专业材料费、其他交通费、专用设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕211号）》文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“ 本项目预算投入58.66万元用于开展业务指导、家庭医生签约、慢病随访，缩小城乡居民公共卫生差距;完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。通过项目的实施，提高了公民的健康水平，促进了医疗资源的合理利用和医疗服务体系的完善。”本项目实际工作内容为：完成家庭签约，进行慢病随访工作，并开展村卫生指导等，工作村卫生室业务指导10次，家庭医生签约6242人；慢病随访达到1508人次；居民规范电子化健康档案覆盖率达到91.20%，通过该项目的实施，不仅提升了辖区内居民的健康水平，还促进了医疗资源的合理利用和医疗服务体系的完善，缩小了城乡居民公共卫生差距；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金58.66万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，提升了辖区内居民的健康水平，还促进了医疗资源的合理利用和医疗服务体系的完善，缩小了城乡居民公共卫生差距，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过参照《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财政部、国家卫生健康委联合发布）、国家基本公共卫生服务项目规范、中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案等规定的支出范围与标准得出，即预算编制较科学且经过论证；可确保资金精准用于基本公共卫生服务，提升民族地区群众健康水平。

预算申请内容为1、资金用途①人员经费：用于基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务的在编及聘用人员的工资、绩效等支出，符合考核要求的结余部分可用于人员激励。②公用经费：包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、专家劳务费、老年人健康体检早餐费等。；二、资金覆盖范围①原12类基本公共卫生服务：居民健康档案管理、健康教育、预防接种 0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理 高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理 肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协管。②其他扩展服务：疾病预防控制、妇幼健康、食品安全与营养等。项目实际内容为通过2024年基本公共卫生服务补助资金项目的实施，完成了10次村卫生室的业务指导、6242名家庭医生签约服务、1508人次慢病患者的规范随访管理，实现了居民规范化电子健康档案91.2%的覆盖率的产出目标，发挥了提升基层医疗服务能力、增强重点人群健康管理水平、促进公共卫生服务均等化的显著效益。预算申请与《2024年基本公共卫生服务项目补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金58.66万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：聘用人员工资及乡村医生随访费43.11万元，办公费1.09万元、印刷费0.5万元、电费1.67万元、邮电费（网络费）0.15万元、垃圾转运清理费0.1万元、专用材料费2万元、救护车维修加油费0.5万元、肺结核营养早餐费0.22万元、专业设备购置费9.32万元，数量10项，合计58.66万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年基本公共卫生服务项目资金的请示》和《2024年基本公共卫生服务项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕211号）文件显示，本项目实际到位资金58.66万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为58.66万元，其中：本级财政安排资金58.66万元，其他资金0万元，实际到位资金58.66万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（58.66/58.66）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金58.66万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（58.66/58.66）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院资金管理办法》《2024年基本公共卫生服务专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《2024年基本公共卫生服务项目资金管理办法》《2024年基本公共卫生服务项目收支业务管理制度》《2024年基本公共卫生服务项目政府采购业务管理制度》《2024年基本公共卫生服务项目合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了基本公共卫生服务项目工作领导小组，由党组书记赛尔加那提任组长，负责项目的组织工作；云贵花任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：哈拉哈提和特来克，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分19.77分。

1.数量指标完成情况分析

“开展村卫生室业务指导次数”指标：预期指标值为“＞=10次”，实际完成指标值为“=10次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

“家庭医生签约人数”指标，预期指标值为“＞=5800人”，实际完成=6242人，指标完成率为107%。偏差率为-7.00%，偏差原因主要为：本年增加了重点人群签约导致本年家庭医生签约人数增加。

综上所述，本指标满分为3.0分，根据评分标准得2.79分。

“慢病随访人数”指标，预期指标值为“＞=1500人次”，实际完成=1508人次，指标完成率为100.53%。偏差率为-0.53%，偏差原因主要为：由于单位加强人员培训，开展了慢病随访专题培训、提升了服务能力，并针对重点人群进行了加次随访，所以慢病随访人数超额完成。

综上所述，本指标满分为3.0分，根据评分标准得2.98分。

2.质量指标完成情况分析

“居民规范化电子健康档案覆盖率”指标：预期指标值为“大于等于85%”，实际完成指标值为“91.2%”，指标完成率为107%。偏差率为-7.00%，偏差原因主要为：本年增加老年人档案管理，导致居民规范化电子健康档案覆盖率增加。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

3.时效指标完成情况分析

“项目支出及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“工资标准”指标：预期指标值为“＞=3961元/月/人”，实际完成指标值为=3961元/月/人”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“缩小城乡居民公共卫生差距”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“患者满意度”指标：预期指标值为“＞=100%”，实际完成指标值为=97%，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在项目组织方面，卫生院建立了由主要领导挂帅、多科室协同的工作机制，通过明确职责分工、定期召开推进会等方式，确保项目有序推进。注重发挥村卫生室网底作用，形成乡村两级联动服务模式，同时加强人员培训，提升服务团队专业能力，为项目实施提供有力组织保障。

在项目管理方面，创新采用信息化手段实现服务全过程监管，建立标准化服务流程和质量控制体系。通过细化任务清单、强化绩效考核、实施动态监测等措施，确保各项服务规范开展。特别注重重点人群健康管理，建立分类服务机制，实现精准化健康服务，有效提升服务质量。

在资金管理方面，严格执行专项资金管理制度，实行专账核算、专人管理。建立资金使用审批流程和内控制度，确保资金使用合规安全。创新采用"预算-执行-分析-调整"闭环管理模式，定期开展资金使用效益分析，提高资金使用效率。同时主动接受审计监督，确保每一分资金都用在刀刃上，切实发挥资金最大效益。

存在的问题及原因分析

一、问题：家庭医生签约人数超额完成

原因分析：1、宣传动员成效显现：增加了健康宣教方式、服务内容升级。2、居民配合度高：居民对公共卫生服务认知强、健康信息更新意愿强。3、重点人群精准突破；为失能老人提供上门签约、留守儿童签约附加心理评估。

二、问题：居民规范化电子健康档案覆盖率超额完成

原因分析：1、考核机制优化：将电子建档纳入卫生院绩效考核核心指标。2、加大督导力度：增加老年人档案管理。3、加强人员培训：开展电子建档专题培训、提升服务能力。

三、问题：慢病随访人数超额完成

原因分析：由于单位加强人员培训，开展了慢病随访专题培训、提升了服务能力，并针对重点人群进行了加次随访，所以慢病随访人数超额完成。

六、有关建议

一、问题：家庭医生签约人数超额完成

建议及措施：1、强化政策宣传实效：联合村委会、社区居委会开展“家庭医生宣传月”活动，通过典型案例、现场义诊等方式直观展示服务价值。利用短视频平台、微信公众号等新媒体推送通俗易懂的解读内容，重点宣传签约后可享受的优先诊疗、长处方等便利服务。

2、优化签约服务内涵：推出“基础包+个性包”服务模式，针对老年人、孕产妇、慢性病患者等不同人群设计差异化服务项目（如上门护理、健康评估等）。打通绿色转诊通道，对签约居民提供上级医院预约挂号、检查优先等实质性福利。

3、创新签约动员方式：开展“家庭医生进企业、进学校”活动，利用午休或下班时间为企业职工、学校教师提供集中签约服务。推行“家庭医生+网格员”协作机制，由社区网格员协助摸排未签约居民并精准动员。

4、加强团队能力建设：扩充家庭医生团队力量，吸纳护士、公卫医师等人员参与，通过“县管乡用”机制补充人力资源。定期开展沟通技巧和服务规范培训，杜绝“只签约不服务”现象，将居民满意度纳入团队绩效考核。

二、问题：居民规范化电子健康档案覆盖率超额完成

建议及措施：扎实推进居民电子健康档案规范化建设，提升居民电子健康档案管理水平，做好居民电子健康档案的归纳与整理。及时整理、收集、汇总，健全居民电子健康档案资料，确保居民电子健康档案资料完整齐全。

三、问题：慢病随访人数超额完成

建议及措施：随访形式以电话为主缺乏针对性，部分患者依从性差，医务人员随访技巧不足，后期应推行分类随访制度，按病情风险等级制定随访方案，增强慢病随访质量；开展情景模拟培训提升沟通技巧；建立患者自我管理小组，增强互动性。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。