## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年基本公共卫生服务项目补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.39 | 58.66 |  | 58.66 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.39 | 58.66 |  | 58.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展村卫生室业务指导次数不少于10次，家庭医生签约人数达到5800人，慢病随访人数不少于1500人次，缩小城乡居民公共卫生差距。本项目预算投入58.66万元用于完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。通过项目的实施，不仅提高了公民的健康水平，还促进了医疗资源的合理利用和医疗服务体系的完善。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成家庭签约，进行全民体检工作，并开展村卫生指导等，工作村卫生室业务指导10次，家庭医生签约6242人；慢病随访达到1508人次；居民规范电子化健康档案覆盖率达到91.20%，通过该项目的实施，不仅提升了辖区内居民的健康水平，还促进了医疗资源的合理利用和医疗服务体系的完善，缩小了城乡居民公共卫生差距。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展村卫生室业务指导次数 | 8 | >=10次 | =10次 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约人数 | 9 | >=5800人 | =6242人 | 107 | 8.37 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于本年增加了重点人群签约，导致本年家庭医生签约人数增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慢病随访人数 | 12 | >1500人次 | =1508人次 | 100.53 | 11.94 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于严重慢病患者增加加随，导致本年慢病随访人数增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 6 | >=85% | =91.2% | 107 | 5.58 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年增加老年人档案管理，导致居民电子健康档案覆盖率增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资标准 | 20 | >=3961元/月/人 | =3961元/月/人 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=100% | =97% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于卫生院基础设施陈旧，设备老化，导致患者吗，满意度未达到100%。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.89分