## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县石梯子哈萨克族乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.80 | 2.80 |  | 2.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.80 | 2.80 |  | 2.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目投入2.80万元，卫生室配置专职乡村医生数6人，乡镇卫生院配置村卫生室数量6个，村医诊治患者及时率达到100%，通过项目的实施，缩短城乡医疗差距，提高乡村医生业务水平。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了对执业助理医师和乡村医生与执业医师的补贴发放，补贴标准为执业助理医师3000元/人；乡村医生2500元/人。通过项目的实施，缩短城乡医疗差距，提高乡村医生业务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生室配置专职乡村医生数 | 12 | =6人 | =6人 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院配置村卫生室数量 | 8 | =6个 | =6个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村医合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 村医诊治患者及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村医生补贴标准 | 10 | <=2500元/月 | =2500元/月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执业助理医师补贴标准 | 10 | <=3000元/月 | =3000元/月 | 100 | 10 | 计划标准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内针对健康危害因素、健康问题得到改善 | 20 | 显著改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=100% | =97% | 100 | 10 | 计划标准 |  |  |  | 由于卫生院基础设施陈旧，设备老化，导致患者满意度未达到100%。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分