附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：科技馆免费开放

实施单位（公章）：呼图壁县科学技术局

主管部门（公章）：呼图壁县科学技术局

项目负责人（签章）：马生亮

填报时间：2025年03月13日

一、基本情况

（一）项目概况。

一、基本情况 （一）项目概况 1.项目背景 呼图壁县科技馆是我县是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科 学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。自 2016 年 7 月开馆以来，已连续 6 次得到国家免费补助资金的支持，这一重要惠民 举措，促使我县科技馆实行免费开放，不断完善科普宣传展教功能，年平 均活动受众人数达 0.5 万/人次。县科技馆对于提高县域全民科学素质， 丰富群众精神文化生活，推进社会主义核心价值观建设具有重大意义。 2.主要内容 （1）项目名称：呼图壁县科技馆免费开放补助资金项目 （2）项目主要内容：自治区科协科普部、新疆科技馆根据 2024 年呼 图壁县科技馆上报的《免费开放科技馆基本情况表》《科技馆免费开放补 助资金申报表》《科技馆免费开放预算表》《预算项目绩效目标申报表》 等有关测算材料进行审核，最终向呼图壁县科技馆拨付了 2024 年科技馆 免费开放补助资金 50 万元。项目资金的使用方法，按照展品更新改造、 维护、运行保障增量、开展主题科普活动等方面进行规划。包括：运行保 障增量部分（占 40%),展品更新维护（占 50%),科普活动（占 10%)。免费 开放工作是对提升县域科技馆运行、展区更新、活动开展起着举足轻重的 作用。2024 年科技馆免费开放补助资金的拨付，一是保障了呼图壁县科 技馆的正常运转；二是为各场馆展品更新改造、日常运行、开展科普活动 及培训等多个方面提供了有力保证；三是对提升居民科学素质，建立科学、 文明、健康的生产和生活方式等方面起到了积极地促进作用。3 3.实施情况 实施主体：呼图壁县科技馆。 实施时间：本项目实施周期为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。 实施情况：呼图壁县科技馆 2023 年下旬开展项目资金申报工作，结 合项目实施计划、2023 年科技馆免费开放补助资金使用、场馆运行、活 动开展情况等因素，最终在自治区科协、科技馆的综合考量下，向我馆拨 付了 2024 年科技馆免费开放补助资金 50 万元,2019、2020 年结转 31.5 万元。 本项目所拨专项资金，全部用于 2024 年科技馆免费开放门票减收补 助、运行保障增量补助及展品更新补助等方面。县科技馆严格按照相关要 求，在展区展品更新改造升级、提升场馆的软件、硬件服务能力、科普专 业人才培养、开展丰富多样的科普活动等方面充分发挥了科技馆科普教育 主阵地和“科技工作者”之家的作用。 4.项目实施主体 （1）主要职能 呼图壁县科学技术局是行政单位，为正科级。（一）贯彻落实国家和 自治区创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策 措施并组织实施。 （二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健 全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设， 推进全县科技决策咨询制度建设。 （三）牵头建立全县科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投4 入体系建设，负责编制县本级财政科技计划并监督实施。 （四）推动落实国家、自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究 工作任务；落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务；推动科研条 件保障建设和科技资源开放共享。 （五）编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、 前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技 术攻关和成果应用示范。 （六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发 展的规划和政策措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务 并监督实施。 （七）推动全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产 学研相结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科 技中介组织发展。 （八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合 理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业 和自治区科技创新平台的组织申报工作。 （九）推动科研诚信建设，落实国家、自治区和自治州科技统计、创 新调查、科技报告制度和科技保密工作。 （十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指 导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。 （十一）落实引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组 织实施。 （十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立5 健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创 新人才队伍建设。参与全县科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协 调落实工作。负责县专家顾问团办公室日常工作；科技特派员的培养和管 理。 （十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报 工作。 （十四）承担县全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作；开展 青少年科学技术教育活动；开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工 作；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。 （十五）依照科协章程，对所属市级学会、协会、研究会进行管理； 对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动，发展同县外 的学术团体、科技工作者的友好往来。 （十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。 （十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创 新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技 创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审 批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变， 深入推进科技计划管理改革，完善县科技管理平台，减少科技计划项目重 复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才 评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评 价体系和激励政策措施，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。 （2）机构设置情况 呼图壁县科学技术局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公6 室、科技办、科普办。 呼图壁县科学技术局编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 12 人， 增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人 5.资金投入和使用情况 （1）项目资金安排落实、总投入等情况分析 本项目预算安排总额为 81.50 万元，资金来源为中央补助资金，其中： 财政资金 81.50 万元，其他资金 0 万元，2024 年实际收到预算资金 81.50 万元，预算资金到位率为 100%。 （2）项目资金实际使用情况分析 截至 2024 年 12 月 31 日，本项目实际支付资金 81.50 万元，预算执行 率 100%。本项目资金主要用于支付科技馆展品更新 59.46 万元，科技馆 日常运维及科普活动费用 22.04 万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标 一是通过添购新展品、调整展厅结构，使展具在品种和数量上日趋合 理，完善展教功能。二是通过开放场馆、“科普大篷车”六进活动，有计 划、有步骤地推进展馆免费开放、科普宣传与讲座、主题系列活动、创新 教育等工作，创设浓郁的科技氛围，为提升县域各族群众、青少年科学素 质发挥重要作用，力求科技馆科普工作产生良好的社会效益和经济效益。 三是修订完善《科技馆讲解员、技术员岗位职责》，通过定期学习、业务 考核、科普讲座等手段不断开展各项培训，强化团队专业讲解力量，提高 讲解团队的整体素质。四是加大新闻宣传力量，通过手机 APP、微信平台 发送免费开放公告，借助新媒体渠道，向广大群众宣传报道科技馆微课堂、7 主题教育、展览等科普活动。 2.阶段性目标 根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》 （财预〔2020〕10 号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理 的意见》（中发〔2018〕34 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全 面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区 财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）的规定，结 合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效 指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下： （1）项目产出指标 ①数量指标 “科技馆展览教育面积”指标，预期指标值为“≥2237.56 平方米”； “科技馆年度正常开馆天数”指标，预期指标值为“≥112 天”； “年度展品更新数量”指标，预期指标值为“≥3 项”； “科技辅导员年培训人次”指标，预期指标值为“≥10 人次”； ②质量指标 “展品验收合格率”指标，预期指标值为“≥90%”； “展品展项完好率”指标，预期指标值为“≥90%”； ③时效指标 “展品更新按时验收率”指标，预期指标值为“≥90%”； “展品展项及时维修率”指标，预期指标值为“≥90%”； （2）项目成本指标指标 ①经济成本指标8 “解说员工资及社保费用”指标，预期指标值为“<=18.92 万元”； “展品购置费”指标，预期指标值为“<=60 万元”； ②社会成本指标 无此类指标。 ③生态环境成本指标 无此类指标。 （3）项目效益指标 ①经济效益指标 无此类指标。 ②社会效益指标 “提高民众科学技术水平”指标，预期指标值为“有效提高”； ③生态效益指标 无此类指标。 （4）项目满意度指标 ①满意度指标 “受益群众满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的 本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕 10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新 财预〔2018〕189 号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前 期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，9 促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、 实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保 证财政资金有效、合理使用。 2.绩效评价对象 此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕 10 号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为呼图壁县科技馆免费开 放补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。 3.绩效评价范围 本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配 置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真 执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行 综合绩效评价。 4.绩效评价依据 (1) 《中华人民共和国预算法》； (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发 〔2018〕34 号）； (3) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）； (4) 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕 189 号）； (5) 《科技馆免费开放补助资金管理办法》的通知(财教〔2023〕162 号）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则 依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算 绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办 法》（财预〔2020〕10 号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正 公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响 的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验 和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵 循如下原则： （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程 序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有 侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。 部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机 构实施。 （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理 实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、 无效要问责。 （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监 督。 2.绩效评价指标体系 我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按 照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件要求，全11 面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、 最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目 的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性， 按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突 出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共 5 个，包括：决策 指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、 效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系 中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相 应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩 效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩 效评价指标体系详见“附件 1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。 3.评价方法 正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况 下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量分析法、定性 分析法以及成本效益分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效 目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析 环节：总体采用定量分析法，同时辅以定性分析法以及成本效益分析法。 定量分析法：通过量化指标（如参保率、保费补贴资金到位率、赔付 率等）进行数据统计与趋势分析，衡量政策执行效率和资金使用效果。 定性分析法：通过访谈、问卷调查、实地调研等方式，收集农户、保 险公司及政府部门的主观反馈，评估政策满意度、实施障碍及社会影响。 成本效益分析法：通过比较项目投入（如财政补贴资金）与产出（如 风险保障金额、减少的灾后损失），评估资金使用效益。12 4.评价标准 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效 评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标 准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查 及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指 标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确 衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备 我单位于 2025 年 3 月 1 日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期 准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价 的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评 价工作小组人员名单及分工如下： 马生亮：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最 终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观 性； 赵唯城：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析； 安培茹：项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。 2.组织实施 2025 年 3 月 2 日-3 月 15 日，评价工作进入实施阶段。 在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全 面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方 面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、13 质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资 料整理，所有数据经核查后统计汇总。 经调研了解，该项目主要受益群体包括青少年、社区居民。我们根据 绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中 青少年受益对象共选取样本 100 人，共发放问卷 100 份，最终收回 100 份。 3.分析评价 2025 年 3 月 16 日-3 月 20 日，评价小组按照绩效评价的原则和规范， 对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标 评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。 4.撰写与提交评价报告 2025 年 3 月 21-3 月 25 日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆 维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框 架撰写绩效评价报告并提交审核。 5.问题整改 经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施 人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成 整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到 实处。 6.档案整理 建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评 价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况 经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好 的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了开馆天数 112 天，开展各 类科普活动次数为 26 场次，活动参与人数覆盖率为 96%，活动按时完成 率 100%；科技馆展品更新 59.46 万元；科技馆日常运维及科普活动费用 22.04 万元。发挥了群众科普知识水平有所提高效益。但在实施过程中也 存在一些不足：县科技馆开展各类科普活动主要为接待小规模的团体预 约，参观受众和主题活动有所减少，特别是校园科普活动相应减少。 （二）评价结论 此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采 用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指 标数量 23 个，实现三级指标数量 23 个，总体完成率为 100%。最终评分 结果：总分为 100 分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下： 项目决策类指标共设置 6 个，满分指标 6 个，得分率 100.0%； 过程管理类指标共设置 5 个，满分指标 5 个，得分率 100.0%； 项目产出类指标共设置 8 个，满分指标 8 个，得分率 100.0%； 项目成本类指标共设置 2 个，满分指标 2 个，得分率 100.0%； 项目效益类指标共设置 2 个，满分指标 2 个，得分率 100.0%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 21.00 分，实际得分 21.00 分。15 1.项目立项情况分析 （1）立项依据充分性 本项目立项符合《中华人民共和国科学技术普及法》中：“科技馆（站）、科 技活动中心和其他科普教育基地，应当组织开展青少年校外科普教育”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《中华人民共和国科学技术普及法》中：“对现有科普场馆、设施应当加强利用、维护 和改造”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁 县科学技术局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“开展 青少年科学技术教育活动”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接 支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“科技馆 费用”经济分类为“劳务费”、“专用材料费”属于公共财政支持范围， 符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标， 本项目不存在重复。 综上所述，本指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分，本项目 立项依据充分。 （2）立项程序规范性 本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩 效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于提前下达 2024 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知》（昌州财教〔2023〕 74 号）、《关于下达 2024 年中央科技馆免费开放补助资金（第二批）的 通知》（昌州财教〔2024〕14 号）文件的精神和财政部、中国科协关于 印发《科技馆免费开放补助资金管理办法》的通知(财教〔2023〕162 号） 文件要求实施项目。综上所述，本指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分，本项目 立项程序规范。 2.绩效目标情况分析 （1）绩效目标合理性 本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“科技馆免费开放资金 81.50 万元，主要用于展品更新改造、维护、运行保障增量、开展主题科普活动 等方面”；本项目实际工作内容为：该项目实际支出 81.50 万元，购买了 一批科技馆的展品教具，支付科技馆人员工资；绩效目标与实际工作内容 一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金 81.50 万元，预算确定资金 量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指 标、时效指标、成本指标，有效保障了科技馆场馆提升免费服务能力，年 度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分，本项目 绩效目标设置合理。 （2）绩效指标明确性 经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论： 本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 12 个，定量指标 11 个，定性指标 1 个，指 标量化率为 91.67%，量化率达 70.00%以上。 综上所述，本指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分，本项目 所设置绩效指标明确。 3.资金投入情况分析 （1）预算编制科学性本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证； 预算申请内容为科技馆免费开放资金 81.50 万元，主要用于展品更新 改造、维护、运行保障增量、开展主题科普活动等方面，项目实际内容为 支出科技馆免开资金 81.50 万元，科技馆展品更新 59.46 万元，科技馆日 常运维及科普活动费用 22.04 万元，预算申请与《呼图壁县科技馆免费开 放补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配； 本项目预算申请资金 81.50 万元，我单位在预算申请中严格按照单位 标准和数量进行核算，其中：单位标准为《科技馆免费开放补助资金管理 办法》的通知(财教〔2023〕162 号）文件，展品更新改造 59.46 万元， 劳务派遣费 18.92 万元，维修维护费 1.9 万元，网络服务费 1.22 万元。 本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实 际工作任务相匹配； 综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准 4.00 分，本项目预 算编制科学。 （2）资金分配合理性 本项目实际分配资金以《关于申请科技馆免费开放项目资金的请示》 和《呼图壁县科技馆 2024 年项目实施方案》为依据进行资金分配，预算 资金分配依据充分。根据《关于提前下达 2024 年中央科技馆免费开放补 助资金预算的通知》（昌州财教〔2023〕74 号）、《关于下达 2024 年中 央科技馆免费开放补助资金（第二批）的通知》（昌州财教〔2024〕14 号）文件显示，本项目实际到位资金 81.50 万元，实际分配资金与我单位 提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。 综上所述，本指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况 项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分。 1.资金管理情况分析 （1）资金到位率 本项目预算资金为 81.50 万元，其中：上级专项资金 81.50 万元，其他 资金 0 万元，实际到位资金 81.50 万元，资金到位率=（实际到位资金/预 算资金）×100.00%=（81.50/81.50）*100.00%=100%。得分=资金到位率* 分值=100%*4=4 分。 综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4 分，本项目资 金分配合理。 （2）预算执行率 本项目实际支出资金 81.50 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际 到位资金）×100.00%=（81.50/81.50）*100.00%=100%。得分=预算执行率* 分值=100%*5=5 分。 综上所述，本指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5 分，本项目资 金分配合理。 （3）资金使用合规性 通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证， 得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《科技馆 免费开放补助资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资 金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。 综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4 分，资金支出 符合我单位财务管理制度规定。 2.组织实施情况分析 （1）管理制度健全性 我单位已制定《科技局专项资金管理办法》《科技局收支业务管理制 度》《科技局政府采购业务管理制度》《科技局合同管理制度》，上述已 建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合 法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。 综上所述，本指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2 分，项目制度 建设健全。 （2）制度执行有效性 经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财 务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程 中产生的文件，如合同书、采购清单、验收报告等资料齐全并及时进行了 归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法 执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了科技馆免开资金 项目工作领导小组，由党组书记张万红任组长，负责项目的组织工作；马 生亮任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：安培茹、马艳珍，主要 负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。 综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4 分，本项目所 建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由 3 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重分 20.0 分，实际得分 20 分。 1.数量指标完成情况分析 “科技馆展览教育面积”指标，预期指标值为“≥2237.56 ㎡”，实 际完成指标值为“=2237.56 ㎡”，指标完成率为 100.0%； “科技馆年度正常开馆天数”指标，预期指标值为“≥112 天”，实 际完成指标值为“=112 天”，指标完成率为 100.0%； “年度展品更新数量”指标，预期指标值为“≥3 项”，实际完成指 标值为“=3 项”，指标完成率为 100.0%； “科技辅导员年培训人次”指标，预期指标值为“≥10 人次”，实 际完成指标值为“=10 人次”，指标完成率为 100.0%。 综上所述，本指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。 2.质量指标完成情况分析 “展品验收合格率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完成指标 值为“=90%”，指标完成率为 100%； “展品展项完好率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完成指标 值为“=90%”，指标完成率为 100%。 综上所述，本指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。 3.时效指标完成情况分析 “展品更新按时验收率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完成 指标值为“=90%”，指标完成率为 100%； “展品展项及时维修率”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=90%”，指标完成率为 100%。 综上所述，本指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。（四）项目成本情况 项目成本情况指标由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 10.0 分，实际得分 10 分。 1.经济成本指标完成情况分析 “解说员工资及社保费用”指标，预期指标值为“<=18.92 万元，实 际完成指标值为“=18.92 万元”，指标完成率为 100%”； “展品购置费”指标，预期指标值为“<=60 万元”，实际完成指标 值为“=60.0 万元”，指标完成率为 100%。 综上所述，本指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。 2.社会成本指标完成情况分析 无该类指标 3.生态环境成本指标完成情况分析 无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况 项目效益类指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重分 30.0 分，实际得分 30 分。 1.经济效益完成情况分析 无该类指标 2.社会效益完成情况分析 “提高民众科学技术水平”指标：预期指标值为“有效提高”，实际 完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为 100%。综上所述，本指标满分为 20 分，根据评分标准得 20 分。 3.生态效益完成情况分析 无该类指标

4.满意度完成情况分析

“受益群众满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标

值为“=90%”，指标完成率为 100%。

综上所述，本指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法 一是制定了《呼图壁县落实科技馆免费开放补助资金管理办法》、有 效保证了科技馆免费开放补助资金的使用效益，在资金的安排使用中，严 格按照上级规定进行管理、严格把关、规范使用。二是完善配套制度，制 定了《呼图壁县科技馆管理制度》、《呼图壁县科技馆免费开放公告》、 《呼图壁县科技馆工作职责》、《呼图壁县科技馆讲解员岗位职责》、《呼 图壁县科技馆技术员岗位职责》、《呼图壁县科技馆消防、安全、保卫岗 位职责》，提升科普工作人员的主动性，从而使免开资金使用更加规范有 序。（二）存在的问题及原因分析 1.科技馆仅依靠免开资金维持场馆运行，馆内设备老化，展品更新缓 慢，存在展区划分无逻辑、区域分散、展示手段传统、科技元素欠缺、展 项与展板造型缺乏层次等问题，缺乏趣味性、互动性，已无法满足社会公 众对科普教育日益增长的需求。 2.县科技馆开展各类科普活动主要为接待小规模的团体预约，参观受 众和主题活动有所减少，特别是校园科普活动相应减少。 3.科技馆无其他资金收入，仅依靠国家级免开资金维护、运行保障。 县级配套资金为场馆水电暖等基本支出。

六、有关建议

将科技馆的基本常设展览，如物理、化学、生物等基础科学展区设置 为免费开放区域，让公众能够接触到基础科学知识激发科学兴趣。 定期免费活动:安排定时的免费科普讲座、科学实验演示、科普剧表 演等活动，丰富公众的参观体验，传播科学知识。 特定时段免费:例如在科技节、科普日、节假日等特定时期，对所有 项目实行免费开放，提高科技馆的公众参与。 政府财政支持:积极争取上级免费开放补助力度，确保科技馆运行维 护开支。 明确资金来源:积极争取中央和地方财政的科技馆免费开放补助资 金。同时，通过与当地企业合作、接受社会捐赠等方式拓宽筹资渠道。 合理规划预算项目:将预算重点放在展品维护与更新、教育活动开展、 人员费用、场馆运营维护等方面。根据场馆面积、展品数量、活动计划等 因素，科学测算各项费用。例如，参考过去的维护记录和展品更新周期，预留足够资金用于展品的维修和升级;依据计划开展的科普讲座、实验演 示等活动规模和频次，安排活动经费。建立严格的审批流程:设立专门的 财务管理岗位，每一笔开支都需经过严格的审核与批准。例如，对于较大 金额的支出，需由科技馆管理层集体决策。 加强资金使用监控:定期对预算执行情况进行检查和分析，对比实际 支出与预算安排的差异，及时发现问题并调整。如每月进行一次财务分析， 查看各项费用是否超支，是否存在资金挪用等情况。 对资金管理的建议：多元化收入渠道:除争取政府财政拨款外，积极 拓展其他收入来源，如争取社会捐赠、与企业合作开展项目获得赞助、开 展科普产品销售等，增加资金总量。 规范收入核算:对各项收入进行准确分类和核算，确保收入记录完整、 准确，及时足额入账，防止收入流失。 制定完善制度：完善免开资金管理相关的规章制度，明确资金使用的 范围、标准和程序。坚持项目资金开支上会制度，加强对项目资金的监管， 定期进行审计和检查，确保资金不被挤占、挪用或虚列，保障项目资金管 理落到实处。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难 认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性 需要不断地完善和研究。 （二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。 原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、 差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大 会常务委员会，并依法予以公开。 （四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完 整性负责，接受上级部门及社会公众监督。