## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 科技馆免费开放
主管部门 |  | 呼图壁县科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县科学技术局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.00 | 81.50 |  | 81.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.00 | 81.50 |  | 81.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入81.50万元用于完成展区及展品更新改造、各场馆运行保障费用（包括聘用科技辅导员劳务费、保安保洁费用、展品展项维修维护费用等）、开展各类科普活动、巡展、网络运行维护等方面的支出。通过项目的实施，促进科普资源的均匀分配，完善科技馆呈现与服务，丰富展品，优化讲解，改善大众科普体验，激发公众尤其是青少年对科学的兴趣，为培育创新人才筑牢根基。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成展区及展品更新改造、各场馆运行保障工作，并开展了各类科普、巡展活动，对网络运行进行了维护。通过该项目的实施，提升了科技馆讲解员业务水平及场馆运行维护保障及展品更新频率，促进了科技馆服务群众的能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技馆展览教育面积 | 8 | >=2237.56平方米 | =2237.56平方米 | 100 | 8 | 行业标准 | =2237.56平方米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技馆年度正常开馆天数 | 3 | >=112天 | =291天 | 100 | 3 | 计划标准 | =112天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度展品更新数量 | 4 | >=3项 | =14项 | 100 | 4 | 计划标准 | =2项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技辅导员年培训人次 | 4 | >=10次 | =26次 | 100 | 4 | 计划标准 | =10人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 展品验收合格率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 展品展项完好率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 展品更新按时验收率 | 3 | >=90% | =90% | 100 | 3 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 展品展项及时维修率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 解说员工资及社保费用 | 7 | <=18.92万元 | =18.92万元 | 100 | 7 | 计划标准 | =18.92万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展品购置费 | 13 | <=60万元 | =59.46万元 | 100 | 13 | 计划标准 | =59.4万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民众科学技术水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分