## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年昌吉州教育项目州本级配套资金教师体检费
主管部门 |  | 呼图壁县第一中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.05 | 13.05 |  | 12.15 |  | 10 |  | 93.10% |  | 9.31
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.05 | 13.05 |  | 12.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入13.05万元（项目预算）用于完成教师体检工作内容，按照500元/人的标准为我校261名老师进行体检补助，通过项目的实施，改善教师身体素质，提高教学质量。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了对我校243名老师进行体检补助工作，按照500元/人的标准，有18名教职工由于个人原因不适合体检。通过项目的实施，改善教师身体素质，提高教学质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加体检教职工人数 | 15 | >=261人 | =243人 | 93.1 | 12.41 | 计划标准 | =249人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我校共有教职工261人，本次应参加体检260人，其中张晓芳老师在五中参加了体检。在县医院已完成体检的243人，未参加体检18人。主要原因是教职工个人不适宜体检。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 参加体检教职工比例 | 16 | >=95% | =95% | 100 | 16 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 体检安全检查覆盖率（%） | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 教师体检及时率 | 4 | >=100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师体检补助标准 | 20 | <=500元/人 | =500元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =500元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师身体素质 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目目标值95%，实际完成100%，超出主要原因是体检费用合理透明，教职工清楚了解每项检查的费用。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.72分