## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县第一中学房产过户费用
主管部门 |  | 呼图壁县第一中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.03 | 72.31 |  | 70.28 |  | 10 |  | 97.19% |  | 9.72
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.03 | 72.31 |  | 70.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 县财政拨付房产过户费用72.31万元，将评估价为166.92万元县一中位于家属院12套房过户给昌吉市博耘草业有限公司和新疆锐丰电子科技有限公司用于化解债务，通过项目的实施，提高政府公信力，优化市场资源配置，增强企业信心，缓解企业生存压力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了对我校房产过户，按照税务标准要求，县财政拨付房产过户费用70.28万元，通过项目的实施，提高政府公信力，优化市场资源配置，增强企业信心，缓解企业生存。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房产过户数量 | 15 | >=12套 | =12套 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及企业个数 | 12 | >=2个 | =2个 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 房产过户有效率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 房产过户及时率 | 6 | >=100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | >=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障债务化解工作顺利开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 房产接受人的满意度 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.72分