## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县第一中学新校区绿化（二期）
主管部门 |  | 呼图壁县第一中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 175.71 | 175.71 |  | 175.71 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 175.71 | 175.71 |  | 175.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入175.71万元，主要用于新校区绿化项目，按照县委、县政府及教育局党组统一安排，县一中将于2023年秋季整体搬迁至新校区，为使明年搬迁之际新校区育人环境初见成效，根据县委、县政府及教育局相关会议精神，要求2022年秋季按新校区绿化设计，先行将乔木栽植完毕，2023年春季栽植灌木及花卉，有序推进新校区绿化工作。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目计划种植803棵树木，支付费用175.71万元，实际完成种植783棵，支付资金175.71万元，由于计划改变，种植棵数减少。通过项目的实施，改善了校园绿化环境，有序推进了新校区绿化工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 树木种植数量 | 15 | >=803棵 | =783棵 | 97.51 | 14.07 | 计划标准 | =800棵 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划种植803棵树木，实际种植783棵，由于计划改变，减少种植树木。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 种植树木成活率 | 12 | >=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 树木种植及时率 | 13 | >=100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买树苗费用 | 12 | <=70万元 | =70万元 | 100 | 12 | 计划标准 | =70万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 后期养护费 | 8 | <=105.71万元 | =105.71万元 | 100 | 8 | 计划标准 | =100万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 种植树木环保水平 | 20 | 环保 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 环保 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 6 | >=95% | =96.77% | 100 | 6 | 计划标准 | =95% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目学生满意度指标预期值95%，实际值96.77%，该项目完成情况超出预期目标，主要原因是绿化设计注重生态平衡，植物种类丰富，搭配科学。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 4 | >=95% | =96.77% | 100 | 4 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目教职工满意度指标预期值95%，实际值96.77%，该项目完成情况超出预期目标，景观设计美观，提升了整体环境。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.07分