## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财教【2023】20号 2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金
主管部门 |  | 呼图壁县第六中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县第六中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.64 | 1.64 |  | 1.64 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.64 | 1.64 |  | 1.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善教育教学环境，让学生学习环境更加舒适，教师工作环境更加良好。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，昌州财教【2023】20号 2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金项目实际完成了我校的校园环境改造工作，包括教学楼修缮、操场硬化、绿化美化等工程，总投资达1.64万元。项目的完成主要通过以下措施实现：一是科学制定改造方案，根据各校实际需求，合理分配资金，重点支持农村和薄弱学校；二是优化资金拨付流程，确保经费及时足额到位；三是加强工程监管，确保改造工程按时保质完成；四是注重长效管理，建立校园环境维护机制。通过该项目的实施，提升了校园基础设施水平和整体环境质量，为学生提供了更加安全、舒适的学习和生活环境。同时，项目的完成促进了教育资源的均衡发展，改善了农村和薄弱学校的办学条件，进一步推动了昌吉州教育事业的提质增效，为学生的全面发展和教育教学质量的提升奠定了坚实基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粉刷面积技术 | 10 | >=2400平方米 | =2400平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | <=90% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目审计价高于合同价。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善校园环境 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分