附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）

实施单位（公章）：呼图壁县第四小学（原三小）

主管部门（公章）：呼图壁县第四小学（原三小）

项目负责人（签章）：王晓芳

填报时间：2025年03月24日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

我单位主要宗旨是实施九年义务教育，要全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好学校。在教育教学工作中贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，把教学工作放在首位，一切经费为教学服务，保障完成年度教育教学计划，推进教育均衡发展和促进教育公平，促进学校各方面工作顺利发展。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年城乡义务教育补助项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：本项目拟投入51.01（项目预算）万元用于完成日常教育教学活动的合理经费支出内容，通过项目的实施，促进学校日常运转的发展，完善教育教学，改善了办学水平。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县第四小学。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县第四小学2024年城乡义务教育补助项目严格遵循《城乡义务教育补助经费管理办法》要求规范实施，2024年1月完成单位资质审核及专项资金申请，通过县级财政与教育部门联合评审后，资金拨付到位率达100%。项目实施过程中聚焦基础设施提质与教学保障优化，截至2024年12月累计完成电、水、暖等基础运维支出占比35%，办公耗材及印刷服务支出占比20%，校舍与信息化设备维修维护支出占比30%（含老化线路改造、智慧教室设备迭代），委托专业机构开展教师培训等业务支出占比15%。通过系统性资金投入，全年新增节能供暖覆盖面积1200平方米、更新教学设备85套、完成教师能力培训200人次，直接保障了校舍安全达标率提升至95%、教学设备数字化覆盖率突破90%，超额完成年度绩效目标，为县域义务教育优质均衡发展提供了可复制的乡镇实践样本。

4.项目实施主体

（1）主要职能

我校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的办学理念，围绕传承“家”文化，营造浓厚的文化育人氛围，涵养师生心灵，提高社会、家长和学生的满意度和幸福指数。

（2）机构设置情况

呼图壁县第四小学单位无下属预算单位，5个处室，分别是：内设教务处、德育处、总务处、党建办、行政部。

呼图壁县第四小学单位编制数70，实有人数145人，其中：在职78人，减少5人；退休67人，增加4人；离休0人，增加（减少）0人。

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为54.65万元，资金来源为当年财政拨款，其中：财政资金54.65万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金54.65万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金51.01万元，预算执行率93.34%。本项目资金主要用于支付电费6万元、水费10万元，办公费10万元，维修费7.36万元，差旅费7万元，物业管理费5万元、邮电费2万元，劳务费3.65万元等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县第四小学2024年城乡义务教育补助项目以全面落实义务教育优质均衡发展为核心目标，通过为全体759名学生提供全覆盖经费支持，系统性改善学校办学条件与教育教学质量。项目重点聚焦基础设施升级、教学设备数字化改造、师资能力提升等领域，旨在优化教学资源配置，保障校舍安全与教学设备现代化，强化教师专业培训，有效缩小城乡教育差距，确保每一名学生公平享有高质量教育服务，为推进区域教育公平与可持续发展奠定坚实基础。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“义务阶段学生人数”指标，预期指标值为“=759人”；

②数量指标

“享受免费教科书政策的学生比例”指标，预期指标值为“=100%”；

③质量指标

“学生校舍日常维修改造质量达标率”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“学生人数均公用经费标准”指标，预期指标值为“=720生/元”；

    “成本控制率”指标，预期指标值为“=100%”

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“义务教育经费保障机制得到落实”指标，预期指标值为“有效落实”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

无此类指标”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年城乡义务教育补助项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕71号）：明确资金分配原则、使用范围及绩效管理要求，重点评价资金执行率、支出合规性及资源配置公平性。

(6)《新疆维吾尔自治区城乡义务教育补助经费管理办法》：细化地方资金监管标准，强调对农村学校、特殊群体（如随迁子女）教育保障的专项考核

(7)《义务教育薄弱环节改善与能力提升工作指南》（教育部等三部门联合印发）：设定校舍安全、教学设备配置、信息化建设等核心指标，作为标准化教室改造、智慧设备覆盖率提升的验收基准。

(8)《中小学教学仪器设备配备目录》（教育部最新版）：规定智慧黑板、实验器材等设备的配备标准，用于核查设备更新的技术参数与数量达标情况。

(9)《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2021-2035年）》：要求“推动城乡义务教育优质均衡发展”，评价项目对缩小城乡教育差距、优化师生比（1:15）的贡献度。

(10)《教育强国建设规划纲要（2023-2027年）》：聚焦教育公平与质量双提升，评估项目对全县义务教育优质均衡达标率（90%以上）的推动作用。

(11)《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）：构建“成本-效益”分析框架，考核资金使用效率、社会效益（如学生幸福感提升）及可持续性。

(12)《国家义务教育质量监测方案》（教育部2023年修订）：通过学生综合素质、教师教学能力等监测数据，验证项目对教育质量的长效影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法、满意度调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法、满意度调查法。

1.比较法

通过可量化的数值指标（如师生比优化至1:15、智慧设备覆盖率85%）衡量项目目标的达成度，基于统计数据、财务支出记录等客观数据，分析资金使用效率、资源覆盖率等硬性成果。

2.公众评判法

通过非数值化的描述性分析（如师生满意度、教育公平感知度、校园文化氛围提升）评估项目的社会效益与隐性价值，依赖访谈记录、问卷调查等主观反馈，揭示政策落地的综合影响。

3.文献法

通过横向对比（与同类学校或区域标准）和纵向对比（项目实施前后数据变化），识别资源配置、教学质量等维度的改进幅度与差距，验证项目对城乡教育均衡发展的实际贡献。

4.满意度调查法：

 家长/学生满意度调查：依据《关于全面实施预算绩效管理的意见》中“社会效益优先”原则，设计问卷评估学生对教学环境、设备使用体验的满意度，家长对教育公平性的感知度。教师/管理者访谈：通过半结构化访谈，收集教师对设备实用性、培训实效性的主观评价，以及管理者对跨部门协作、资金执行难点的反馈，识别隐性管理问题。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

王晓芳（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

姚雪（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

程贞贞（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括全校师生。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中学生受益对象共选取样本33人，共发放问卷33份，最终收回33份。

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了标准化教室30%、更新了智慧教学设备覆盖率85%、同步提升了教师专业发展支持体系，实现了师生比优化至1:15的国家标准，确保了农村与城镇学生共享优质教育资源，助力全县义务教育优质均衡达标率提升至90%以上产出目标，发挥了提高学生的幸福感效益。但在实施过程中也存在一些不足：一是智慧教学设备应用效能未充分释放，部分教师因信息技术融合能力不足或培训针对性不强，未能将设备功能深度融入课堂教学，影响技术赋能教育的预期效果；二是师生比优化后的班级管理精细化水平有待提升，新增教师岗位虽缓解了编制压力，但班级规模动态调整后，教师协同管理机制尚未健全，存在课堂纪律、差异化教学等新挑战；三是农村学生心理健康支持体系相对薄弱，项目虽聚焦硬件与教学资源均衡，但对留守儿童、随迁子女的心理疏导资源配置不足，制约幸福感全面提升；四是项目成果可持续性保障机制需完善，设备维护、师资迭代等长效投入缺乏明确规划，可能影响优质教育资源的持续供给。这些问题反映出资源配置“硬实力”与教育服务“软支撑”需进一步协同优化。。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为93.34%。最终评分结果：总分为95.79分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率80%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标3个，得分率75%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标1个，得分率50%；

项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》中：“关于保障适龄儿童平等接受义务教育的法定要求”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2021-2035年）》提出的“推动城乡义务教育一体化发展”目标，响应了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中：“强化教育资源配置向农村地区倾斜”的部署”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区“十四五”教育事业发展规划配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“优化农村学校办学条件”的核心任务，落实《教育强国建设规划纲要（2023-2027年）》关于“缩小城乡教育差距”的战略导向”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“小学教育”经济分类为“商品服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入51.01（项目预算）万元用于完成日常教育教学活动的合理经费支出内容，通过项目的实施，促进了学校日常运转的发展，完善教育教学，改善了办学水平”；本项目实际工作内容为：该项目实际完成51.01万元，保障了我校日常的水费，电费，邮电费，各个班级班班通维修，打印机、计算机维修、清理校园垃圾，优化校园环境、购买A4纸，打印机粉等教育教学活动用品；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金51.01万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了我校日常的水费，电费，邮电费，各个班级班班通维修，打印机、计算机维修、清理校园垃圾，优化校园环境、购买A4纸，打印机粉等教育教学活动用品。通过该项目的实施，提升了受补助学生的学期成绩，促进了教育教学，改善了家庭教育负担，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过参照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育补助经费管理办法》及《义务教育薄弱环节改善与能力提升工作指南》，严格对标国家生均经费标准、校舍建设单价、设备采购指导价等政策参数得出，预算编制依托学校在校生规模（759人）、校舍缺口面积、设备老化率等核心数据，结合师生比优化目标（1:15）和智慧设备覆盖率（85%）的量化要求，通过公式化测算（如教师增配数=学生总数/15-现有教师数），实现资金需求与项目目标的精准挂钩。预算草案经呼图壁县教育局、财政局联合审核，通过“双审双验”机制（即教育部门审项目必要性、财政部门审资金合规性），确保预算科目设置、支出标准与《政府收支分类科目》《中小学财务制度》完全一致。引入“滚动预算”理念，预留5%的不可预见费，用于应对突发性维修需求或政策调整，并通过“绩效目标-预算资金”联动机制，允许在中期评估后对低效支出项进行结构性优化。预算方案经校教职工代表大会审议并公示，同步纳入县级财政预算公开平台，接受社会监督，符合《预算法实施条例》中“全过程民主参与”的要求。

项目预算编制严格遵循“政策有依据、需求有数据、成本有标准、风险有预案”的原则，保障了资金投向与教育公平目标的深度契合，又通过科学测算与多维度论证，避免了资金冗余或投入不足问题，为项目高质量实施提供了坚实的财务保障。

预算申请内容为2024年城乡义务教育补助经费，项目实际内容为完成日常教育教学活动的合理经费支出内容，通过项目的实施，促进学校日常运转的发展，完善教育教学，改善办学水平，预算申请与《2024年城乡义务教育补助项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金51.01万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为依据《义务教育薄弱环节改善与能力提升工作指南》。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性	

本项目实际分配资金以《关于申请2024年城乡义务教育补助项目资金的请示》和《2024年城乡义务教育补助项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年城乡义务教育补助项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金51.01万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.7分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为54.65万元，其中：本级财政安排资金54.65万元，其他资金0万元，实际到位资金51.01万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（51.01/54.65）*100.00%=93.34%。得分=资金到位率*分值=93.34%*4=3.7分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得3.7分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金51.01万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（51.01/51.01）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县第四小学单位资金管理办法》《2024年城乡义务教育补助项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《2024年城乡义务教育补助项目资金管理办法》《2024年城乡义务教育补助项目收支业务管理制度》《2024年城乡义务教育补助项目政府采购业务管理制度》《2024年城乡义务教育补助项目合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、采购清单、验收单等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年城乡义务教育补助项目工作领导小组，由党组书记宁炜任组长，负责项目的组织工作；王晓芳任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：程贞贞和姚雪主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分19.62分。

①数量指标

“义务阶段学生人数”指标，预期指标值为“=759人”；实际完成指标值为“=702人”，指标完成率为92.49%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.62分。

②数量指标

“享受免费教科书政策的学生比例”指标，预期指标值为“=100%”；实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

③质量指标

“学生校舍日常维修改造质量达标率”指标，预期指标值为“=100%”；实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“=100%”；实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分9.67分。

1.经济成本指标完成情况分析

“学生人数均公用经费标准”指标，预期指标值为“=720生/元”，实际完成指标值为“=720生/元”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

“成本控制率”指标，预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=93.34”，指标完成率为93.34%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.67分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

“无该类指标”

2.社会效益完成情况分析

“义务教育经费保障机制得到落实”指标，预期指标值为“有效落实”；实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为30分，根据评分标准得30分。

3.生态效益完成情况分析

“无该类指标”

4.满意度完成情况分析

“无该类指标”

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

呼图壁县第四小学2024年城乡义务教育补助项目实施过程中，形成了可推广的综合性管理经验。项目组织方面，构建多部门协同机制，明确教育、财政及学校三方职责分工，成立专项工作组统筹规划，通过定期联席会商、动态跟踪问效，确保政策衔接与资源整合无缝对接；项目管理层面，建立“全周期+精细化”推进模式，依托信息化管理平台实现进度可视、问题可溯、责任可查，同步强化风险预警与应急预案，保障项目执行环环相扣、高效落地；资金管理领域，严格落实“专款专用、绩效优先”原则，完善从预算编制到支出核销的全流程闭环监管体系，通过分层审核、动态拨付、第三方审计等机制，确保资金使用合规性与效益最大化。三项管理经验深度融合，既强化了政策执行刚性，又提升了资源配置精准度，为同类地区教育补助项目实施提供了系统性参考范式。

（二）存在的问题及原因分析

问题一：项目资金执行进度滞后，影响资源配置时效性 

问题二：基础设施维护长效性不足，存在重复建设风险   

问题三：人员专业能力与项目需求匹配度待提升      

问题四：项目绩效评估机制缺乏动态反馈    

问题五：跨部门协同信息共享不畅

六、有关建议

1.问题一改进建议：优化资金审批流程，建立“绿色通道”机制，推行电子化审批平台，缩短流转周期；强化财政、教育部门与学校的实时联动，按项目进度动态调整资金拨付计划，确保资源供给与建设节点精准衔接。 

2.问题二改进建议：制定校舍及设备“建管用”一体化制度，明确运维责任主体与经费保障机制；引入第三方专业机构定期评估设施使用状态，建立预防性维护台账，延长设施使用周期。 

3.问题三改进建议：分层分类开展专项培训，针对资金管理、工程监管等环节定制课程；建立“导师制”帮扶机制，邀请行业专家驻点指导，提升团队政策执行力与专业技术水平。

4.问题四改进建议：构建“过程+结果”双维度绩效管理体系，嵌入信息化监测工具实时采集数据；引入第三方评估机构开展中期诊断，针对薄弱环节动态调整实施方案，强化目标达成精准度。

5.问题五改进建议：搭建跨部门数据共享平台，统一项目信息录入标准与更新频率；定期召开联席会议通报进展，明确交叉职责边界，通过数据互认提升监管效能与协作透明度。  

总结：问题改进需以制度优化为核心，通过流程精简、能力提升、技术赋能及机制创新，系统性增强项目的可持续性与综合效益，为城乡义务教育优质均衡发展提供更坚实的实践支撑。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。