## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年住户调查经费
主管部门 |  | 呼图壁县统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.92 | 31.40 |  | 31.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.92 | 31.40 |  | 31.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入31.40万元用于完成住户调查内容，通过项目的实施，全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，完成120户数据调查，数据抽查合格率高于90%，项目完成及时率达到100%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成6个乡镇12个点位6轮全覆盖走访。通过该项目的实施，保证了记账户100%完成家庭收支账，提升了数据真实性准确性，通过记账普及支持账本和手机端录入，提升了调查效率与规范性，促进了民生政策精准实施与城乡协调发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 记账户户数 | 12 | =120户 | =120户 | 100 | 12 | 计划标准 | =120户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 记账工作完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据抽查合格率 | 11 | >=90% | =90% | 100 | 11 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数据抽查完成及时率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 记账户补贴标准 | 20 | <=200元/户 | =200元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | =200元/户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我国经济数据准确度 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 记账员、辅助调查员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分