附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年第五次全国经济普查经费

实施单位（公章）：呼图壁县统计局

主管部门（公章）：呼图壁县统计局

项目负责人（签章）：翟文莉

填报时间：2025年06月13日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况

1.项目背景

全国经济普查是一项重大的国情国力调查，是一项非常艰巨的工作任务，标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度数据，实际实施阶段为2024年。此次普查遵循《全国经济普查条例》规定，每五年开展一次，旨在系统反映国民经济全貌。依据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》，确保普查的权威性和规范性。2023年是“十四五”规划中期评估的关键年，普查数据将为优化经济结构、推动高质量发展提供依据，是中国在复杂国内外环境下的一次“经济体检”，不仅是对经济总量和结构的全面摸底，更是推动高质量发展、应对新挑战的重要工具。通过普查摸清区域经济发展差异，助力乡村振兴和城乡协调政策制定；贸易保护主义抬头、国际供应链重构，需通过普查提升经济韧性；“双碳”目标下，普查将纳入绿色经济、能源消费等指标，服务可持续发展；通过创新技术手段和深化数据应用，此次普查将为全面建设社会主义现代化国家提供关键数据基石。

2.主要内容

（1）项目名称：第五次全国经济普查项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：第五次全国经济普查项目以全面摸清我国第二、三产业及新兴产业“家底”为核心目标，重点围绕法人单位、产业活动单位和个体经营户的基本属性、从业人员结构、财务状况及数字化转型等关键指标开展调查，新增平台经济、共享经济、绿色低碳等新兴业态统计模块，并首次将数字经济核心产业纳入普查范围，覆盖全国31个省（区、市）超1.6亿个市场主体。项目采用“地毯式”单位清查与电子化数据采集相结合的方式，运用智能终端实时填报，强化对数据采集、传输、处理全流程的质量控制，源头数据差错率严格控制在0.8%以内，同时构建跨部门数据共享机制，整合市场监管、税务等部门信息，确保普查结果真实准确反映我国经济结构转型升级态势。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县统计局

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：“第五次全国经济普查”启动以来，县委、县人民政府高度重视此项工作，第一时间印发《关于做好呼图壁县第五次全国经济普查有关工作的通知》，成立由 31个部门单位组成、内设 8个工作组的“第五次全国经济普查”领导小组及办公室，明确工作任务并将责任分解到各有关部门和乡镇场，足额保障65.99万元普查经费。县委、县政府主要领导和分管领导多次召开推进会议，县工信、市监、税务、园区等各成员单位通力配合，在数据比对、基本单位名录库修订、人员保障等各方面大力支持，自上而下形成工作合力。全县共划分普查区75个，普查小区91个，标绘建筑物3221个，选聘“两员”260人。先后组织开展“五经普”各环节培训22场次，培训指导“两员”780余人次，发放宣传告知书1.5万余份，填报清查表1.5万余份，填报正式普查表3000余份。

4.项目实施主体

（1）主要职能

 呼图壁县统计局是主管全县核算、工业、科技、农业、建筑业、固定资产投资、房地产、能源、劳动工资、批发零售贸易业、住宿餐饮业、基本单位、城市年报、景区景点、住户收支调查共15个专业的常规数据统计工作以及上级统计单位安排部署的各类大型普查调查和抽样调查活动。

   （2）机构设置情况

呼图壁县统计局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：城乡调查队，县统计局内设办公室、执法监督科、财务室。统计局编制数18个，实有人数27人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为112.26万元，资金来源为财政拨款，其中：财政资金112.26万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金112.26万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金112.26万元，预算执行率100%（预算执行率=（实际支出资金/到位金额）*100.0%，。本项目资金主要用于支付办公费用22.6万元、两员补贴费用89.66万元。呼图壁县在五经普工作中，共选聘普查指导员和普查员260名，共计发放两员补贴89.66万元，

（二）项目绩效目标

1.总体目标

全国第五次经济普查呼项目的总体目标是通过系统化、精准化的数据采集与分析，全面摸清县域内第二、三产业的规模、结构及新兴经济业态发展现状，重点掌握法人单位、产业活动单位的经济活动特征、从业人员分布及数字化转型进展。项目以全县累计清查的3265家单位为基础，在正式普查阶段对2805家单位（含120家采用“一套表”直报系统的重点监测企业）进行全覆盖核查，聚焦法人单位2362家、产业活动单位400家的经营状况、能源消耗及创新投入等核心指标，旨在构建县域经济动态数据库，精准识别产业升级瓶颈与增长潜力，为优化区域产业布局、制定高质量发展政策提供数据支撑，同时通过标准化审核流程确保数据质量，真实反映呼图壁县经济结构转型成效及新兴业态对县域经济的贡献度。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“普查登记经济个体”指标，预期指标值为“大于等于10000个”；

②质量指标

“普查登记工作完成”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

“数据抽查合格率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

③时效指标

“项目完成及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“两员补贴标准”指标，预期指标值为“小于等于40元/天”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“提高普查数据查询利用率”指标，预期指标值为“有效提高”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为第五次全国经济普查项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)国家统计局《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》

(6)呼图壁县《关于做好呼图壁县第五次全国经济普查有关工作的通知》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

翟文莉（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

马勇（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

徐子茸（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括企业、社会公众、政府机构。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中社会公众 受益对象共选取样本35人，共发放问卷35份，最终收回35份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，提升了经济数据的全面性和决策支撑能力，醋精了产业结构优化市场环境改善和民生保障。但在实施过程中也存在一些不足：1、部分调查对象配合度不高。部分调查对象对调查工作存在抵触情绪，存在拒访、瞒报等现象，影响了调查数据的质量。2、部分调查员业务水平有待提高。部分调查员对指标理解不够透彻，数据采集过程中存在一些错误，影响了调查数据的准确性。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为97.91分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标1个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家颁发的《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》（国务院令第576号）中：“第三条”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《全国经济普查条例》中：“第三条”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县统计局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“（四）组织、协调各乡镇、各部门的社会经济调查；汇总、整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010507专项普查活动”经济分类为“30226劳务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《全国经济普查条例》（国务院令第576号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入112.26万元用于完成全国经济普查经费项目内容，通过项目的实施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持依法普查、科学普查、为民普查，坚持实事求是、改革创新，确保普查数据真实准确，全面客观反映我国经济社会发展状况”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目实际完成2024年第五次全国经济普查工作，通过该项目的实施，提升了经济数据的全面性和决策支撑能力，促进了产业机构优化、市场环境改善和民生保障；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金112.26万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了数据的准确性和完整性、普查效率与时效性，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过上级文件得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为拟投入112.26万元用于完成全国经济普查经费项目，项目实际内容为完成2024年第五次全国经济普查工作，预算申请与《第五次全国经济普查项目项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金112.26万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请第五次全国经济普查项目资金的请示》和《第五次全国经济普查项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《第五次全国经济普查项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金112.26万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为112.26万元，其中：本级财政安排资金112.26万元，其他资金0万元，实际到位资金112.26万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（112.26/112.26）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金112.26万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（112.26/112.26）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《统计局单位资金管理办法》《全国第五次经济普查专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县统计局资金管理办法》《呼图壁县统计局收支业务管理制度》《呼图壁县统计局政府采购业务管理制度》《呼图壁县统计局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了全国第五次经济普查项目工作领导小组，由党组书记王瑞年任组长，负责项目的组织工作；翟文莉任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：石希梅和徐子茸，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“普查等级经济个体”指标：预期指标值为“≥10000个”，实际完成指标值为“11743个”，指标完成率为117.43%。偏差原因：新成立经济个体户数量增加，导致普查数量增加。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得4.13分。

2.质量指标完成情况分析

“普查等级工作完成”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

“数据抽查合格率”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

3.时效指标完成情况分析

“项目完成及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“两员补贴标准”指标：预期指标值为“小于等于40元/天”，实际完成指标值为“40元/天”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提高普查数据产品利用率”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

领导重视是做好调查工作的关键。局领导高度重视本次调查工作，亲自部署、亲自协调，为调查工作顺利开展提供了坚强保障。

部门协作是做好调查工作的保障。各相关部门密切配合，通力协作，形成了工作合力，为调查工作顺利开展提供了有力支持。

调查员队伍是做好调查工作的基础。我局尽精心选聘了责任心强，业务素质高的调查员，并开展了扎实的业务培训，为调查工作顺利开展奠定了坚实基础。

质量控制是做好调查工作的生命线。我局始终把数据质量放在首位，建立健全了数据质量控制体系，确保了数据的真实准确。

（二）存在的问题及原因分析

1.部分调查对象配合度不高。部分调查对象对调查工作存在抵触情绪，存在拒访、瞒报等现象，影响了调查数据的质量。

2.部分调查员业务水平有待提高。部分调查员对调查万案和指标理解不够透彻，数据采集过程中存在一些错误，影响了调查数据的准确性。

3.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

4.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

六、有关建议

针对调查对象配合度不高的问题

分析：调查对象配合度低，主要源于对调查目的不了解，担心个人信息泄露，或觉得调查对自身无意义。拒访和瞒报直接破坏数据完整性与真实性，使调查结果出现偏差，无法准确反映实际情况。

建议：加强宣传沟通。调查前通过多种渠道，如社区公告、社交媒体、官方网站等，详细介绍调查目的、意义和用途，强调对个人信息严格保密。在调查过程中，调查员应耐心向调查对象解释，消除其顾虑；设置参与激励机制，如给予小礼品、抽奖机会等，提高调查对象积极性

针对调查员业务水平有待提高的问题

分析：调查员对调查方案和指标理解不足，可能是培训不够系统深入，或缺乏实践指导。数据采集错误会导致分析结果失准，基于错误数据做出的决策将产生误导。

建议：强化专业培训。在调查前组织全面、深入的培训，邀请专家详细解读调查方案、指标含义和数据采集规范，并结合实际案例分析。培训后进行考核，确保调查员掌握关键内容；建立实时指导机制，调查过程中安排经验丰富的督导人员，随时解答调查员疑问，对出现的问题及时纠正 ，定期复盘总结，持续提升调查员业务能力。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。