## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县筑春园小区及水晶丽舍小区测绘项目
主管部门 |  | 呼图壁县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.90 | 6.90 |  | 6.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.90 | 6.90 |  | 6.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入6.90万元用于水晶丽舍及筑春园小区测绘项目完成水晶丽舍及筑春园小区测绘项目内容，通过项目的实施，促进呼图壁县经济的发展，完善不动产登记，改善了交易安全等问题。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成两个小区11栋楼的测绘工作，测绘合格率和按时完成率均满额完成，支付测绘费6.90万元；通过该项目的实施，提升了交易安全等问题，促进了呼图壁县经济的发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测绘数量 | 15 | =11栋 | =11栋 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 测绘合格率 | 12 | >=95% | =95% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 筑春园测绘费 | 12 | <=2.10万元 | =2.1万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水晶丽舍费 | 8 | <=4.80万元 | =4.8万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少社会纠纷 | 20 | 有效减少 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=98% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 在测绘过程中，充分考虑居民的意见和建议，贴近居民的实际生活需求。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分