## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌吉州呼图壁县煤田火区详细勘察项目
主管部门 |  | 呼图壁县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 158.40 | 158.40 |  | 158.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.40 | 158.40 |  | 158.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入158.40万元用于完成石梯子煤田火区详细勘察项目，通过项目的实施，促进煤炭资源保护的发展，完善生态修复，改善环境。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成勘察煤田项目1个，勘查项目总体均完成，技术服务费和勘测费支付完成，有效减少了煤田火灾的发生；通过该项目的实施，提升了社会效益，促进了煤炭资源保护的发展，完善生态修复，改善环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 勘察煤田项目 | 15 | >=1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 勘查项目总体程度 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费 | 12 | <=29.89万元 | =29.89万元 | 100 | 12 | 计划标准 | =20万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 勘测费 | 8 | <=128.51万元 | =128.51万元 | 100 | 8 | 计划标准 | =120万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少煤田火灾的发生 | 20 | 有效减少 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | =100% | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 6 | >=98% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | =98% | 满意度赋分 | 工作资料 | 履行社会责任，赢得了群众的好感和支持。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 矿区工人满意度 | 4 | >=95% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 提供了安全的工作环境，合理安排工作之间，提高了矿区工人的工作积极性。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分