附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年葡萄酒产业发展项目

实施单位（公章）：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

主管部门（公章）：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

项目负责人（签章）：李海峰

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况

1.项目背景

根据《州党委财经委员会2021年第二次会议纪要》(昌州党财[2021]2号)和自治州葡萄酒产业发展专项工作专班《关于2021年度自州葡萄酒产业高质量发展专项资金拨付的申请》，下达2021年葡萄酒产业高质量发展(第二批)专项资金724.36万元，其中拨入我单位166.46万元，用于酿酒葡萄种植的管理及经营。 

根据《昌吉州党委财经委员会2023年第三次会议纪要》拨付2023年昌吉州葡萄酒产业高质量发展项目资金535万元，其中拨入我单位19.5万元，用于发放酿酒葡萄种植补贴。

根据《关于下达-2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金预算的通知》(新财资环[2024]126号)，2024年大唐西城酒庄股份有限公司申报了2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金并获得支持,财政批复文号为《昌州财建[2024]98号》。其中产区品牌培育类(3个大金奖+2个金奖)获得补助资金52万元，产业集聚壮大类(大唐西域酒庄新品种引进)获得补助 资金58万元，共计110万元。通过拨付酿酒葡萄种植管理资金及种植补贴，可引导企业建立标准化葡萄种植基地，提升原料质量安全水平，通过补贴酿酒葡萄种植企业，推动葡萄酒产业升级，促进农业与加工业融合，助力乡村振兴。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年葡萄酒产业发展项目

（2）项目主要内容：根据昌吉州党委和自治州葡萄酒产业发展专项工作专班《关于2021年度自治州葡萄酒产业高质量发展专项资金拨付的申请》，拨付呼图壁县现代农业投资有限责任公司166.46万元酿酒葡萄种植管理及经营资金；拨付呼图壁县现代农业投资有限责任公司19.5万元酿酒葡萄种植补贴资金；

2024年大唐西城酒庄股份有限公司申报了2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金并获得支持,财政批复文号为《昌州财建[2024]98号》。拨付新疆大唐西城酒庄股份有限公司产区品牌培育类(3个大金奖+2个金奖)补助资金52万元，产业集聚壮大类(大唐西域酒庄新品种引进)补助资金58万元，共计110万元。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：

2024年天山北麓公司新建成195亩酿酒葡萄基地，主栽赤霞珠、霞多丽等品种，推广抗寒品种“北玫”，亩产提升至850公斤（较传统品种高30%）。采用水肥一体化技术，节水40%，并通过卫星遥感监测病虫害，实现精准管理。

新疆大唐西城酒庄在呼图壁县种植5000亩马瑟兰、小味儿多等特色品种，建成新疆首个“有机认证葡萄园”，亩产控制在500公斤以内以提升品质。引入法国橡木桶陈酿工艺，2023年推出限量款“丹霞风土”系列，单瓶售价超2000元。大唐西域酒庄与呼图壁县农户签订“保底收购协议”，以高于市场价10%的价格收购葡萄，惠及800余户。同时满足了群众就业需要。

    新疆天山北麓公司和大唐西域酒庄通过科技赋能、全产业链布局，已成为昌吉州葡萄酒产业的核心驱动力，促进新疆葡萄酒产业发展，完善巨大的产业化示范辐射效益和直接经济效益。未来需进一步突破成本与品牌瓶颈，发挥“一带一路”区位优势，打造世界级葡萄酒产区标杆。

4.项目实施主体

（1）主要职能

1、贯彻落实国家、区、州、县人民政府的各项方针、政策，研究编制并组织实施苗木花卉产业园区及葡萄产业发展的总体规划、经济发展中长期规划及年度工作计划，研究制定园区管理办法、相关优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施；

2、负责园区企业的准入工作，指导和协调园区苗木花卉企业、合作社、协会、个体苗圃运行，做好园区企业、合作社、协会、个体苗圃的产前、产中、产后服务工作；

3、负责产业园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序申报产业园区的投资项目；

4、培育苗木花卉市场体系，发展第三方物流和综合性物流业务，为客户提供采挖、装卸、配送和进出口等一条龙服务；

5、负责协调相关部门为入园企业提供金融、法律、公证、产权交易、劳动用工管理等中介服务工作；

6、开展苗木花卉产业信息服务；

7、负责新疆苗木花卉博览会筹备各项工作；

8、负责管理园区各项基础设施、公共设施，发展园区公益事业；

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置情况

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会本级下设3个处室，分别是：综合办公室、产业发展局、博览事务局。

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会单位人员总数12名，其中：在职11名，退休1名，离休0名。实有人员11人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为295.96万元，资金来源为财政拨款，其中：财政资金295.96万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金295.96万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金295.96万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付酿酒葡萄种植管理及经营资金166.46万元，酿酒葡萄种植补贴195亩，每亩补助100元，支付补贴资金19.5万元。拨付新疆大唐西域酒庄产区品牌培育类奖金52万元，产业集聚壮大类（新品种引进及高标准限产示范园）奖金58万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为辖区内的三个种植酿酒葡萄的企业发放补助，通过发放酿酒葡萄种植管理资金及种植补贴295.96万元，可引导企业建立标准化葡萄种植基地，提升原料质量安全水平，通过补贴酿酒葡萄种植企业，推动葡萄酒产业升级，促进农业与加工业融合，助力乡村振兴。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“新建酿酒葡萄种植面积”指标，预期指标值为“大于等于400亩”；

“每亩定植株数”指标，预期指标值为“大于等于250株/亩”；

②质量指标

“苗木成活率”指标，预期指标值为“大于等于85%”；

③时效指标

“灌溉及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“产区品牌培育费”指标，预期指标值为“等于52万元”；

“产业集聚壮大费”指标，预期指标值为“小于等于58万元”；

“酿酒葡萄种植费”指标，预期指标值为“小于等于185.96万元”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“为葡萄酒产业发展提供充足的原料基地”指标，预期指标值为“效果良好”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“种植户满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

此项目按计划完成了酿酒葡萄种植面积扩大400亩，每亩定植250株，苗木成活率大于等于85%，能够及时灌溉。为葡萄酒产业发展提供充足的原料基地。提升区域品牌影响力。通过评价品种改良、酿造技术，此项目具备长期发展潜力。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年葡萄酒产业发展项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《关于2021年度自治州葡萄酒产业高质量发展（第二批）专项资金的通知》昌州财建【2021】89号；

(6)《关于拨付2023年昌吉州葡萄酒产业高质量发展项目资金的通知》昌州财建【2023】102号；

(7)《关于下达2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金预算的通知》昌州财建【2024】98号；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量评价法、定性评价法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用定量法和定性法。

定量评价法：通过可量化的数据指标（如新建酿酒葡萄种植面积、每亩定植株数、苗木成活率、灌溉及时率等）客观衡量项目成果与目标的匹配程度，强调数值化验证和精确性。

定性评价法：基于非数值化的主管分析（如为葡萄酒产业发展提供充足的原料基地等），评估服务的质量、功能完备性及社会价值，关注软性指标与长期效益。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月5日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

刘惠成（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

李海峰、刘石军（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

刘石军（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月5日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括种植户、天山北麓公司、大唐西域酒庄、种植技术员、酿酒师、玻璃瓶、木塞、物流运输等配套行业、政府与公共部门、社会公众与消费者。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中种植户受益对象共选取样本34人，共发放问卷34份，最终收回34份。 

3.分析评价

2024年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了酿酒葡萄种植面积扩大400亩，每亩定植250株，苗木成活率大于85%，能够及时灌溉。为葡萄酒产业发展提供充足的原料基地。提升区域品牌影响力。通过品种改良、酿造技术，此项目具备长期发展潜力。但在实施过程中也存在一些不足：尽管通过一些营销活动提升了知名度，但与国内外知名葡萄酒品牌相比，呼图壁葡萄酒的品牌影响力仍然有限，在高端市场的竞争力有待加强。葡萄酒产业前期投资大、回报周期长，企业在基地建设、酒庄运营、市场推广等方面可能面临资金压力，影响产业的快速发展。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用定量法、定性法、公众满意度评价法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国乡村振兴促进法》第三章中：“产业发展”中明确支持发展特色农业、农产品加工业，推动农村一二三产业融合。”，通过补贴酿酒葡萄种植企业，推动葡萄酒产业升级，促进农业与加工业融合，助力乡村振兴。符合《中华人民共和国农业法》第37条“国家建立农业支持保护体系”，鼓励对特色农产品生产给予财政支持。补贴资金直接支持酿酒葡萄种植企业，符合农业支持保护政策导向。符合《中华人民共和国农产品质量安全法》第八条“国家鼓励农产品标准化生产”，补贴可引导企业建立标准化葡萄种植基地，提升原料质量安全水平。符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》重点内容“打造葡萄酒、林果等特色农产品产业集群”提出“建设天山北坡葡萄酒产业带”。补贴政策直接服务于自治区葡萄酒产业带建设目标。本项目立项符合《呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“开展苗木花卉产业信息服务，打造葡萄酒、林果等特色农产品产业集群”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“产业发展支出”经济分类为“费用补贴”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《州党委财经委员会2021年第二次会议纪要》(昌州党财[2021]2号)和自治州葡萄酒产业发展专项工作专班《关于2021年度自州葡萄酒产业高质量发展专项资金拨付的申请》，下达2021年葡萄酒产业高质量发展(第二批)专项资金724.36万元，其中拨入我单位166.46万元，用于酿酒葡萄种植的管理及经营。 

根据《昌吉州党委财经委员会2023年第三次会议纪要》拨付2023年昌吉州葡萄酒产业高质量发展项目资金535万元，其中拨入我单位19.5万元，用于发放酿酒葡萄种植补贴。

根据《关于下达-2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金预算的通知》(新财资环[2024]126号)，2024年大唐西城酒庄股份有限公司申报了2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金并获得支持,财政批复文号为《昌州财建[2024]98号》。文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“为辖区内的三个种植酿酒葡萄的企业发放补助，通过发放酿酒葡萄种植管理资金及种植补贴295.96万元，可引导企业建立标准化葡萄种植基地，提升原料质量安全水平，通过补贴酿酒葡萄种植企业，推动葡萄酒产业升级，促进农业与加工业融合，助力乡村振兴。”；本项目实际工作内容为：企业完成了酿酒葡萄种植面积扩大400亩，每亩定植250株，苗木成活率大于等于85%，能够及时灌溉。我们根据其种植面积，进行了补助的发放。为葡萄酒产业发展提供充足的原料基地。通过品种改良、酿造技术，提升了区域品牌影响力；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金295.96万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了满足群众就业创业的需要，促进了新疆葡萄酒产业的发展，完善巨大的产业化示范辐射效益和直接经济效益，改善了区域土壤、气候等自然条件。，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过实地测量酿酒葡萄种植面积，及实际产生管护费用得出，拨付酿酒葡萄种植企业管理及经营资金166.46万元，酿酒葡萄种植补贴195亩，每亩补助100元，所需补贴资金19.5万元。新疆大唐西域酒庄产区品牌培育类奖金52万元，产业集聚壮大类（新品种引进及高标准限产示范园）奖金58万元。即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为拨付酿酒葡萄种植管理资金及种植补贴295.96万元，项目实际内容为拨付酿酒葡萄种植管理资金及种植补贴295.96万元，预算申请与《呼图壁县葡萄酒产业高质量发展项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金295.96万元，我单位在预算申请中严格分项成本进行核算，其中：本项目资金主要用于支付酿酒葡萄种植管理及经营资金166.46万元，酿酒葡萄种植补贴195亩，每亩补助100元，支付补贴资金19.5万元。拨付新疆大唐西域酒庄产区品牌培育类奖金52万元，产业集聚壮大类（新品种引进及高标准限产示范园）奖金58万元。。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请拨付2021年葡萄酒产业高质量发展(第二批)专项资金的请示》、《关于申请拨付2024年自治区葡萄酒产业专项资金的请示》和《呼图壁县葡萄酒产业高质量发展实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《州党委财经委员会2021年第二次会议纪要》(昌州党财[2021]2号)和自治州葡萄酒产业发展专项工作专班《关于2021年度自州葡萄酒产业高质量发展专项资金拨付的申请》、《关于下达-2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金预算的通知》文件显示，本项目实际到位资金295.96万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为295.96万元，其中：本级财政安排资金295.96万元，其他资金0万元，实际到位资金295.96万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（295.96/295.96）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金295.96万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（295.96/295.96）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会资金管理办法》《呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会项目资金管理办法》《呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会收支业务管理制度》《呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会政府采购业务管理制度》《呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如酿酒葡萄种植合同书、酿酒葡萄种植验收报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年葡萄酒产业高质量发展项目工作领导小组，由党组书记缪军任组长，负责项目的组织工作；刘惠成任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李海峰和刘石军，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“新建酿酒葡萄种植面积”指标：预期指标值为“>=400亩”，实际完成指标值为“=400亩”，指标完成率为100.0%。

“每亩定植株数”指标：预期指标值为“>=250株/亩”，实际完成指标值为“=252株/亩”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。

2.质量指标完成情况分析

“苗木成活率”指标：预期指标值为“>=85%”，实际完成指标值为“=85%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

3.时效指标完成情况分析

“灌溉及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“产区品牌培育费”指标：预期指标值为“=52万元”，实际完成指标值为“=52万元”，指标完成率为100%。

“产业集聚壮大费”指标：预期指标值为“<=58万元”，实际完成指标值为“=58万元”，指标完成率为100%。

“葡萄种植费”指标：预期指标值为“<=185.96万元”，实际完成指标值为“=185.96万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

为无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

为无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

为无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“为葡萄酒产业发展提供充足的原料基地”指标：预期指标值为“效果良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

为无该类指标

4.满意度完成情况分析

“种植户满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、项目组织方面

在项目组织层面，坚持“顶层设计+基层联动”的双轮驱动模式。一是建立跨部门协同机制，成立由管委会牵头、农业、财政等部门参与的专项领导小组，明确职责分工，统筹规划实施路径。二是强化政策配套衔接，以自治区葡萄酒产业规划为纲，结合县域资源禀赋，制定差异化补贴标准及申报流程，确保政策靶向精准。三是推行“专班服务+企业对接”机制，通过设立企业联络专员、定期召开政策宣讲会，打通政策落地“最后一公里”，提升企业参与度与满意度。

2、项目管理方面

项目管理注重“标准化+动态化”的全周期管控。一是构建“申报-审核-公示-拨付-验收”闭环流程，规范材料清单、审核要点及时间节点，确保公开透明。二是实施动态监测与风险预警，运用信息化平台跟踪种植面积、技术应用及产出效益，对偏离目标的环节及时纠偏。三是强化科技支撑，联合科研院所开展酿酒葡萄品种优选、节水灌溉技术推广，组织企业参与标准化种植培训，推动产学研深度融合。通过“过程留痕+结果导向”的管理模式，既保障项目规范运行，又激发企业内生创新动力。

3、资金管理方面

资金管理突出“整合效能+绩效导向”的双重原则。一是创新资金统筹机制，整合上级专项资金、县级配套资金及社会资本，建立“补贴+奖补”组合式支持政策，放大财政杠杆效应。二是严格绩效目标管理，围绕种植规模、品质达标率、带动就业等指标设置KPI，分阶段开展绩效评价，并将结果与后续资金拨付挂钩。三是强化风险防控，通过第三方审计、资金使用公示、企业信用承诺等举措，构建“事前防范-事中监管-事后追溯”的全链条风控体系，确保资金安全高效使用。

（二）存在的问题及原因分析

1、问题：补贴资金分配公平性不足

原因分析 ：申报流程复杂或信息透明度低，部分企业因政策理解偏差或信息获取滞后错失申请机会。审核标准缺乏量化依据，主观判断可能导致选择性倾斜，影响公平性。

2、问题：动态监测与风险预警效能不足

原因分析 ：信息化平台数据更新滞后，依赖企业自主上报，存在漏报或虚报风险。缺乏对异常数据的实时分析与预警能力，难以快速响应突发问题。

3、问题：资金使用效率与绩效关联度弱

原因分析 ：补贴发放与企业实际效益脱钩，未形成“投入-产出”的闭环管理。绩效评价指标单一，缺乏对长期效益（如品牌价值、产业链延伸）的跟踪。

4、问题：企业参与积极性不均衡

原因分析 ：中小微企业技术能力不足，难以满足补贴政策中的高门槛要求。政策宣传覆盖面有限，部分企业不了解补贴细则或误判申请难度。

5、问题：项目可持续性存在隐忧

原因分析 ：过度依赖财政补贴，缺乏市场化运作机制，财政压力增大后可能难以为继。未形成产业链协同效应，企业间合作松散，难以实现资源整合。

六、有关建议

1、优化申报流程 ：简化申请材料，开发线上申报系统，明确公示时间节点，确保流程公开透明。建立量化审核机制 ：制定可量化的补贴评分标准（如种植面积、技术应用、环保措施等），减少主观裁量空间。

2、强化数据采集技术 ：引入物联网设备（如土壤传感器、无人机巡检），实时采集种植数据，减少人为干预。构建智能预警系统 ：整合大数据分析工具，设置种植达标率、病虫害风险等预警阈值，自动触发整改通知。

3、实施分阶段拨付 ：按种植进度（如定植期、挂果期）分批次拨付资金，将后期资金与产量、品质挂钩。完善绩效评价体系 ：增设生态效益（如节水节肥）、就业带动等综合指标，定期发布绩效评估报告。

4、梯度化支持政策 ：针对不同规模企业设计差异化补贴标准，对中小微企业提供技术帮扶（如免费培训、专家指导）。多维宣传推广 ：通过行业协会、企业对接会、短视频平台等多渠道解读政策，定期组织“政策答疑日”活动。

5、探索多元融资模式 ：引导社会资本设立葡萄酒产业基金，推动“补贴+股权投资”联动支持。构建产业联合体 ：鼓励龙头企业牵头成立产业联盟，共享技术、渠道和品牌资源，提升整体抗风险能力。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。