## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年昌吉州冬季清洁取暖项目
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 152.46 | 152.46 |  | 68.54 |  | 10 |  | 44.96% |  | 4.50
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 152.46 | 152.46 |  | 68.54 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入152.46万元用于完成2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金，通过项目的实施，大幅度减少污染物排放，改善雀尔沟空气质量，让居民享受更舒适、清洁的居住环境，提升幸福感。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成投入68.54万元，用于支付村民补助款，有效解决居民冬季取暖问题，通过项目的实施，提升了雀尔沟空气质量，促进了居民享受更舒适、清洁的居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 12 | =2个 | =1个 | 50 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划发放两个村，但是有一个村银行卡收集错误无法发放，预计4月发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及户数 | 7 | =218户 | =98户 | 44.95 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划发放两个村，但是有一个村银行卡收集错误无法发放，预计4月发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 13 | >=100% | =44.96% | 44.96 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划发放两个村，但是有一个村银行卡收集错误无法发放，预计4月发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | >=95% | =100% | 44.96 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划发放两个村，但是有一个村银行卡收集错误无法发放，预计4月发放。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 独山子村 | 12 | <=68.54万元 | =68.54万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 南山牧村 | 8 | <=83.92万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划发放两个村，但是有一个村银行卡收集错误无法发放，预计4月发放。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境质量改善 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 44.96 | 0 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 计划发放两个村，但是有一个村银行卡收集错误无法发放，预计4月发放。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 36.50分