## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财农【2023】45号 2024年雀尔沟镇霍斯铁热克村塘坝建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 425.00 | 425.00 |  | 425.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 425.00 | 425.00 |  | 425.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 修建塘坝一座，修建安全防护栏240米，安装水泵2套。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成投入425.00万元，用于支付修建塘坝2座，修建安全防护栏240米，安装水泵2套。通过项目的实施，提升了村级夏季抗旱能力，促进了水资源利用率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建塘坝一座 | 10 | >=1座 | =2座 | 200 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据居民与当地实际情况新增塘坝一座。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全防护栏 | 5 | >=240米 | =240米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装250qj100-108/6水泵 | 10 | >=2套 | =2套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装dn200的闸阀 | 5 | >=2个 | =2个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益群众生产生活水平 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分