## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财农【2023】53号 雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 619.50 | 619.50 |  | 619.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 619.50 | 619.50 |  | 619.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目总投资619.50万元，预计项目开工时间2024年4月，竣工时间2024年12月。通过实施本项目，受益村经济活力和发展后劲明显改善，收益群众生产生活水平显著提高，争取实现受益农户务工就业人员满意度95%以上。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成投入619.50万元，用于支付户户通硬化，新修建道路。通过项目的实施，提升了受益村经济活力和发展后劲明显改善，促进了群众生产生活水平显著提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “户户通”硬化 | 10 | >=2500平方米 | =2500平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新修道路 | 5 | >=2公里 | =2公里 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建无底渠 | 5 | >=4.20公里 | =4.2公里 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建60U型渠 | 5 | >=8公里 | =8公里 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新建工程竣工及时率（%） | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益群众生产生活水平 | 20 | 良好 | 良好 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分