## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财办建【2023】9号雀尔沟2023五小工程
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.00 | 50.56 |  | 50.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.00 | 50.56 |  | 50.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乡镇机关食堂的建设，对于改善基层工作生活条件、保障干部身心健康、激发干事创业热情具有重要意义，切实提升基层干部的获得感和幸福感。经报请县委、县人民政府研究同意，我单位拟组织实施呼图壁县雀尔沟镇2023年“五小”工程。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成投入50.56万元，用于支付食堂主体工程款，有效解决63名干部产反问题。通过项目的实施，对于改善基层工作生活条件、保障干部身心健康、激发干事创业热情具有重要意义，切实提升基层干部的获得感和幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小食堂 | 12 | =300平方米 | =300平方米 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 13 | >=63人 | =63人 | 100 | 13 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂建设费用 | 20 | <=50.56万元 | =50.56万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工幸福感 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分