## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财教【2023】43号 昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费（各乡镇运动会）
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌州财教【2023】43号 昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费（各乡镇运动会）。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成投入0.50万元，用于两次文化演出服装租赁费。通过项目的实施丰富群众文化生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化演出次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演出参与人数 | 10 | >=50人 | =63人 | 126 | 7.4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 群众参加活动热情度较高，比较积极，因此人数多。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金安排率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 服装租赁及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升群众生活质量 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.40分