## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 景华小区38户征占地补偿款项目
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.00 | 19.00 |  | 19.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.00 | 19.00 |  | 19.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入19.00万元用于完成景化社区38户征占地补偿款工作。通过项目的实施，确保群众得到合理的经济补偿，缓解群众经济压力。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成投入19.00万元，用于36户牧民征地补偿欠款。通过项目的实施，提升了政府公信力，促进了债务化解率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征占地补偿户数 | 13 | >=38户 | =36户 | 94.74 | 11.29 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际只拆了36户，按照实际发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿金额的合理性 | 15 | >=100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 12 | >=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿费用 | 20 | <=5000元/户 | =5000元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 合法权益保护 | 12 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解群众经济压力 | 8 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.29分