## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 雀尔沟镇景化社区养殖小区建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 699.00 | 699.00 |  | 629.50 |  | 10 |  | 90.06% |  | 9.01
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 699.00 | 699.00 |  | 629.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目计划投入699.00（项目预算）万元用于完成原有养殖小区基础上改建10座钢结构圈舍，新建消防水池及配套附属设施，对养殖小区给水排水进行改造，新建堆粪厂一座，堆场地硬化3000平方米，修建围墙、铺设防雨棚。通过项目的实施，为了推动畜牧业现代化，扩大养殖规模，受益村经济活力和发展后劲明显改善，受益群众生产生活水平显著提高。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，使用629.50万元用于完成原有养殖小区基础上改建10座钢结构圈舍，新建消防水池及配套附属设施，对养殖小区给水排水进行改造，新建堆粪厂一座，堆场地硬化3000平方米，修建围墙、铺设防雨棚。通过项目的实施，推动了畜牧业现代化，扩大养殖规模，受益村经济活力和发展后劲明显改善，受益群众生产生活水平显著提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建钢结构圈舍数量 | 10 | =10座 | =10座 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场地硬化 | 9 | >=3000平方米 | =3000平方米 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建消防水池 | 8 | >=1座 | =1座 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 6 | >=1.50年 | =1.5年 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设费用 | 12 | <=692.10万元 | =622.6万元 | 89.96 | 8.99 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预留的质保金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | 8 | <=6.90万元 | =6.9万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边牧民养殖 | 20 | 有效带动 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.00分