## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 雀尔沟镇景华社区燃煤锅炉整治补贴项目资金
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.00 | 63.00 |  | 63.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.00 | 63.00 |  | 63.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对辖区内744户进行集中供暖，供暖覆盖率达到95%，项目完成合格率100%，良好改善居住环境。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成投入63.00万元，用于支付721户空气能设备款，有效解决居民冬季取暖问题。通过项目的实施，提升了政府公信力，促进了债务化解率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益户数 | 10 | 744户 | =721户 | 96.91 | 9.23 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分房屋为空房未安装锅炉。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 集中供热覆盖率（%） | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 30 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.23分