## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展医疗救助资金（老年健康与医养结合）
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.04 | 1.04 |  | 1.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.04 | 1.04 |  | 1.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目投入1.04万元，为65岁以上失能老年人开展免费健康评估及健康服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。通过项目的实施，缩小城乡医疗差距。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成对辖区45名65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务工作，对乡村医生开展2次业务指导工作。通过项目的实施，促进了社会和谐的发展，提高了服务质量，改善了老年人健康服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上失能老年人健康评估及健康服务完成人数 | 10 | >=45人 | =45人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务指导次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成率 | 11 | >=95% | =95% | 100 | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 65岁及以上居家失能老年人开展健康评估及时率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 65岁及以上居家失能老年人开展健康评估补助标准 | 20 | <=230元/人 | =230元/人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民医疗差距 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=100% | =80% | 80 | 8 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于卫生院基础设施陈旧，设备老化，导致患者满意度未达到预期指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.00分