## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.58 | 72.31 |  | 72.31 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.58 | 72.31 |  | 72.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入72.31万元用于完成老人健康管理建档数不少于900人，开展业务指导次数不少于2次，缩小城乡居民公共卫生差距，成本控制率100%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成家庭签约，进行全民体检工作，并开展村卫生指导等工作，其中：家庭医生签约人数达到5673人，老年人健康档案数达到515人，开展村卫生指导次数2次。通过实施该项目，使辖区内健康危害因素、健康问题得到改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理建档数 | 6 | >=900人 | =515人 | 57.22 | 0 | 计划标准 | =900人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年未进行加随，老年人健康管理建档数减少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务指导次数 | 9 | >=2次 | =2次 | 100 | 9 | 计划标准 | =2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 老年人健康管理率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高血压患者健康管理随访评估费用 | 11 | =52元/人次 | =52元/人次 | 100 | 11 | 预算支出标准 | =52元/人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 肺核患者健康管理费用 | 9 | =1200元/人次 | =1200元/人次 | 100 | 9 | 预算支出标准 | =1200元/人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =80% | 88.89 | 8 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于卫生院基础设施陈旧，设备老化，导致患者满意度未达到预期指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.00分