## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区公共卫生服务【地方公共卫生】补助资金（全民健康体检）
主管部门 |  | 呼图壁县雀尔沟镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县雀尔沟镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.79 | 20.79 |  | 20.79 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.79 | 20.79 |  | 20.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入20.79万元用于完成家庭签约，进行全民体检，开展村卫生指导等内容，其中：家庭医生签约人数不少于5500人，全民体检人数不少于4000人，开展村卫生指导次数不少于4次。通过实施该项目，辖区内针对健康危害因素、健康问题得到改善。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成家庭签约，进行全民体检工作，并开展村卫生指导等工作，家庭医生签约人数达到5673人，全民体检人数达到4673人，开展村卫生指导4次。通过实施该项目，使辖区内健康危害因素、健康问题得到改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展村卫生室业务指导次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约人数 | 10 | >=5500人 | =5673人 | 103.14 | 9.69 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因家庭医生签约服务是1年1签，部分居民签约时间不同，所以超出预期指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民体检人数 | 10 | >=4000人 | =4673人 | 116.82 | 8.32 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因流动人口数增加，全民健康体检人数增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民体检及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭医生签约服务费 | 20 | <=5元/人 | =5元/人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内针对健康危害因素、健康问题得到改善 | 20 | 显著改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=100% | =80% | 80 | 8 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于卫生院基础设施陈旧，设备老化，导致患者满意度未达到预期指标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.01分