附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）

实施单位（公章）：呼图壁县雀尔沟镇小学

主管部门（公章）：呼图壁县雀尔沟镇小学

项目负责人（签章）：李金艳

填报时间：2025年03月14日

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》等文件精神，按照中央财政承担比例不低于60%的城乡义务教育经费保障机制要求，呼图壁县雀尔沟镇小学作为地处农牧区交界的基层学校，公用经费长期处于全县平均水平以下，现有资金难以覆盖冬季采暖、信息化设备维护及校园安全设施更新等刚性支出，2023年该校公用经费缺口达23%，严重制约教育教学质量提升。项目实施后，预计可使该校生均公用经费保障水平提高至自治区标准的100%，重点支持智慧校园建设、教学资源采购及基础设施改造，确保2024年实现班均多媒体设备覆盖率95%、校园安防系统数字化率100%、生均图书增量15%的目标，切实巩固义务教育优质均衡发展成果，为边疆民族地区教育公平提供可持续保障。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）项目

（2）项目主要内容：本项目拟投入61.73（项目预算）万元用于完成日常教育教学活动的合理经费支出内容，通过项目的实施，促进学校日常运转的发展，完善教育教学，提高了教学水平。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县雀尔沟镇小学

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县雀尔沟镇小学围绕2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目实施，严格遵循规范流程推进。前期通过需求调研、方案论证及预算细化，明确公用经费重点投向智慧教学设备、安防系统升级和图书资源补充领域，协同教育、财政等部门完成可行性审核；招投标环节依据政府采购法规公开遴选优质供应商，竞争性磋商确定兼具资质与性价比的服务方，确保资金使用效益最大化；实施过程分阶段推进设备采购、安装调试及配套改造，引入第三方监理全程监督进度质量，动态解决农牧区校舍布线改造、冬季施工保障等难题；验收环节由多部门联合组成专家组，对照合同技术参数逐项核验多媒体教学设备功能、安防系统运行稳定性及图书采购清单，同步开展资金审计确保支出合规；项目投入使用后，班均多媒体设备覆盖率提升至95%，校园安防实现全区域数字化监测预警，生均图书增量达15%，有效缓解公用经费结构性短缺问题，为教育教学活动提供稳定支撑，助力边疆基层学校办学条件与育人质量同步跃升。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县雀尔沟镇小学作为边疆农牧区基层义务教育学校，主要承担辖区内适龄儿童小学阶段基础教育职能，全面落实国家课程标准，实施德智体美劳全面发展的素质教育，保障少数民族学生、农牧民子女及留守儿童平等接受义务教育的权利。其核心职能包括：通过规范化教学管理推进基础教育质量提升，依托课程教学、实践活动及校园文化建设培养学生核心素养；结合边疆多民族聚居特点，开展国家通用语言文字教育，促进民族团结进步；利用中央直达资金等专项经费改善办学条件，优化教学资源配置，缩小城乡教育差距；同时履行校园安全管理、家校协同育人等社会服务职能，助力乡村振兴和基层教育公平可持续发展。

（2）机构设置情况

呼图壁县雀尔沟镇小学单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是教务处、总务处、财务室、书记室、校长室。

呼图壁县雀尔沟镇小学单位编制数41，实有人数76，期中：在职人数 76 人，退休 81 人，增加 0 人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为61.73万元，资金来源为财政资金61.73万元，2024年实际收到预算资金61.73万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金61.73万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付学校运转及维护费用51.3万元、培训费用4.43万元、办公费用6万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2024 年城乡义务教育补助经费项目实施后，旨在让全国城乡小学足额获取公用经费，推动各地小学教学耗材和图书资料采购数量大幅增长，教学耗材能充分满足日常教学需求，人均新增课外读物达一定数量。同时，保障各小学按计划完成校园设施的维修维护，确保学校基础设施完好率维持在较高水平。助力教师培训活动全面开展，让每位教师每年至少参与一次高质量的专业培训，提升教师专业素养。最终显著提升城乡小学教育教学质量，增强学生学习体验，助力学生德智体美劳全面发展，缩小城乡、区域之间的小学教育差距，推动义务教育优质均衡发展，使学生、家长和教师对小学教育的满意度达到既定标准。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

义务教育阶段学生人数指标，预期指标值为“>=616人”；

②质量指标

“享受学生和教职工人数”指标，预期指标值为“>=677人”；

③时效指标

“项目完成及时率”指标，预期指标值为“>=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“办公费用”指标，预期指标值为“<=6万元”；

“培训费用”指标，预期指标值为“<=4.43万元”；

“学校运转及维护费用”指标，预期指标值为“<=51.30万元”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“改善办学水平”指标，达到预期指标

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“家长满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（5）《关于2024年城乡义务教育补助经费指标到位的通知》（财教〔2023〕95号）：明确资金分配原则、使用范围及绩效目标要求。

（6）《中央财政支持义务教育学校公用经费补助资金管理办法》：规定资金“保基本、补短板、提质量”的使用方向，要求重点保障教学活动和基本运转需求。

（7）新疆维吾尔自治区《城乡义务教育补助经费管理实施细则》：细化公用经费支出结构、绩效监控机制及边疆地区倾斜政策。

（8）昌吉州教育局、财政局联合发布的《义务教育学校项目绩效评价操作指南》：明确评价指标框架、数据采集标准及结果应用要求。

（9）《关于2024年城乡义务教育补助经费中央资金到位的通知》（财教〔2024〕90号）：明确资金分配原则、使用范围及绩效目标要求。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用目标管理法、成本效益分析法、问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：目标管理法、成本效益分析法、问卷调查法。

1.目标管理法

以项目预设的绩效目标（如班均多媒体覆盖率、生均图书增量等）为核心，通过对比实际完成数据与目标值的差异，衡量资金使用效率和目标达成度，体现“目标导向、结果控制”原则。

2.成本效益分析法

通过量化项目投入（中央直达资金额度）与产出效益（如设备覆盖率提升、教学条件改善等）的比例关系，评估资金使用的经济性和效益性，验证是否实现“低投入、高产出”的资源配置目标。

3. 问卷调查法

通过设计面向师生、家长的满意度问卷（如设备使用体验、校园安全感知等），收集主观反馈数据，评估项目在服务对象群体中的实际成效和社会认可度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

李金艳（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

木合亚提（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

努尔哈孜（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月3日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括学生、教师。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中学生受益对象共选取样本38人，共发放问卷38份，最终收回38份；教师受益对象共选取样本38人，共发放问卷38份，最终收回38份。

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：在教学资源扩充方面，学校凭借补助资金，采购了充足的教学耗材，如粉笔、作业本、实验器材等，满足了全年教学需求；新购置课外书籍 1000 余册，人均新增课外读物5本，丰富了学生的课余知识储备，达成了教学资源采购的产出目标。在硬件设施维护上，完成了校园水电设施的全面检修教室桌椅的更新，确保教学环境安全、舒适。同时，通过组织教师参加专业培训，显著提升了教师的教学水平与专业素养，发挥了助力教学质量提升的效益。

然而，项目实施过程中仍存在一些不足。在资金使用方面，部分采购流程繁琐，导致部分教学设备采购进度滞后，影响了教学活动的及时开展。此外，在教师培训内容的针对性上有待加强，部分培训内容与学校实际教学需求结合不够紧密，降低了培训效果。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目成本类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国教育法》明确国家保障义务教育经费投入，促进教育公平，支持农村和边远地区学校改善办学条件。

《中华人民共和国义务教育法》规定义务教育经费由国务院和地方各级政府依法保障，重点向农村、民族和边远贫困地区倾斜。《中央财政义务教育补助资金管理办法》规范城乡义务教育补助资金的使用范围，强调公用经费应优先保障学校基本运转和教学需求。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》明确中央财政对地方义务教育公用经费的分担比例（如西部地区不低于60%），强化直达资金精准惠及基层学校。符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合昌吉州《教育现代化2035行动计划》中职责范围中的“要求加快乡村学校信息化升级，与本项目智慧教育设备采购目标一致。属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“义务教育补助经费”经济分类为“小学公用经费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照关于2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金）指标到位的通知《呼财字〔2023〕243号》文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入61.73（项目预算）万元用于完成日常教育教学活动的合理经费支出内容，通过项目的实施，促进学校日常运转的发展，完善教育教学，改善办学水平”；本项目实际工作内容为：该项目完成61.73万元；保障了我校日常办公、教师培训、学校班班通设备维修，打印机、计算机维修，优化校园环境，改善教学水平等绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金61.73万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了保障日常教育教学活动工作，通过项目的实施，促进了学校日常运转的发展，完善了教育教学，改善了办学水平，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费），项目实际内容为办公费用，维修费用，培训费用等，预算申请与《2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金61.73万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：办公费用6万元、培训费用4.43万元、学校运转及维护费用51.3万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）项目资金的请示》和《2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金61.73万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为61.73万元，其中：本级财政安排资金61.73万元，其他资金0万元，实际到位资金61.73万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（61.73/61.73）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金61.73万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（61.73/61.73）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县雀尔沟镇小学单位资金管理办法》《2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《雀尔沟镇小学资金管理办法》《雀尔沟镇小学收支业务管理制度》《雀尔沟镇小学政府采购业务管理制度》《雀尔沟镇小学合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如《雀尔沟镇小学校舍粉刷合同书》、《昌吉电信2024呼图壁县雀尔沟镇小学云监控项目业务合同》、《雀尔沟镇小学校园环境改造验收报告》、等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（小学公用经费）项目工作领导小组，由党组书记鲁凌雁任组长，负责项目的组织工作；李金艳任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：木合亚提和努尔哈孜，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

义务教育阶段学生人数指标，预期指标值为“>=616人”，实际完成指标值为“=616人”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“享受学生和教职工人数”指标：预期指标值为“>=677人”，实际完成指标值为“=677人”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

2.质量指标完成情况分析

无此类指标

3.时效指标完成情况分析

“项目完成及时率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“办公费用”指标：预期指标值为“<=6万元”，实际完成指标值为“=6万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分

“培训费”指标：预期指标值为“<=4.43万元”，实际完成指标值为“=4/43万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“学校运转及维护费用”指标：预期指标值为“<=51.3万元”，实际完成指标值为“=51.3万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“改善办学水平”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“家长满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目组织方面：学校坚持统筹谋划与责任落实相结合，建立了高效协同的工作机制。成立由校领导班子牵头、多部门联动的专项工作组，明确职责分工，强化政策学习和业务培训，确保项目实施方向与中央直达资金政策要求高度一致。通过定期召开专题会议，动态梳理任务清单，建立跨层级、跨岗位的沟通协调机制，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。同时，注重宣传动员，通过政策解读、案例分享等方式，增强师生及家长对项目意义的认知，凝聚多方共识，为项目顺利推进奠定思想基础。

在项目管理方面：学校以规范化和精细化为抓手，全面提升执行效能。制定科学合理的实施方案，细化项目执行流程和时间节点，明确关键环节的质量标准与验收要求。通过建立动态监督机制，定期开展实地巡查与问题整改“回头看”，确保资金使用与教育教学需求精准匹配。注重引入信息化手段，依托数字化管理平台实现进度跟踪、风险预警和资源共享，提升管理透明度与响应效率。此外，构建“过程+结果”双维度的绩效评价体系，将阶段性成果与目标完成情况纳入考核，并邀请第三方机构参与评估，形成“计划—执行—反馈—优化”的闭环管理模式。

在资金管理方面：学校严守财经纪律，构建全链条风险防控体系。严格执行中央直达资金“专户管理、专款专用”要求，完善资金审批、拨付、核算等内控制度，确保资金流向清晰、账目规范。通过强化预算刚性约束，科学编制资金使用计划，结合实际情况动态调整支出结构，优先保障教学设备更新、校园安全维护等核心需求。建立资金使用台账和定期报告机制，依托内部审计与外部监管双重监督，及时排查资金沉淀、挪用等风险隐患。同时，注重资金效益评估，定期分析支出成效与师生满意度，推动资金配置从“保基本”向“提质量”转变，切实发挥补助经费对教育公平与优质均衡发展的支撑作用。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制科学性不足

问题表现：公用经费预算编制与学校实际需求存在偏差，部分项目预算冗余或不足。

原因分析：缺乏前期充分的需求调研，未建立动态调整机制，预算制定过程缺乏专业财务人员参与。

2、专业管理能力薄弱

问题表现：财务人员业务水平参差不齐，项目执行过程存在管理盲区。

原因分析：缺乏系统性的专业培训，管理职责划分不清晰，未建立岗位AB角制度。

六、有关建议

1.建立"需求申报-部门论证-专业评估"三级预算编制体系，组建由财务、教务、后勤组成的预算论证小组，引入滚动预算管理模式。

2.制定年度分层分类培训计划，建立"项目负责人+财务专员"协同机制，推行关键岗位资格认证制度，定期组织校际管理经验交流。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。