## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 二十里店2023年村民服务中心建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县二十里店镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县二十里店镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 234.00 | 234.00 |  | 197.61 |  | 10 |  | 84.45% |  | 8.45
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 234.00 | 234.00 |  | 197.61 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过工程实施能够满足村级组织开展工作，服务群众的基本需求。充分利用村民服务中心的设施和资源，发挥党员教育主阵地作用，认真组织党员开展形式多样的、群众喜闻乐见的文体活动，不断丰富村民业余文化生活。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2个村民服务中心建设工作。通过项目的实施，充分利用了村民服务中心的设施和资源，发挥了党员教育主阵地作用，不断丰富了村民业余文化生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村民服务中心个数 | 10 | >=2 | =2 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | >=100 | =84.45 | 84.45 | 6.11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目前项目部分未施工完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 10 | >=95 | =84.45 | 84.45 | 6.11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目前项目部分未施工完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 10 | >=50% | =84.45% | 84.45 | 6.11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分资金未拨付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | =100% | =84.45% | 84.45 | 12.23 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分资金未拨付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 20 | >=95 | =95 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高村民的便捷办事。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90 | =100 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 部分未施工完毕。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.01分