## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌吉州农村人居环境整治第一批综合奖补资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.26 | 2.26 |  | 2.26 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.26 | 2.26 |  | 2.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入2.26万元用于完成大丰镇厕所问题整改，我镇计划整改问题厕所30个，整改内容为更换排气管和雨帽60套；安装塑钢门30个；安装太阳能led灯30个；安装粪池盖板及蹲坑盖板90个；安装防蝇窗纱30个；厕屋散水约0.14平方米；室内地坪约0.31平方米。通过项目的实施，提高卫生厕所普及率，加快推进农村“厕所革命”问题整改工作。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成整改厕所30座，新建厕所10座，目前已全部通过验收投入使用；通过该项目的实施，提升了村民生活质量，促进了城乡融合。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改厕数量 | 13 | >=30户 | =30户 | 100 | 13 | 计划标准 | >=10户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买整改材料种类数 | 12 | >=5种 | =8种 | 160 | 4.8 | 计划标准 | >=2种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在实际整改过程中发现有农户的盖板、纱网以及LED灯老旧，因此对这三类产品进行更改维修。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 6 | >=95% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 户厕改造及时率 | 9 | >=100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 塑钢门采购标准 | 20 | >=200元/个 | =200元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | >=200元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居居住环境 | 20 | 良好提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.80分