## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财建【2021】97号大丰卧式燃气锅炉、天然气壁挂炉及配套设备（第二批）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.00 | 90.00 |  | 77.26 |  | 10 |  | 85.84% |  | 8.58
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.00 | 90.00 |  | 77.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购买设备，改善当地居住环境，购买设备合格率达到100%，完成及时率达到100%，项目完成合格率达到100%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了大丰卧式燃气锅炉、天然气壁挂炉及配套设备（第二批）77.26万元资金的拨付，镇政府安装燃气锅炉一套，职工宿舍安装燃气壁挂炉25套，项目的实施既解决了冬季取暖问题，又改善了大丰镇空气质量，减轻了镇政府财政压力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购 | 6 | =1套 | =1套 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =85.84% | 85.84 | 5.81 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 6 | =100% | =85.84% | 85.84 | 3.88 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | <=100% | =85.84% | 85.84 | 12.92 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善当地居住环境 | 30 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.19分