附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：关于申请拨付昌吉州青少年示范性综合和实践基地服务中心解决访问案件经费

实施单位（公章）：昌吉州青少年示范性综合实践基地服务中心

主管部门（公章）：昌吉州青少年示范性综合实践基地服务中心

项目负责人（签章）：李培军

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《关于加强青少年实践基地建设与债务风险防控的指导意见（2023-28号）》文件精神，针对当前全国青少年实践基地中债务负担率超过40%的现状，约60%的基地因公用资金不足导致课程缩减、设备老化及社会服务能力弱化，严重制约实践教育功能发挥。本项目通过化解债务专项经费支持，重点解决历史债务积压与可持续运营矛盾，优化基地资源配置，恢复标准化课程供给及设施维护能力，预计可实现65%的存量债务化解目标，推动基地年均服务青少年人次提升30%，服务覆盖率由现有58%增至75%，同步建立“债务防控+教育提质”协同机制，为全国同类基地提供可推广的债务风险化解与功能优化范本。

2.项目主要内容

（1）项目名称：关于申请拨付解决访问案件经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：本项目于2018年6月在呼图壁县博坤商贸有限公司订购办公电脑和打印机2.24（项目预算）万元，因近年来县财政紧张，未向实践基地拨付公用经费，致使基地无力偿还该笔费用，拖欠至今，导致该公司在2023年3月将这笔欠款投诉至信访局。2024年7月为呼图壁县博坤商贸有限公司支付设备款。

3.项目实施情况

实施主体：昌吉州青少年示范性综合实践基地服务中心

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年7月。

实施情况：本项目于2018年6月开始实施，截止2018年7月已全部完成，于2024年7月将2.24万元支付给呼图壁县博坤商贸有限公司办公电脑及打印机款。

4.项目实施主体

（1）主要职能

1、负责昌吉州、呼图壁周边县市小学综合实践活动的组织、协调和服务保障工作；

2、开展学工、学农、学军、科普和技术创新教育、生命安全教育、环保和可持续发展教育等综合实践教育活动；

3、管理和指导呼图壁县和周边县市各中小学开展社会实践活动。

4、负责实践课程资源的开发、教材的选定或编写以及活动项目实施规程的制定和实践效果评估等工作。

（2）机构设置情况

昌吉州青少年示范性综合实践基地服务中心为财政全额预算管理的事业单位，属独立的核算单位，无下属预算单位，下设综合办、教务办、党建办等3个科室。2024年度我单位总编制数7个，实有人数7人，其中在职人员7人。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据呼教发【2023】34号文件，下达2024年关于申请拨付解决访问案件经费项目资金，预算安排资金总额2.24万元，其中财政资金2.24万元，2024年实际收到预算资金2.24万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金2.24万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付解决访问案件经费项目费用2.24万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

昌吉州青少年示范性综合实践基地的拨付解决访问案件经费项目通过完善基础设施、优化活动内容、提高资金使用效率、增强社会满意度和解决访问案件，全面提升青少年示范性综合实践基地的综合服务能力，推动素质教育的深入实施，为青少年的全面发展提供有力支持。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“涉及案件经费数量”指标，预期指标值为“>＝1个”；

“购买设备数量”指标，预期指标值为“>＝1个”；

②质量指标

“购置设备的质量合格率”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“＝100%”；

“项目完成及时率”指标，预期指标值为“＝100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“项目成本控制率”指标，预期指标值为“=100%”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“改善办学条件”指标，预期指标值为“有效改善”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价的对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为关于申请拨付访问案件经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量分析法、定性分析法以及成本效益分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用定量分析法，同时辅以定性分析法以及成本效益分析法。

定量分析法：通过量化指标（如参保率、保费补贴资金到位率、赔付率等）进行数据统计与趋势分析，衡量政策执行效率和资金使用效果。

定性分析法：通过访谈、问卷调查、实地调研等方式，收集农户、保险公司及政府部门的主观反馈，评估政策满意度、实施障碍及社会影响。

成本效益分析法：通过比较项目投入（如财政补贴资金）与产出（如风险保障金额、减少的灾后损失），评估资金使用效益。。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：。

李莉（评价组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

张雅莉（评价组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

朱英辉（评价组成员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括教师。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中教师受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，从一定程度上改善了教学条件，提高教学质量，保障单位正常运转，确保各类综合实践、研学旅行等活动正常开展，更大发挥校外育人职能和阵地作用。该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。但在实施过程中也存在一些不足：更多地关注设备的购置，而忽视了课程和活动内容的丰富性和创新性，导致实践基地的综合服务能力有限。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《新疆维吾尔自治区“十四五”教育事业发展规划配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“优化农村学校办学条件”的核心任务，落实《教育强国建设规划纲要（2023-2027年）》关于“缩小城乡教育差距”的战略导向”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州青少年示范性综合实践基地管理中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责昌吉州、呼图壁周边县市小学综合实践活动的组织、协调和服务保障工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“小学教育”经济分类为“资本性支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入2.24（项目预算）万元用于完成日常教育教学活动的合理经费支出内容，通过项目的实施，促进了基地计划拓展实践项目，提升设施水平；本项目实际工作内容为：该项目实际完成2.24万元，改善了办学条件，提供多样化的实践课程，满足青少年日益增长的实践教育需求；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金2.24万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效改善了办学条件，提供多样化的实践课程，满足青少年日益增长的实践教育需求。通过该项目的实施，满足青少年日益增长的实践教育需求。促进了教育教学，改善了家庭教育负担，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过以前年度采购的设备价格单得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为2.24万元，项目实际内容为关于申请拨付解决访问案件经费项目，预算申请与《关于申请拨付昌吉州青少年示范性综合实践基地公用经费请示》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金2.24万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请拨付昌吉州青少年示范性综合实践基地公用经费请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于申请拨付昌吉州青少年示范性综合实践基地公用经费请示》文件显示，本项目实际到位资金2.24万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为2.24万元，其中：本级财政安排资金2.24万元，其他资金0万元，实际到位资金2.24万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（2.24/2.24）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金2.24万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（2.24/2.24）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州青少年示范性综合实践基地资金管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《昌吉州青少年示范性综合实践基地资金管理制度》《昌吉州青少年示范性综合实践基地收支业务管理制度》《昌吉州青少年示范性综合实践基地政府采购业务管理制度》《昌吉州青少年示范性综合实践基地合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如签订的合同、发票等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了由基地主任李莉任组长，负责项目的组织工作；李培军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张雅莉和朱英辉，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“涉及案件经费数量”指标：预期指标值为“>=1个”，实际完成指标值为“=1个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

“购买设备数量”指标，预期指标值为“>=1个”，实际指标值为“=1个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

2.质量指标完成情况分析

“购买设备的质量合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

3.时效指标完成情况分析

“资金支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

“项目完成及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“项目成本控制率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标。

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标。

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标。

2.社会效益完成情况分析

“改善办公条件”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为30分，根据评分标准得30分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标。

4.满意度完成情况分析

无该类指标。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

昌吉州青少年示范性综合实践基地在实施解决访问案件经费项目过程中，形成了可推广的综合性管理经验。项目组织方面，构建多部门协同机制，成立专项工作组统筹规划，通过定期动态跟踪问效，确保政策衔接与资源整合无缝对接；项目管理层面，建立“全周期+精细化”推进模式，依托信息化管理平台实现进度可视、问题可溯、责任可查，同步强化风险预警与应急预案，保障项目执行环环相扣、高效落地；资金管理领域，严格落实“专款专用、绩效优先”原则，完善从预算编制到支出核销的全流程闭环监管体系，通过分层审核、动态拨付等机制，确保资金使用合规性与效益最大化。

（二）存在问题及原因分析 

问题一：人员专业能力与项目需求匹配度待提升      

问题二：项目绩效评估机制缺乏动态反馈    

问题三：跨部门协同信息共享不畅

六、有关建议

1、问题一改进建议：分层分类开展专项培训，针对资金管理、工程监管等环节定制课程；建立“导师制”帮扶机制，邀请行业专家驻点指导，提升团队政策执行力与专业技术水平。

问题二改进建议：构建“过程+结果”双维度绩效管理体系，嵌入信息化监测工具实时采集数据；引入第三方评估机构开展中期诊断，针对薄弱环节动态调整实施方案，强化目标达成精准度。

3.问题三改进建议：搭建跨部门数据共享平台，统一项目信息录入标准与更新频率；定期召开联席会议通报进展，明确交叉职责边界，通过数据互认提升监管效能与协作透明度。  

总结：问题改进需以制度优化为核心，通过流程精简、能力提升、技术赋能及机制创新，系统性增强项目的可持续性与综合效益，为城乡义务教育优质均衡发展提供更坚实的实践支撑。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。