## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年乡镇人大微实事项目
主管部门 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.50 | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.50 | 40.00 |  | 40.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目用于西力克特村自来水观察井及附属设施维修、阿苇滩村蓄水罐维修、霍斯托别村道路安全设施建设、多斯特克村自来水主管道更换。通过实施该项目，我乡人大明确“选、议、办、督、验”五个环节，构建“议题遴选—议事恳谈—分类交办—跟踪督导—后续查验”的闭环工作体系。每月组织人大代表与群众代表、村（居）干部、职能部门负责人等开展主题议事活动，聚焦群众“小问题”“微民生”“急事情”，助推政府精准高效解决群众实际需求。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成人大微实事项目个数4个，覆盖村社区个数为4个，主要内容为：西力克特村自来水观察井及附属设施维修、阿苇滩村蓄水罐维修、霍斯托别村道路安全设施建设、多斯特克村自来水主管道更换。通过该项目的实施，增强了人大代表与群众之间的联系，促进了基层治理的民主化和科学化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村社区个数 | 14 | >=4个 | =4个 | 100 | 14 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人大微实事工作保障率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 改善环境及时率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 村社区公共基础设备维修及时率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大微实事补助标准 | 20 | <=10万元/个 | =10万元/个 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村居民生活品质 | 20 | 有效改善 | 达到预期效果 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分