## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年动物防疫员补助资金
主管部门 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.78 | 15.78 |  | 15.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.78 | 15.78 |  | 15.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 补助受益人数16人，重大动物疫情报告及时率为100%。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际为17名动物防疫员缴纳社保和支付了工资，进行了动物防疫检测工作。通过该项目的实施，提高了村级动物防疫员的业务素质和工作能力，保障了动物疫病防控工作。确保了强制免疫密度达到90%以上，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在60%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 10 | >=16人 | =17人 | 106.25 | 9.38 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工作量的增加，动物防疫员进行了扩招。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 注射疫苗的动物免疫率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | 20 | >=90% | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 对补助对象实施的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.38分