## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金
主管部门 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.41 | 68.41 |  | 68.41 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.41 | 68.41 |  | 68.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对2024年采用燃气壁挂炉采暖改造的农户，购买燃气壁挂炉、散热设施,给予一次性补助，共计98户，补助比例为建设安装费用总额的80%，补助最高不超过7000元，低于7000元以实际发生费用为准，共计64.81万元。通过实施该项目，提高人居居住环境，改善空气质量，减少空气污染。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，为辖区内的98户农户发放了取暖设施改造的补助，通过实施该项目，提高人居居住环境，改善了空气质量，减少了空气污染。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 壁挂炉改造户数 | 13 | >=98户 | =98户 | 100 | 13 | 计划标准 | =60户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数 | 12 | >=6个 | =6个 | 100 | 12 | 计划标准 | =6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 壁挂炉验收合格率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 壁挂炉改造及时率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 壁挂炉改造补贴表准 | 20 | <=0.70万元/户 | =0.7万元/户 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =0.70万元/户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善空气质量 | 20 | 良好 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分