## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县石梯子乡2021年村民服务中心建设项目
主管部门 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 427.50 |  | 427.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 427.50 |  | 427.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目主要实施内容为呼图壁县石梯子乡村民服务中心建设项目（东沟村）建筑面积500.22平方米，地上一层，框架结构；呼图壁县石梯子乡村民服务中心建设项目（多斯特克村）建筑面积303.68平方米，地上一层，框架结构；呼图壁县石梯子乡村民服务中心建设项目（西力克特村）建筑面积502.74平方米，地上一层，框架结构；呼图壁县石梯子乡村民服务中心建设项目（霍斯托别村）建筑面积500.32平方米，地上一层，框架结构。通过实施该项目，为进一步增强村级组织解决农村社会事务的能力，方便快捷的满足新时期农户群众政治文化和生产生活的需求。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成4座村民服务中心建设；通过该项目的实施，提升了乡村治理与民生保障水平，健全网格化管理机制，促进自治、法治、德治融合，拓宽增收渠道，着力构建覆盖全面、功能集约的村民服务体系，切实增强群众获得感，为乡村振兴奠定坚实基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村社区个数 | 12 | >=4个 | =4个 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 14 | >=1800平方米 | =1800平方米 | 100 | 14 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 服务中心验收合格率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 村民服务中心建设及时率 | 6 | >=100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村民服务中心建设标准 | 20 | <=120万元/个 | =120万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村社会事务能力 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分