## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 城乡抗震安居工程建设民生实事项目
主管部门 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入12.00万元用于完成城乡抗震安居工程资金，通过项目的实施，健全牧民越冬养殖设施，有效抵御恶劣天气，降低自然灾害带来的损失。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了4个集成板房的建设。通过项目的实施，提升了牧民越冬养殖设施，促进牧民增收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 游牧定居集成板数量 | 15 | >=4个 | =4个 | 100 | 15 | 计划标准 | =4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 16 | >=100% | =100% | 100 | 16 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 9 | >=100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 集成板房建造成本标准 | 20 | <=3万元/个 | =3万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | =3万元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全牧民越冬养殖设施 | 9 | 有效健全 | 达到预期指标 | 100 | 9 | 计划标准 | 有效健全 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高牧民居住房屋抗震能力 | 11 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分