## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 石梯子乡阿苇滩村玉米烘干厂建设项目
主管部门 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石梯子哈萨克族乡人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 | 800.00 |  | 760.80 |  | 10 |  | 95.10% |  | 9.51
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.00 | 800.00 |  | 760.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施本项目，受益村经济活力和发展后劲明显改善，受益群众生产生活水平显著提高，争取实现受益农户务工就业人员满意度95%以上。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了1000吨玉米烘干系统和配套设施的建设，完成了场地硬化1250平方米。通过该项目的实施，提高了玉米加工能力，增加了农民收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建烘干塔储量 | 8 | >=1000吨 | =1000吨 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 干粮储粮罐储量 | 8 | >=5000吨 | =5000吨 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 库房面积 | 8 | >=1250平米 | =1250平米 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地磅承载量 | 8 | >=120吨 | =120吨 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | <=100% | =95.1% | 95.1 | 17.55 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预留的质保金，钱无法全额支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益群众生产生活水平 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.06分