附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央财政街推进乡村振兴补助项目（产业到户补助资金）

实施单位（公章）：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

主管部门（公章）：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

项目负责人（签章）：李亚婷

填报时间：2025年03月10日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《关于2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收有关工作的通知》新财政[2024]6号文件精神，关于“产业帮扶精准到户奖补政策”的相关要求，呼图壁县乡村振兴综合保障中心立足县域实际，针对当前监测对象中产业收入占比不足35%、家庭经营性收入渠道单一等突出问题，启动2024年产业到户补助资金项目。项目的实施是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键举措，通过向具备劳动能力的监测户提供专项补助资金，重点支持庭院经济、特色种养殖等小微产业发展，可有效破解农户因启动资金短缺导致产业发展滞后的瓶颈问题，预计项目覆盖区域内农户产业收入占比可提升至58%以上，带动60余户家庭建立稳定增收渠道，切实增强乡村产业造血功能，缩小城乡收入差距。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-产业到户补助资金（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：根据全县监测对象家庭实际情况，重点引导监测对象实施种植业、畜禽养殖、庭院经济、就业创业4个主导产业。补助对象已申报的项目且以套取补助资金为目的再次申报不再进行补助，对当年已获得财政资金扶持的项目在同一环节不再重复补助。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县乡村振兴综合保障中心。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县乡村振兴综合保障中心2024年产业到户补助资金项目严格遵循“四议两公开”程序规范实施，于2024年5月通过村级民主评议、乡镇审核及县级备案，精准锁定帮扶对象；6月经县、乡、村三级联合验收及公示确认项目合规性后，9月完成资金申请流程；至11月通过“一卡通”系统向符合产业发展条件的62户监测对象足额发放补助资金36.312万元，重点支持庭院果蔬种植、畜禽养殖等短平快产业，带动受益家庭产业收入占比提升至63%。项目实施过程中同步开展政策培训12场次，形成了“资金扶持+技能赋能”的闭环帮扶机制，拓宽了监测对象的增收渠道，增强了产业发展后劲，激发其内生动力，为巩固脱贫成果提供了可复制的实践样本。

4.项目实施主体

（1）主要职能：呼图壁县乡村振兴综合保障中心为呼图壁县农业农村局管理的公益一类事业单位，机构规格相当副科级。单位主要负责：①贯彻执行国家和区、州、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的法律法规和方针政策；承担防止返贫动态监测帮扶工作的政策咨询服务。②实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体规划、专项规划和年度工作计划；承担防止返贫动态监测和帮扶工作，指导乡镇做好年度乡村人口的动态管理；承担巩固拓展脱贫攻坚成果信息数据统计汇总、动态监测、平台数据管理和数据维护工作；收集整理巩固拓展脱贫攻坚成果档案资料，并做好归档管理；③承担区级、州直部门单位定点帮扶、社会帮扶、消费帮扶、区内协作帮扶工作任务；落实全县监测对象小额信贷等相关政策；协调各级领导联系乡村振兴包联工作；配合审计部门开展衔接资金专项审计工作；④围绕实施全县乡村振兴战略有关规划、计划，承担全县乡村项目建设的服务保障工作；⑤参与县级乡村振兴相关规划编制；协调推进农业农村社会事业发展各项工作；协调推动完善农村基础设施建设工作；承担推进农村人居环境整治、农村“厕所革命”工作；承担积分制清单制推广应用、乡村治理试点示范行动等工作；全面推进乡村振兴示范乡镇、示范村创建，推进乡村建设“一乡一村”示范建设；⑥完成县农业农村局交办的其他任务。

（2）机构设置情况

呼图壁县乡村振兴综合保障中心无下属预算单位，未设处室。呼图壁县乡村振兴综合保障中心总编制数22人，实有人数20人，其中：在职20人，退休0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为36.31万元，资金来源由中央、自治区衔接资金及县财政自筹资金三部分组成，其中：财政资金36.31万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金36.31万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金36.31万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付发展庭院经济4户0.98万元，畜牧业55户35.01元，就业创业3户0.32万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县乡村振兴综合保障中心2024年产业到户补助资金项目以精准赋能乡村产业振兴为核心目标，通过为62户监测对象提供定向资金扶持，重点培育四大主导产业，全面激发农户内生发展动力。项目严格确保补贴发放精准度和验收合格率均达到100%，着力破解农户产业发展资金短缺难题，推动庭院经济、特色种养殖等小微产业规模化、标准化发展，有效拓宽家庭经营性收入来源，促进监测对象产业收入持续稳定增长。项目实施旨在构建“资金直达+产业升级+长效增收”的乡村振兴帮扶体系，全面提升乡村产业造血能力，助力形成以特色产业为支撑的可持续增收模式，为巩固拓展脱贫攻坚成果、加快城乡融合发展提供坚实保障。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“补贴监测对象户数”指标，预期指标值为“等于62户”；

②质量指标

“补贴发放准确率”指标，预期指标值为“等于100%”；

“项目验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；

③时效指标

“补贴发放完成时间”指标，预期指标值为“2024年11月30日前”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“母牛补助资金”指标，预期指标值为“小于等于3000元/头”；

“母羊补助资金”指标，预期指标值为“小于等于300元/头”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“拓宽监测对象的增收渠道，促进稳定增收致富”指标，预期指标值为“明显拓宽”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“监测对象满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-产业到户补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（5）《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号），明确资金使用方向、项目管理及绩效目标要求；  

（6）《财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理及考核办法》（财农〔2023〕7号），规定资金使用效益、受益对象精准性、产业带动能力等核心指标；  

（7）《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（国乡振发〔2022〕1号），细化资金分配与产业项目联农带农机制考核标准；  

（8）《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》（中农发〔2021〕10号），要求项目对监测对象增收实效进行量化评估；  

（9）《中华人民共和国乡村振兴促进法》，从法律层面保障资金使用与乡村振兴战略目标的契合性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量分析法，定性分析法、比较分析法、成本效益分析法、目标管理法、关键绩效指标法、专家评审法、公众满意度调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：定量分析法，定性分析法、比较分析法、成本效益分析法、目标管理法、关键绩效指标法、专家评审法、公众满意度调查法。  

（1）定量分析法：通过统计补贴发放准确率、项目验收合格率、产业收入增幅等可量化数据，衡量资金使用效率和目标达成度。  

（2）定性分析法：结合农户满意度调查、产业可持续性评估等非数值化反馈，分析项目对乡村经济结构优化和社会效益的贡献。  

（3）比较分析法：对比项目实施前后监测对象的收入构成、产业发展规模等指标，验证帮扶措施的实际成效。  

（4）成本效益分析法：评估财政资金投入与农户增收、就业岗位创造等经济回报的比率，判断资源分配合理性。  

（5）目标管理法：以项目申报时设定的覆盖率、主导产业数量等目标为基准，逐项核查完成情况。  

（6）关键绩效指标法：围绕资金精准到户率、联农带农机制覆盖率等核心指标，建立分层级考核体系。  

（7）专家评审法：邀请农业经济、乡村振兴领域专家，对产业选择科学性和技术培训有效性进行专业评估。  

（8）公众满意度调查法：通过问卷调查或访谈，收集受益农户对资金发放透明度、政策支持力度的主观评价。  

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

李亚婷（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

邵艳梅（评价小组副组长）：主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

古丽森（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

陈丽（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月1日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括全县监测对象。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中全县监测对象受益对象共选取样本35人，共发放问卷35份，最终收回35份。 

3.分析评价

2025年3月10日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了向62户监测对象精准发放产业补助资金、培育了4个联农带农主导产业等核心产出指标，发挥了拓宽监测对象增收渠道、增强产业发展后劲、激发其内生动力等经济效益。但在实施过程中也存在一些不足：如部分农户产业规模受限于庭院空间导致后续扩产潜力不足；个别偏远村社因物流成本较高制约农产品市场拓展等问题，未来需通过强化产销对接服务、优化技能培训内容、引入深加工企业合作等方式完善帮扶机制。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

①符合国家法律法规：

本项目立项《中华人民共和国乡村振兴促进法》中“明确要求通过财政资金支持乡村产业发展，提升农民收入，巩固脱贫攻坚成果，与项目通过补助资金扶持农户发展特色产业的定位完全契合。”和《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）中“规定衔接资金重点用于培育特色优势产业，支持脱贫人口和监测对象增收”符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:提出“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”“发展壮大乡村特色产业”，项目通过产业到户资金支持农户发展庭院经济、特色种养殖等，直接响应规划要求。符合行业发展规划及政策；本项目立项符合《呼图壁县乡村振兴综合保障中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“围绕实施全县乡村振兴战略有关规划、计划，承担全县乡村项目建设的服务保障工作”，属于我单位履职所需。根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“生产发展”经济分类为“生产发展”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《呼图壁县2024年推动产业帮扶精准到户 促进农民持续增收实施方案》（呼县农字〔2024〕80号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据全县监测对象家庭实际情况，重点引导监测对象实施种植业、畜禽养殖、庭院经济、就业创业4个主导产业。补贴发放准确率、补贴发放及时率均达到100%。项目预计2021年12月前完成。”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目实际完成全县62户监测对象产业到户补助资金发放，共计36.312万元，其中，大丰镇4户，发放金额2.97万元，二十里店镇6户，发放主额1.78万元，石梯子乡4户，发放金额6.15万元，五工台镇6户，发放金额2.782万元，园户村镇4户，发放金额0.47万元；雀尔沟镇38户，发放金额22.16万元；补贴发放准确率、补贴发放及时率均达到100%，通过该项目的实施，提升了监测对象的增收渠道，促进监测对象家庭稳定增收致富，监测对象满意度为97.14%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性；本项目预算申请资金36.312万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了监测对象增收渠道显著拓宽、监测对象满意度97.14%，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标6个，定性指标2个，指标量化率为75%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过庭院经济补助标准按支持利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植，种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，补助不超过1000元/亩，共计4户9.8亩0.98万元；就业创业补助标准生产或经营面积在20平方米（含）以上，正常经营至少6个月的，不超过2000元/户，共计1户0.2万元；一次性交通补助标准疆内跨地州市（含兵团）连续务工就业3个月以上不超过1000元/人、地区内跨县（含兵团）连续务工就业3个月以上不超过200元/人，共计2人0.12万元；畜牧业补助标准：引进良种母畜牛不超过4000元/头，羊不超过400元/只，骆驼不超过4000元/峰；自繁良种母畜牛不超过3000元/头，羊不超过300元/只，骆驼不超过2000元/峰；鸡鸭鹅养殖养殖规模50羽以上不超过10元/羽，共计补助引进良种母牛7头、自繁良种母牛78头、引进良种母羊7只、自繁良种母羊225只，骆驼4峰、马2匹，鸡132只共计35.01万元计算得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为根据《呼图壁县2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收实施方案》（呼县农字[2024]80号）,产业到户补助资金按照中央衔接资金占比60%，自治区衔接资金占比30%，县财政自筹资金占比10%的比例，2024年安排2.5万元产业到户补助资金。项目实际内容为产业到户补助资金按照中央衔接资金占比60%，自治区衔接资金占比30%，县财政自筹资金占比10%的比例，2024年安排2.5万元产业到户补助资金。实际完成全县62户监测对象产业到户补助资金发放，共计36.31万元。预算申请与《呼图壁县2024年推动产业帮扶精准到户 促进农民持续增收实施方案》（呼县农字〔2024〕80号）文件中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金36.31万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：庭院经济补助标准按支持利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植，种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，补助不超过1000元/亩，共计4户9.8亩0.98万元；就业创业补助标准生产或经营面积在20平方米（含）以上，正常经营至少6个月的，不超过2000元/户，共计1户0.2万元；一次性交通补助标准疆内跨地州市（含兵团）连续务工就业3个月以上不超过1000元/人、地区内跨县（含兵团）连续务工就业3个月以上不超过200元/人，共计2人0.12万元；畜牧业补助标准：引进良种母畜牛不超过4000元/头，羊不超过400元/只，骆驼不超过4000元/峰；自繁良种母畜牛不超过3000元/头，羊不超过300元/只，骆驼不超过2000元/峰；鸡鸭鹅养殖养殖规模50羽以上不超过10元/羽，共计补助引进良种母牛7头、自繁良种母牛78头、引进良种母羊7只、自繁良种母羊225只，骆驼4峰、马2匹，鸡132只共计35.01万元。

本项目资金主要用于支付发展庭院经济4户0.98万元，畜牧业55户35.012元，就业创业3户0.32万元。。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请拨付2024年产业到户补助资金的请示》（呼县农字〔2024〕140号）和《呼图壁县2024年推动产业帮扶精准到户 促进农民持续增收实施方案》（呼县农字〔2024〕80号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（昌州财农〔2024〕7号 ）、关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（昌州财农〔2024〕9号）、《关于下达2024年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（呼财字〔2024〕40号）、《关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金指标到位的通知》（呼财字〔2024〕40号）、《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金指标到位的通知》（呼财字〔2024〕57号）、《呼图壁县2024年财政衔接资金项目资金联合审批单》等文件显示，下达中央衔接资金15万元、自治区衔接资金18.812万元、自筹资金2.5万元，共计36.312万元，本项目实际到位资金36.312万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为36.31万元，其中：本级财政安排资金36.31万元，其他资金0万元，实际到位资金36.31万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（36.31/36.31）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金36.31万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（36.31/36.31）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目实施方案、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县乡村振兴综合保障中心内部控制规范》《呼图壁县乡村振兴综合保障中心项目管理规范》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县乡村振兴综合保障中心内部控制规范》《呼图壁县乡村振兴综合保障中心项目管理规范》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如实施方案、验收表等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目-产业到户补助资金项目工作领导小组，由党组书记杨欲峰任组长，负责项目的组织工作；李亚婷任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：邵艳梅、古丽森、陈丽，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。

1.数量指标完成情况分析

“补贴监测对象户数”指标：预期指标值为“=62户”，实际完成指标值为“=62户”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

2.质量指标完成情况分析

“补贴发放准确率”指标：预期指标值为“=100.0%”，实际完成指标值为“=100.0%”，指标完成率为100%。

“项目验收合格率”指标：预期指标值为“=100.0%”，实际完成指标值为“=100.0%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

3.时效指标完成情况分析

“补贴发放完成时间”指标：预期指标值为“2024年11月30日前”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。

1.经济成本指标完成情况分析

“母牛补助资金”指标：预期指标值为“<=3000元/头”，实际完成指标值为“=3000元/头”，指标完成率为100%。

“母羊补助资金”指标：预期指标值为“<=300元/头”，实际完成指标值为“=300元/头”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“拓宽监测对象的增收渠道，促进稳定增收致富”指标：预期指标值为“明显拓宽”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“监测对象满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“97.14%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

呼图壁县乡村振兴综合保障中心在实施2024年产业到户补助资金项目中，形成了一套可推广的实践经验。在项目组织方面，建立“党建引领+部门协同+群众参与”的多级联动机制，通过成立专项工作领导小组，统筹农业农村、财政、乡镇等部门职责分工，压实主体责任；同步强化政策宣传动员，依托网格化服务体系精准摸排需求，确保项目规划与农户发展意愿深度衔接。在项目管理上，构建“全周期动态监测+分类技术指导”的闭环管理模式，严格遵循“四议两公开”程序规范实施流程，通过定期入户核查产业进度、开展技能培训服务，动态解决农户生产难题；同时建立风险预警机制，针对自然灾害、市场波动等潜在风险制定应急预案，保障项目可持续运行。在资金管理方面，创新“专户监管+阳光公示+绩效追踪”的规范化机制，实行资金专账核算、封闭运行，通过“一卡通”直达农户账户，确保资金精准安全拨付；同步强化资金使用效益评估，将绩效目标贯穿于项目申报、实施、验收各环节，结合第三方审计与群众监督，有效防范资金挪用或低效使用问题。这些经验为乡村振兴资金项目的规范化、高效化实施提供了系统性参考。

（二）存在的问题及原因分析

一是部分农户产业发展后劲不足。农户在初期获得资金支持后，因缺乏持续技术指导和市场对接能力，导致产业规模扩张受限，抗风险能力较弱。同时，部分产业项目未充分考虑资源承载力和市场需求变化，存在同质化倾向。二是偏远地区产业配套支撑薄弱。偏远村社因基础设施不完善、物流成本高、信息闭塞等问题，导致农产品流通效率低，产业链延伸难度大，制约产业规模化发展。三是技术培训与农户实际需求存在偏差。培训内容设计未充分结合农户文化水平、生产习惯及产业特点，部分课程理论性强、实操性弱，导致培训效果未能有效转化为生产力。四是资金使用效益监测机制需完善。项目资金拨付后，对资金实际使用方向、产业效益转化的跟踪评估不足，部分农户可能将资金用于非生产性支出，影响政策目标达成。

六、有关建议

一是建立“技术帮扶+市场引导”的长效机制，定期组织专家团队开展针对性技术指导，引入电商平台或龙头企业建立稳定销售渠道；完善产业规划动态调整机制，结合区域资源禀赋和市场需求优化产业布局，鼓励差异化发展。二是整合涉农资金优先改善偏远地区冷链物流、仓储等基础设施；推动“县域集散中心+村级服务点”的物流网络建设，降低流通成本；加强与县域电商平台合作，利用数字化手段拓宽销售半径。三是推行“需求调研+定制化培训”模式，通过入户访谈、问卷等形式精准识别农户技能短板；采用“田间课堂”“手把手教学”等实践导向的培训方式，强化培训内容与产业项目的直接关联性。四是建立“资金使用台账+动态绩效评估”体系，通过定期回访核查资金实际用途；引入第三方机构对产业效益开展中期评估，并将评估结果与后续政策支持挂钩，形成激励约束机制。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。