附件1：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

参考模板

项目名称：新疆维吾尔自治区呼图壁种牛场农业综合开发区域生态循环项目

实施单位（公章）：新疆呼图壁种牛场有限公司

自治区主管部门（公章）：新疆农业综合开发领导小组办公室

项目负责人（签章）：马光辉

填报时间：    2019年2月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆呼图壁种牛场有限公司2018年区域生态循环农业项目法人马光辉，建设主管单位新疆维吾尔自治区畜牧厅，新疆呼图壁种牛场有限公司，建设地点新疆呼图壁种牛场，建设期1年。

（二）项目预算绩效目标设定情况

该项目规模目标：年消纳沼液20万吨；年产堆肥8.9万吨，年处理污水2.04万吨。技术目标：制定养分综合管理计划1套。开展农作物种植技术，测土配方施肥技术，废弃物无害化处理技术，资源化利用技术等技术推广与人员培训，引领带动周边区域生态循环农业发展。质量目标：土壤有机质含量提高0.2%，农产品优质率提供10%-15%。管理目标技术培训50人次农工增收10%。环境目标：废弃物综合处理利用率由原来50%提高到90%；化肥替代率25%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资2800万元，其中土建工程投资1102万元，仪器设备购置费1544万元，科技推广费55万元，工程建设其他费99万元。项目总投资2800万元。其中申请中央财政资金1000万元，占总投资的36%；地方财政配套资金400万元（其中自治区财政配套320万元，昌吉州财政配套40万元，呼图壁县财政配套40万元），占总投资的14%；建设单位自筹资金1400万元，占总投资的50%。1）土建工程新建污水预处理池7座，总容积1.03万m³：其中牧一场、牧六场、牧七场各1475.8m³，牧二场、牧三场、牧四场各1485.17m3，牧五场1472.99m³；新建30.55㎡污水处理操作间1座；新建3300m³污水处理集水池2座，总容积6600m³；新建1485.17m³污水调节池1座；新建堆沤池（场）7座，建筑面积3.32万㎡，其中牧一场9450㎡，牧二场975㎡；牧三场、牧六场、牧七场各3600㎡，牧四场、牧五场各6000㎡。2）仪器设备及农机具购置翻抛机4台，刮粪设备16套，沼液、污水转运车10辆，施肥罐车3辆，污水泵4台，污水处理一体机设备1套，有机肥输送车7辆。3）科技推广

开展堆肥处理技术、污水处理技术，测土配方施肥技术等培训；制定综合养分管理计划，开展创新技术试验。

（二）项目资金实际使用情况分析

新建污水预处理池7座，总容积1.03万m³：其中牧一场、牧六场、牧七场各1475.8m³，牧二场、牧三场、牧四场各1485.17m3，牧五场1472.99m³；新建30.55㎡污水处理操作间1座；新建3300m³污水处理集水池2座，总容积6600m³；新建1485.17m³污水调节池1座；新建堆沤池（场）7座，建筑面积3.32万㎡，其中牧一场9450㎡，牧二场975㎡；牧三场、牧六场、牧七场各3600㎡，牧四场、牧五场各6000㎡。2）仪器设备及农机具购置翻抛机4台，刮粪设备16套，沼液、污水转运车10辆，施肥罐车3辆，污水泵4台，污水处理一体机设备1套，有机肥输送车7辆。

（三）项目资金管理情况分析

进一步强化资金管理，严格按烈《国家表业综合开发部门项目管理办法》(新农开办综( 2011 113号)规定，切实按照计划落实地方财政配会和自筹资金。严格按已确定的建设任务和投资计划控制资金使用范围，财政资金实行县级财政报账创，做到项口资金专人管理，专账核算，专款专用。加强项目管理，两级畜牧导区主管部门认真督促项目建设单位严格按批复的项目计划和初步设计组织项目实施，认真落实工程项目招投标制、工程监理制和项目公示制.要机极与农业综合开发管理机构配合，加强对计划执行情况和资金使用情况的监督检查，发现问题及时纠正。任何单位不得擅自变更资金使用计划和项目建设地点、规模、内容，如因特殊情况需复调整和变更的，必须按照有关交更程序履行报批手续。

项目建设期间，应于每年1月底前向自治区畜牧厅、自治区农业综合开发办公室报送项目建设进展情况和项目统计报表。项目竣工后，要会同有关部门及时作好项目自查自验及项目资金审计，项目档案整理等项目验收准备工作。

三、项目组织实施情况

农发办为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》及《新疆维吾尔自治区招标投标管理办法》编制了本项目的招标投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。根据项目投资额及建设单位实际情况，本次招标将委托有资质的招标代理公司负责有关招标事宜。

（二）项目管理情况分析

项目建设期间，应于每年1月底前向自治区畜牧厅、自治区农业综合开发办公室报送项目建设进展情况和项目统计报表。项目竣工后，要会同有关部门及时作好项目自查自验及项目资金审计，项目档案整理等项目验收准备工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

技术进步：发展区域生态循环农业，为建设产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化农业具有带动引领作用。项目建设将技术推广和技术培训作为一项重要内容加以实施；同时，制定养分综合管理计划，开展对农作物种植技术，测土配方施肥技术，废弃物处理技术，粪肥科学利用技术，开展人员培训和技术推广。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

为实现“四化“同步发展和如期全面建成小康社会奠定坚实基础。增加就业：项目建成后，新增就业岗位43个，同时带动相关产业发展，对于间接增加就业人数，吸纳农村劳动力，维护民族团结，巩固社会稳定具有重大作用。提高企业职工收入：项目新增年产值3285.59万元，新增净利润225.77万元，职工人均年增收1410元。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

本项目投标人应当具备承担投标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。自中标通知书发出三十日内，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同。

- 其他

本项目投标人应当具备承担投标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。自中标通知书发出三十日内，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同。

六、项目评价工作情况

通过项目实施，对废弃物采用无害化处理和资源化利用工艺与配套设施，新增8.9万吨种植废弃和养殖废弃物处理利用能力，废弃物综合处理利用率达到90%以上，实现12.55万头猪当量粪污排放物（包括种牛场堆肥8.9万吨/年和“中广核“沼液20万吨/年）还田利用，替代2011吨尿素使用量。对于净化环境，提高产品质量，增进人体健康；改良土壤结构，提高地力，增加作物产量；实现区域生态循环农业发展具有重要意义。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新疆维吾尔自治区呼图壁种牛场农业综合开发区域生态循环项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 2800万元 |  | 执行数： | 820万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 1400万元 |  | 其中：财政拨款 | 320万元 |
|  | 其他资金 |  | 1400万元 |  | 其他资金 | 500万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 化肥农药使用率降低60%以上，畜禽粪便、秸秆等农业废弃物循环利用率达到90%，示范区内的大田作物使用畜禽粪便有机肥氮替代化肥氮达到30%以上；生产成本下降20%以上，农产品实现增值15%以上；农产品质量水平明显提升，农产品优质品率达90%；项目区生态循环农业基地面积15万亩，农民收入增加10%。 |  |  |  | 化肥农药使用率降低60%以上，畜禽粪便、秸秆等农业废弃物循环利用率达到90%，示范区内的大田作物使用畜禽粪便有机肥氮替代化肥氮达到30%以上；生产成本下降20%以上，农产品实现增值15%以上；农产品质量水平明显提升，农产品优质品率达90%；项目区生态循环农业基地面积15万亩，农民收入增加10%。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： 区域生态循环项目农业示范项目数量 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 指标2：新增示范项目面积 |  | 20000000平方米 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：农业废弃物资源化利用率 |  | 90% |  |
|  |  |  | 指标2：项目验收合格率 |  | 100% |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目建设期限 |  | 1年 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目区农民增收比例 |  | 10% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：制定生态循环农业评价指标体系 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 指标2：项目区化肥农药减施率 |  | 15% |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：项目区有机肥氮替代化肥氮比例 |  | 70% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目区群众满意率 |  | 70% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |