附件1：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：全民健康体检工程

实施单位（公章）：呼图壁县卫生和计划生育委员会

主管部门（公章）：呼图壁县卫生和计划生育委员会

项目负责人（签章）：刘瑞

填报时间：   2019  年  1  月  20  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县辖7个乡镇、52个行政村，16个社区。全县有乡镇卫生院7个，村卫生室53个，疾病预防控制机构1个，承担公共卫生服务的县级医疗机构3家（包括两个二级以上综合医院，一个妇幼保健院）。2018年全县共设置体检承检机构9家，投入医疗专业人员230人，万元以上设备91台。全县应检任务为10.47万人,全县应检任务为104679人，摸底数为95585人,截止11月30日，全县共完成体检人数104683人，完成率100%。

（二）项目预算绩效目标设定情况

聚焦总目标，切实把党的惠民政策落实好，让群众实实在在能享受到“看得见、摸得着”的实惠，全民健康体检覆盖率达100%。2018年6月30日，各乡镇、社区完成体检任务的40%；2018年7月30日，各乡镇、社区完成体检任务的60%；截止2018年9月30日，各乡镇、社区全面完成体检任务的100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

健康体检费用原则上按照100元/人标准执行，体检工作实施前，由各统筹渠道按体检预算费用的60%预拨各级体检机构，体检工作结束后，根据实际体检数量，拨付剩余资金，体检经费由县财经部门负责统筹解决。2018年全县共设置体检承检机构9家，投入医疗专业人员230人，万元以上设备91台，2018年县本级财政投入资金391.27万元 。

（二）项目资金实际使用情况分析

我县全民健康体检按照人均100元标准测算，应到位资金为880.08万元。截至目前体检资金已到位963.61万元,其中：县本级财政实到位资金391.27万元。

（三）项目资金管理情况分析

根据《昌吉州全民健康体检领导小组办公室》昌州体检办7号文件要求，体检经费采取预算管理和项目管理相结合，经费拔付采取工作数量与工作质量相结合，统筹规划，合理分配，追踪问效。按医疗保险类别，分年龄段建立体检台账。

- 项目组织实施情况

- 项目组织情况分析

加强领导，明确责任，高位推动。县委、县政府高度重视全民健康体检工作，由县长担任全民健康体检工程领导小组组长，分管领导任副组长，各乡镇主要领导、财政、教育、人社等部门作为成员，制定体检工作实施方案。县委、县政府主要分管领导先后召开六次推进会、协调会，研究部署全民健康体检工作，对体检工作任务进行再分解再落实。7个乡镇均调整领导小组和工作机构，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各级组织层层抓、成员单位协同抓的运行机制。二是提前组织进行摸底调查，3月底，开展了全民健康体检对象摸底清查工作。按照年龄段进行体检人员的摸底调查工作，建立了体检目标人群的花名册台帐，为体检摸清了底数。三是6月初召开了我县2018年全民健康体检工作会，对2018年全民健康体检工作进行了安排部署。四是营造浓厚的宣传氛围，各乡镇、各承检机构利用广播、微信平台、宣传版面、悬挂标语、电子屏等方式进行广泛的宣传，营造全民重视健康积极参与的良好氛围。

- 项目管理情况分析

为确保体检工作进度和质量，我县开展了多层次的督导检查。副县长崔家远在多次听取工作汇报的基础上，两次到承检机构实地进行督导，解决工作的存在的重大难题，调动各级力量全力推动工作进度；县全民健康体检办公室组织专家开展了四次督导，针对质量控制、流程、阳性病人的管理等环节存在的问题提出了整改意见，并同时针对督查问题开展了培训。定期向县领导汇报进度情况。卫计组对2018年全民健康体检资金进行了自查。各乡镇党委、政府也对所辖村（居）进行了督促，确保人员动员组织到位。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

我县于6月全面启动全民健康体检工作，经过全县上下的共同努力，全县应检任务为104679人,截止11月30日，全县共完成体检人数104683人，覆盖率达100%。各承检机构制定了本辖区疾病谱管理实施方案，针对阳性病例有综合干预措施。全县的疾病谱分析报告正在组织专家撰写，将于近期完成。结合标准化建设验收工作，目前卫生院已达到标准，绝大部分村卫生室基本达标。加强培训，目前已举办培训班2场次，培训医护人员356人次，为全民体检的顺利完成奠定了基础。营造浓厚的宣传氛围，各乡镇、各承检机构利用广播、微信平台、宣传版面、悬挂标语、电子屏等方式进行广泛的宣传，营造全民重视健康积极参与的良好氛围。

- 其他需要说明的问题

- 后续工作计划

做好2018年度全民健康体检工程收尾工作，查遗补漏，完善提升，确保全民健康体检应检尽检、应享尽享，为下一轮全民健康体检工作打牢基础。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

定点体检机构专业技术人员缺失，不能满足当前大量的体检需求。尤其是DR医师严重不足，维稳保障占用大量医务人员使体检者等候时间过长，体检综合评估质量下降。

- 其他

健全完善全民健康体检工作长效机制，谋划好 2019 年全民健康体检工作。

六、项目评价工作情况

数据来源于国家基本公共卫生系统全民健康体检统计。

七、附表《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 全民健康体检工程 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县卫生和计划生育委员会 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 391.27万元 |  | 执行数： | 529.17万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 县本级财政配套391.27万元 |  | 其中：财政拨款 | 县本级财政配套391.27万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2018年6月30日，各乡镇、社区完成体检任务的40%；2018年7月30日，各乡镇、社区完成体检任务的60%；截止2018年9月30日，各乡镇、社区全面完成体检任务的100%。 |  |  |  | 2018年6月30日，各乡镇、社区完成体检任务的40%；2018年7月30日，各乡镇、社区完成体检任务的60%；截止2018年9月30日，各乡镇、社区全面完成体检任务的100%。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：体检人数 |  | 全县共完成体检人数104683人。 | 2018年11月30日，全面完成体检任务100%。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：指标1：阳性病人筛查率 |  | 做好阳性病人筛查登记及干预措施 | 完成2018年呼图壁县疾病谱分析报告 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：群众的获得感和幸福感 |  | 聚焦总目标，切实把党的惠民政策落实好，让群众实实在在能享受到“看得见、摸得着”的实惠。 | 群众的获得感和幸福感得到大幅度提升。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：：高血压病管理 |  | 全面管理 | 全面管理 |
|  |  |  | 指标2：糖尿病人管理 |  | 全面管理 | 全面管理 |
|  |  |  | 指标3：阳性指标管理 |  | 危险因素干预 | 危险因素干预 |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：全民健康体检知晓率和满意率调查 |  | 全民健康体检知晓率和满意率调查 | 知晓率和满意率调查100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |