附件2：

自治州财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：基本公共卫生服务项目

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：呼图壁县卫生和计划生育委员会

项目负责人（签章）：刘瑞

填报时间： 2019 年   1  月  20  日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县卫生和计划生育委员会主要职能是贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，实施国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化等。2018年，全县服务人口139793人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，

项目内容具体包括：1.居民健康档案建档工作。2.健康教育工作3.预防接种工作。4.0-6岁儿童健康管理工作。5.孕产妇健康管理工作。6.老年人健康管理工作。7.慢性病患者健康管理工作。8.重性精神疾病健康管理工作。9.肺结核患者规范管理工作。10.传染病及突发公共卫生事件报告处理工作。11.卫生监督协管工作。12.中医药健康服务。13.免费发放避孕药具。项目目标：电子建档率75%以上；免疫规划疫苗接种率90%，新生儿访视、儿童健康管理85%以上；早孕建册率和产后访视率分别为85%；老年人健康管理67%；原发性高血压、2型糖尿病患者规范管理率60以上；严重精神障碍患者规范管理率75%以上；肺结核患者管理率90以上%；中医院管理老年人、儿童分别达45%；传染病及突发公共卫生事件报告率95%以上。家庭医生签约服务服务一般人群签约率30%、重点人群60%。（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年资金到位共计350.52万元，其中县本级财政配套69.98万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据季度考核结果拨付各项目承担单位，2018年资金到位共计69.98万元，其中县本级财政配套69.98万元。

（三）项目资金管理情况分析

2018年，县卫计委、财政局根据区、州要求，成立基本公共卫生服务项目考核领导组，负责基本公共卫生服务日常考核及资金核拨。项目资金使用实行项目管理，统筹规划，合理分配、专款专用，严格按照国家财政部、卫生计生委、食品药品监督总局、中医药局关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》（财社[2015]255号）的通知要求。项目资金补助实行绩效考核制度，将考核结果与基本公共卫生服务项目资金拨付“挂钩”，结合工作质量、考核结果和相关规定奖罚拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.高度重视，组织保障有力。基本公共卫生服务项目在我县启动后，县委、县人民政府高度重视，宣传、财政、教育等多部门积极配合，提供有力保障，促进服务项目扎实开展。各项目实施单位及时成立组织机构，主要领导亲自抓落实，指定专人负责，有力保证基本公共卫生服务项目持续稳步推进。

2.强化宣传，营造良好氛围。结合我县实际情况，充分运用信息、微信平台、呼图壁零距离、呼图壁县电视台等媒体和LED滚动大屏幕、横幅、标语、宣传单及咨询讲座、开展专家义诊等活动，多种类、多方位、多渠道、多层次宣传基本公共卫生服务的相关政策、知识，通过宣传使全县居民进一步明确和理解国家实施基本公共卫生服务均等化的目的意义，提升辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率。

3.统一管理，严格绩效考核。按照“小病不出村，大病不出乡，疑难杂病不出县”的要求，认真抓好县乡村三级农村基层卫生网底建设，扎实开展县乡村一体化管理，加强机构能力建设，提高医疗质量和服务水平。县卫计委统一制定考核细,相继制定出台了相关管理制度、考核细则、考核办法，及时通报考核结果,按时将基本公共卫生服务经费根据考核结果拨付到位，确保基本公共卫生服务项目的有序开展和经费合理使用。

4.加大培训，技术支撑到位。县卫计委定期邀请上级专家对各医疗卫生单位相关人员进行培训指导。相关科室、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心院、卫生计生综合监督执法局也通过举办不同层面培训班和组织专干到各医疗卫生单位互帮互学等方式，开展基本公共卫生服务专项培训，有效提高基层医务人员的业务能力和整体服务水平，保证了全县基本公共卫生服务项目的顺利实施。

（二）项目管理情况分析

1.1月初制定年初工作计划，细化任务，分工明确，责任到人；按年初工作要求，督导考核基层医疗卫生机构年任务完成率，并下文通报；协调多部门配合各基层医疗卫生机构摸底排查辖区内精神疾病患者，收集汇总摸底排查情况；大力修正居民健康档案，半年时居民健康档案电子建档合格率达70%以上。重点人群档案使用率达85%以上。7-9月按年初工作要求，督导考核基层医疗卫生机构年任务完成率，并下文通报；配合上级专家组，协调多部门及各基层医疗卫生机构开展疑似精神障碍患者复核诊断工作，收集汇总复核诊断情况；大力修正居民健康档案，居民健康档案电子建档合格率达75%以上。重点人群档案使用率达90%以上。 10-11月按年初工作要求，督导考核基层医疗卫生机构年任务完成率，并下文通报，限期整改；大力修正居民健康档案，居民健康档案电子建档合格率达80%以上。重点人群档案使用率达90%以上；总结全年工作，按年初绩效考核要求，落实绩效奖惩。2.主要领导亲自抓落实，指定专人负责，有力保证基本公共卫生服务项目持续稳步推进，每季度抽调相关专家对基本公共卫生服务工作进行考核，并下发季度通报，根据年初制定的项目绩效考核方案季度考核打分，按季度兑现资金，年底根据全年任务完成情况、质量进行排名，前三名给予奖励。（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.居民健康档案建档工作。我县承担基本公共卫生项目医疗单位均成立了公共卫生科，设立居民健康档案室，购置了档案柜，配备了专用电脑，制作了健康档案袋和表卡等。采取“主动建档、疾病筛查、入户调查”等多种方式建立居民健康档案，并及时更新档案内容、录入电子系统，逐步提高建档率、动态管理率；截止2018年12月建立电子档案138043份，更新电子档案电子76544份，更新率55.5%。居民健康档案建档率达到区、州目标。

2.健康教育工作。我县针对卫生惠民政策、健康素养基本知识、重点人群所需健康知识、疾病防治知识、中医养生、优生优育等内容，采取入户宣传、举办健康知识讲座、发放健康教育宣传资料、开展门诊健康咨询等多种形式，向居民提供健康教育活动，提高居民卫生知晓率；截至目前，发放1万余份宣传资料，更新宣传栏290次。2018年为更好的普及基本公共卫生服务政策及健康教育知识，印制了一次性纸杯、家庭小药箱、手提公文带、抽纸、新版健康素养66条手册等9种以上和各类宣传资料。城乡居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率及满意度有了明显提升。

3.预防接种工作。全县儿童建卡率达100％以上，为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗等12种国家免疫规划疫苗，接种率均达到95%以上。为各接种医疗机构和医务人员配备了冷藏设施，进一步规范疫苗的运输、保存和接种流程，确保每一剂疫苗接种有效。与政法、公安、计生等部门联合对县城流动人口进行清查，对无证或未完成基础免疫的儿童给予补证或补种，进行查漏补种工作。

4.0-6岁儿童健康管理工作。截至目前全县出生活产婴儿1293人，年度辖区内接受1次及以上访视的新生儿人数1266人，新生儿访视率97.91％；0-6岁岁儿童健康管理人数8109人，儿童健康管理率98.31%，通过强化督导管理，儿童保健服务质量明显提高，婴儿死亡率明显下降。

5.孕产妇健康管理工作。截至目前全县活产12934人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数1196，早孕建册率92.50％；产后访1259人，产后访视率97.37%。孕产妇服务质量不断提高，各项指标达到管理目标。

6.老年人健康管理工作。加强与村（居）委会、派出所等相关部门的联系，及时掌握辖区内老年人口信息变化，各项目单位结合全民健康体检及时更新健康档案，免费体检，并积极应用中医药方法为老年人提供健康指导；为全县11675位65岁以上老年人建立了健康档案，老年人健康管理率达64.42%，为10392位老年人做了全面的健康体检；老年人由原来被动接受服务向主动接受服务转变。

7.慢性病患者健康管理工作。按规范管理要求，各项目执行单位全面开展35岁以上就诊患者首诊测血压制度，对确诊的高血压患者及时建档并纳入规范管理,截至目前，全县共建档管理高血压患者11515人，按规范要求管理6931人，规范管理率60.19%；其中血压控制满意的患5264人，血压控制满意率45.71%。 全面开展2型糖尿病筛查建档工作，对确诊的2型糖尿病患者纳入规范管理。截至目前， 全县共建档管理2型糖尿病患者3770人，按规范要求管理2531人，规范管理率67.14%。其中血糖控制满意患者1200人，血糖控制满意率31.83%。规范管理质量稳步提高。

8.重性精神疾病健康管理工作。县卫计委邀请荣军医院精神卫生医师每月对全县7个乡镇和3个城镇辖区严重精神障碍患者进行实地入户随访并进行风险县评估，截至目前，全县共建确诊严重精神障碍患者档案468人，规范管理447人，规范管理率达95.51%。

9.肺结核患者规范管理工作。各单位依据结核病最新要求，强化了分级责任制，进一步加强了病人的管理，截至目前，共发现活动性肺结核病人123例，已纳入规范治疗管理的患者123例。

10.传染病及突发公共卫生事件报告处理工作。全县各医疗卫生单位100%实行网络直报，并按《传染病防治法》，认真开展监测、报告工作。截至目前，全县报告及时的传染病数851例，传染病疫情报告及时率100%。

11.卫生监督协管工作。县卫生计生综合监督执法局多次组织乡镇协管员进行培训，并统一制作各类现场监督登记本。进一步健全卫生监督协管日常工作管理制度、考核制度，强化日常监督力度。各协管单位定期开展对监管对象的巡查、督办工作，各项巡查记录规范、齐全。全年巡查1612次，发现的事件或线索28次，信息报告率为100%。

12.中医药健康服务。充分发挥我县中医药特色优势，加快发展中医药健康服务，截至目前，辖区内0-36个月龄儿童接受中医药健康管理服务2938人，中医药健康管理率85.36%；辖区内65岁及以上老年人接受中医药健康管理服务7960人，老年人中医药健康管理服务率49.34%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.引进人才，优化队伍结构。进一步落实人才绿色通道各项政策，通过请进来、送出去的方式，加快对业务骨干和学科带头人的培养，努力造就一批有一定权威和影响力的专家型学科带头人，建立起引进中、高级人才的“绿色通道”，对一些偏冷门的岗位要适当降低引进人才标准，以解决岗位紧缺现状。其次建议以政府购买服务的方式解决聘用人员工资问题。

2.加大力度，提高村医待遇。进一步加强乡村医生培养、培训力度，认真落实村卫生室绩效考核制度，积极向上级部门争取，尽快建立乡村医生准入、退出机制，优化乡村医生队伍建设，完善乡村医生养老等补偿机制。对缺编单位，面向社会及各大医学院校进行择优招聘，使乡村医生队伍正规化、执业化。多渠道争取资金，提高对村卫生室补助，努力保障村医队伍的健康发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（一）乡镇目前虽然能开展全部基本公共卫生服务项目，但许多项目技术指导仍由专业公共卫生机构承担；各村卫生室思想转变不到位，对基本公共卫生服务项目认识不够，无法保障居民享受高质量高水平的基本公共卫生服务。

（二）定点体检机构专业技术人员缺失，不能满足当前大量的体检需求。尤其是DR医师严重不足，维稳保障占用大量医务人员使体检者等候时间过长，体检综合评估质量下降。

（三）对体检后各项数据统计汇总和分析，缺乏科学规划与统筹管理，影响体检经费拨付和疾病谱的建立。

六、项目评价工作情况

数据来源于国家基本公共卫生服务系统、儿童免疫规划信息化系统、疾病预防控制信息系统。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基本公共卫生服务项目 |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县卫生和计划生育委员会 |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 69.98万元 |  | 执行数： |  | 350.52万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 县本级财政配套69.98万元 |  |  |  | 350.52万元其中县本级财政配套69.98万元 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |
|  | 目标1：促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。 目标2：减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。 目标3：提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。 目标4：城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善我国公共卫生制度建设。 |  |  |  | 目标1：促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。 目标2：减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。 目标3：提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。 目标4：城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善我国公共卫生制度建设。 |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：电子建档率 |  |  | 75% |  | 100% |
|  |  |  | 指标2：规范化建档率 |  |  | 75% |  | 100% |
|  |  |  | 指标3：健康教育种类 |  |  | 12种 |  | 12种 |
|  |  |  | 指标4：老年人健康管理率 |  |  | 60% |  | 100% |
|  |  |  | 指标5：传染病及突发公共卫生事件报告率 |  |  | 100% |  | 100% |
|  |  |  | 指标6：孕产妇系统管理率 |  |  | 100% |  | 100% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：建证率 |  |  | 100% |  | 100% |
|  |  |  | 指标2信息报告率： |  |  | 100% |  | 100% |
|  |  |  | 指标3： 结核病患者管理率 |  |  | 100% |  | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：35岁及以上高血压健康管理率 |  |  | 60% |  | 100% |
|  |  |  | 指标2：糖尿病患者健康管理率 |  |  | 60% |  | 100% |
|  |  |  | 指标3：重性精神疾病患者在册管理率 |  |  | 65% |  | 100% |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：健康教育宣传覆盖率 |  |  | 100% |  | 100% |
|  |  |  | 指标2：居民健康保健意识和知晓率 |  |  | 逐步提高 |  | 逐步提高 |
|  |  |  | 指标3：公共卫生均化等化水平提高 |  |  | 中长期 |  | 中长期 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：总体服务度 |  |  | 95% |  | 95% |
|  |  |  | 指标2：群众满意度 |  |  | 95% |  | 95% |