附件1：

呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：规划编制设计费

实施单位（公章）：呼图壁县城乡规划管理局

主管部门（公章）：呼图壁县城乡规划管理局

项目负责人（签章）：刘英斌

填报时间：2019 年 1 月 23 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县城乡规划管理局贯彻执行国家、自治区有关城市发展及城市规划的方针政策和法律法规；研究拟订全县城乡规划发展战略和城乡规划的规范性文件，并组织实施；对全县城乡规划事业进行行业管理；组织编制城乡总体规划、分区规划、村镇规划及各类专业、专项规划。呼图壁县各类规划编制由呼图壁县城乡规划管理局通过政府采购、招标等各种方式委托有资质的规划编制单位进行编制。

（二）项目预算绩效目标设定情况

该规划编制项目设计总周期一般为三个月。依据各类规划、城乡统筹要求，结合呼图壁县实际，呼图壁县全域规划范围均为行政辖区范围（不含兵团辖区），总面积约为1355.73平方千米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

县本级财政安排落实资金385.37万元，已支付资金385.37万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

县本级财政安排落实资金385.37万元，已支付资金385.37万元

（三）项目资金管理情况分析

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

严格按照“三重一大”即“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用必须经集体讨论作出决定”的制度，严把审核关，按照财政相关制度及流程规范支付资金。财政拨款全额支付设计单位。

（二）项目管理情况分析

规划编制按照合同约定工作进程进行，要求编制单位拟定期进行工作汇报并协助规划局项政府部门进行工作汇报，双方密切配合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

呼图壁县各类规划编制包括呼图壁县全域旅游规划设计、呼图壁县工业园区30万平方米标准厂房建设项目设计、呼图壁县“多规合一”和县域产业发展规划等规划编制，按照功能分类提出开发措施和可操作性规划方案。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续根据财政局资金安排情况按照程序进行付款，并对最终成果进行验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建议财政按照合同进度如期拨款。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

呼图壁县各类规划编制的任务是根据全县城乡规划事业行业管理规范，编制呼图壁县全域旅游规划设计、呼图壁县工业园区30万平方米标准厂房建设项目设计、呼图壁县“多规合一”和县域产业发展规划等，从而更好地为呼图壁县发展提供更多的参考，空间布局更加合理，城市发展又好又快。

规划成果包括：说明书、文本、图纸及附件四部分。

各类规划按照合同约定如期进行编制。

七、附表

《呼图壁县财政项目支出绩效自评表》

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 规划编制设计费 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县城乡规划管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 385.37 |  | 执行数： | 385.37 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 385.37 |  | 其中：财政拨款 | 385.37 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成呼图壁县全域旅游规划设计中期、呼图壁县工业园区30万平方米标准厂房建设项目设计、呼图壁县“多规合一”和县域产业发展规划编制工作。 |  |  |  | 完成了呼图壁县全域旅游规划设计中期成果、呼图壁县工业园区30万平方米标准厂房建设项目设计中期成果、呼图壁县“多规合一”和县域产业发展规划编制工作。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成规划编制3个 |  | 按照合同进度如期完成规划编制3个。 | 完成了规划编制1个。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各类规划编制要通过县级、州级规委会评审 |  | 规划编制完成后通过各类评审，提交最终编制成果。 | 通过评审，提交了成果。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同进度如期提交成果 |  | 按照合同进度如期提交编制成果3个。 | 按照合同进度如期提交编制成果1个。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 规划编制费 |  | 按照合同价支付各类规划编制。 | 按照合同价支付各类规划编制。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为城市建设提供参考 |  | 使城市空间布局更加合理。 | 城市发展更快更好。 |
|  | 项目效果指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 总体规划确定城市的规模与发展方向。 |  | 实现城市的经济和社会发展目标，合理利用城市土地，协调城市空间布局等所作的一定期限内的综合部署和具体安排。 | 为城市发展提供依据。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |