附件1：

呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：工业园煤化工产业区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控方案及生态恢复工作

实施单位（公章）：呼图壁县工业园区管理委员会

主管部门（公章）：县人民政府

项目负责人（签章）：王志瑞

填报时间：2019年 1月 22日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县工业园区为自治 区级工业园，园区规划面积合计34.4平方公里。其中：化工产业区规划用地24.46平方公里；轻纺产业区规划用地8.81平方公里；新兴产业区规划用地1.13平方公里。呼图壁县工业园区按照“资源集约利用和优势产业强化发展、战略性新产业和现代服务业并举”的整体产业定位，以轻工纺织、精细化工和农副产品深加工作为三大支柱产业，以装备制造、新型建材、新材料、生物科技、信息产业作为潜力产业，加快发展现代物流、商贸流通、房地产、金融服务等配套产业，着力打造化工新材料产业园区、轻纺产业园区和新兴产业园区的“一园带三区”的发展格局。

（二）项目预算绩效目标设定情况

任务是阻断污染土壤与人群的接触；阻断污染土壤与雨水和地下水的联系；控制污染地下水体向周边的扩散；逐步减少污染地下水的总量

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资375万元，已拨付300万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目实际使用300万元，其中全部为财政性资金。

（三）项目资金管理情况分析

严格审批程序。主任审批（主任经手的支出一律由书记审批），领导班子确定专人审核，财政复核，工程款支付原则上由领导班子会议集体研究决定。

严格实行收支两条线管理制度。

杜绝现金支付或进行二次支付。工业园区所有项目资金的支出均由县财政转账直接支付给到中标单位对公账户。

严格监督制度。确保资金安全，按月与县财政进行对帐，并及时向县财政上报各类财务报表。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

工业园煤化工产业区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控方案及生态恢复工作10月初完成招投标手续，该项目目前已实施完成。

（二）项目管理情况分析

制定园区建设项目管理制度,按照制定制度管理园区基础设施建设项目。充分发挥工程监理作用，按照工程监理相关工作要求及规章制度对工程进行日常检查和监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 我县严格按照中央环保督察组反馈意见整改工作任务清单序号第八十八号的要求，依据土壤污染防治法的要求，为保证依法、合法合规完成土壤修复工作，一是依法委托南京工大环境科技有限公司编制了新疆昌吉州呼图壁县工业园区原污水渗坑污染土壤修复及地下水管控工程设计，并于2018年8月7日通过了专家评审。这为完成中央环保督察组反馈意见整改工作任务清单序号第八十八号任务“9月底前完成土壤修复及生态恢复工作”提供了保证。二是为了保证土壤修复工作顺利完成，8月15日，按照原污水渗坑污染土壤修复及地下水管控方案制定了《新疆昌吉州呼图壁县化工园区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控工程实施计划》明确了各项工程的时间进度，并经县人民政府同意开始实施。这为完成中央环保督察组反馈意见整改工作任务清单序号第八十八号任务“10月底前完成治理成效验收工作”提供了保证。三是我县为了保证项目快速实施，配合土壤修复项目，8月10日完成修复地区供电线路建设工程架设供电线路2.7km；修建临时道路1.5km；2018年8月14日已完成依法完成了污染区域阻隔工程建设，有效防止了人畜进入污染区；2018年8月24日已完成10口抽水井的建设工作，并开始抽提置换。四是依法委托南京化学工业园环保产业协同创新有限公司编制了《新疆昌吉州呼图壁县工业园区原污水渗坑污染土壤修复及地下水管控工程验收方案》，2018年8月19日通过了专家评审。8月10日开工，9月11日受污染土壤全部处理完毕，并经第三方机构检测合格后，开始回填，9月15日1.2万方修复土壤已全部回填完毕，并进行封场，至此土壤修复主体工程全部完工。生态恢复工作共分为两步进行，2018年4月6日至4月20日生态恢复工作已栽植17000棵树木，2018年9月8日至9月25日进行秋季植树生态恢复工作栽植乔木16000棵；9月17日至9月22日退场，进行现场清理。9月22日至9月25日，出具竣工报告、工程监理报告、环境监理报告、项目验收报告。9月16日开始对项目审计。9月25日至9月30日对项目进行专家评审，并通过验收，已完成整改。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金及时拨付到位，对项目的按时实施提供了有利的保障。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

工业园煤化工产业区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控方案及生态恢复工作已取得相应成果，通过检测结果评价证实，本项目施工已完成。

七、附表

《呼图壁县财政项目支出绩效自评表》

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 工业园煤化工产业区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控方案及生态恢复工作 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 300万 |  | 执行数： | 300万 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 300万 |  | 其中：财政拨款 | 300万 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 严格按照中央环保督察组反馈意见整改工作任务清单序号第八十八号的要求，依据土壤污染防治法的要求，为保证依法、合法合规完成土壤修复工作。 |  |  |  | 编制了新疆昌吉州呼图壁县工业园区原污水渗坑污染土壤修复及地下水管控工程设计。8月15日，按照原污水渗坑污染土壤修复及地下水管控方案制定了《新疆昌吉州呼图壁县化工园区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控工程实施计划》明确了各项工程的时间进度，并经县人民政府同意开始实施。8月10日完成修复地区供电线路建设工程架设供电线路2.7km；修建临时道路1.5km；2018年8月14日已完成依法完成了污染区域阻隔工程建设，有效防止了人畜进入污染区；2018年8月24日已完成10口抽水井的建设工作，并开 始抽提置换。8月10日开工，9月11日受污染土壤全部处理完毕，并经第三方机构检测合格后，开始回填，9月15日1.2万方修复土壤已全部回填完毕，并进行封场，至此土壤修复主体工程全部完工。生态恢复工作共分为两步进行，2018年4月6日至4月20日生态恢复工作已栽植17000棵树木，2018年9月8日至9月25日进行秋季植树生态恢复工作栽植乔木16000棵；9月17日至9月22日退场，进行现场清理。9月22日至9月25日，出具竣工报告、工程监理报告、环境监理报告、项目验收报告。9月16日开始对项目审计。9月25日至9月30日对项目进行专家评审，并通过验收。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 项目共三个层次 |  | 第一层次，制定了《新疆昌吉州呼图壁县化工园区污水渗坑污染土壤修复及地下水管控工程实施计划》；第二层次，土壤修复主体工程；第三层次，生态恢复 |  |
|  |  |  | 树木数量 |  | 栽植树木33000棵 | 栽植乔木33000棵 |
|  |  | 质量指标 | 无 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 整治时效 |  | 按时完成整改，保证达到标准 | 9月25日至9月30日对项目进行专家评审，并通过验收，已完成整改 |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 土壤修复及生态恢复 |  | 按时完成土壤修复及生态恢复目标 | 9月15日1.2万方修复土壤已全部回填完毕，并进行封场，至此土壤修复主体工程全部完工。种植33000棵树木用于生态恢复。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 综合利用率 |  | 依据土壤污染防治法的要求，为保证依法、合法合规完成土壤修复工作 | 依据土壤污染防治法的要求，为保证依法、合法合规完成土壤修复工作 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意度 |  | 满意 | 满意 |